## C - Memória de cálculo
MEMÓRIA DE CÁLCULO
OBJETO: SAA Exemplo
LOCALIDADE: Exemplo/PE
Item | Descrição | Unidade | Comp. (m) | Largura (m) |  |  | Memória | Total
1.2 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | [5 empty] | 50
Observações
| Ver planta em anexo X |  | 10 | 5 |  |  | 10x5= | 50
Item | Descrição | Unidade | Comp. (m) | Largura (m) |  |  | Memória | Total
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | [5 empty] | 21.66
| Ver planta em anexo Y |  | 5.7 | 3.8 |  |  | 5,7x3,8= | 21.66
Item | Descrição | Unidade | Comp. (m) | Largura (m) |  |  | Memória | Total
1.4 | Cerca com nove fios de arame farpado e moirões de concreto armado a cada dois metros com altura útil de 2,40 m; construção. | m | [5 empty] | 58.6
| Ver planta em anexo Z |  | 17.1 | 12.2 |  |  | 2x(17,1+12,2)= | 58.6
Item | Descrição | Unidade | Comp. (m) | Largura (m) |  |  | Memória | Total
1.5 | Portão tubular, conforme padrão Compesa, em ferro galvanizado de 1 1/2", com contraventamento em tubo de ferro galvanizado de 1" e com tela aramada # 1" com fio nº 10, inclusive dobradiças, batedor, fecho, pintura e assentamento em estrutura de concreto. | m² | [5 empty] | 6.3
|  |  | 3 | 2.1 |  |  | 3x2,1= | 6.3
Item | Descrição | Unidade | Comp. (m) | Largura (m) |  |  | Memória | Total
1.6 | FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA Nº 16, CONFORME PADRÃO FORNECIDO PELA COMPESA. | m² | [5 empty] | 12
|  |  | 4 | 3 |  |  | 4x3= | 12
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | DMT (Km) |  |  | Memória | Total
3.1.7 | Momento de Transporte, por volume, em material de 1, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante, em estrada pavimentada | m³xkm | [5 empty] | 24.19
|  |  | 24.19 | 1 |  |  | 24,19x1= | 24.19
Item | Descrição | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  | Memória | Total
3.2.1 | Lastro de piso com 5 cm de espessura em concreto no traço 1:4:8; construção. | m² | [5 empty] | 8.4
|  |  | 4 | 2.1 |  |  | 4x2,1= | 8.4
Item | Descrição | Unidade | Compr (m) | Larg (m) | Alt (m) | Quant | Memória | Total
3.2.2 | Concreto simples FCK = 25 MPa, dosado conforme a condição "A" da norma NBR 12655 e com consumo mínimo de cimento 400 kg/m³, para lançamento convencional; preparo. | m³ | [5 empty] | 3.7308
| Fundações |  | 1.25 | 1 | 0.5 | 2 | 1,25x1x0,5x2= | 1.25
| vigas |  | 4.7 | 0.2 | 0.5 | 2 | 4,7x0,2x0,5x2= | 0.94
| Pilares |  | 0.35 | 0.3 | 2.77 | 1 | 0,35x0,3x2,77x1= | 0.29085
| Lajes |  | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 1 | 2,5x2,5x0,2x1= | 1.25
| Qualquer estrutura |  |  |  |  | 1 | xxx1= | 0
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | Taxa (m²/m³) |  |  | Memória | Total
3.2.3 | Formas de tábua de madeira de construção. | m² | [5 empty] | 39.7702
| Fundações |  | 1.25 | 8 |  |  | 1,25x8= | 10
| vigas |  | 0.94 | 12 |  |  | 0,94x12= | 11.28
| Pilares |  | 0.29085 | 12 |  |  | 0,29085x12= | 3.4902
| Lajes |  | 1.25 | 12 |  |  | 1,25x12= | 15
| Qualquer estrutura |  | 0 | 12 |  |  | 0x12= | 0
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | Taxa (m³/m³) |  |  | Memória | Total
3.2.4 | Lançamento e aplicação de concreto nas formas. | m³ | [5 empty] | 3.7308
| Fundações |  | 1.25 | 1 |  |  | 1,25x1= | 1.25
| vigas |  | 0.94 | 1 |  |  | 0,94x1= | 0.94
| Pilares |  | 0.29085 | 1 |  |  | 0,29085x1= | 0.29085
| Lajes |  | 1.25 | 1 |  |  | 1,25x1= | 1.25
| Qualquer estrutura |  | 0 | 1 |  |  | 0x1= | 0
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | Taxa (Kg/m³) |  |  | Memória | Total
3.2.5 | Ferro: corte, dobragem e colocação ( bit.média ) CA-50/60. | Kg | [5 empty] | 335.7765
| Fundações |  | 1.25 | 90 |  |  | 1,25x90= | 112.5
| vigas |  | 0.94 | 90 |  |  | 0,94x90= | 84.6
| Pilares |  | 0.29085 | 90 |  |  | 0,29085x90= | 26.1765
| Lajes |  | 1.25 | 90 |  |  | 1,25x90= | 112.5
| Qualquer estrutura |  | 0 | 90 |  |  | 0x90= | 0
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
4.1.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 16 DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC-108 (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) | Und | [5 empty] | 2
| Previsto sinalização em toda extensão da intervenção: (1und/100m). Arredondar para o inteiro superior imediato. |  | 200 | 100 |  | 1 | 200/100x1= | 2
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
4.1.4 | SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL E DESMONTÁVEL, PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRÃO COMPESA (NTC-108) | Und | [5 empty] | 8
| Sinalização prevista para fechamento parcial ou total da via ao longo da intervenção. (4und/100m) |  | 200 | 100 |  | 4 | 200/100x4= | 8
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/m) |  | Quant (Und) | Memória | Total
4.1.5 | TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | [5 empty] | 200
| Previsto sinalização em toda extensão da intervenção |  | 200 | 1 |  | 1 | 200x1x1= | 200
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
4.1.6 | CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 | UN | [5 empty] | 8
| Sinalização prevista para serviços de baixa complexidade e curta duração ocorridos ao longo da extensão da intervenção: (4und /100m) |  | 200 | 100 |  | 4 | 200/100x4= | 8
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
4.1.7 | SINALIZADOR ELETRÔNICO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 | UN | [5 empty] | 40
| Sinalização prevista para serviços realizados em período noturno ao longo da intervenção. (1und/5m) |  | 200 | 5 |  | 1 | 200/5x1= | 40
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | DMT (Km) |  |  | Memória | Total
5.1.7 | Momento de Transporte, por volume, em material de 1, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante, em estrada pavimentada | m³xkm | [5 empty] | 24.19
|  |  | 24.19 | 1 |  |  | 24,19x1= | 24.19
Item | Descrição | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  | Memória | Total
5.2.1 | Lastro de piso com 5 cm de espessura em concreto no traço 1:4:8; construção. | m² | [5 empty] | 8.4
|  |  | 4 | 2.1 |  |  | 4x2,1= | 8.4
Item | Descrição | Unidade | Compr (m) | Larg (m) | Alt (m) | Quant | Memória | Total
5.2.2 | Concreto simples FCK = 25 MPa, dosado conforme a condição "A" da norma NBR 12655 e com consumo mínimo de cimento 400 kg/m³, para lançamento convencional; preparo. | m³ | [5 empty] | 3.7308
| Fundações |  | 1.25 | 1 | 0.5 | 2 | 1,25x1x0,5x2= | 1.25
| vigas |  | 4.7 | 0.2 | 0.5 | 2 | 4,7x0,2x0,5x2= | 0.94
| Pilares |  | 0.35 | 0.3 | 2.77 | 1 | 0,35x0,3x2,77x1= | 0.29085
| Lajes |  | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 1 | 2,5x2,5x0,2x1= | 1.25
| Qualquer estrutura |  |  |  |  | 1 | xxx1= | 0
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | Taxa (m²/m³) |  |  | Memória | Total
5.2.3 | Formas de tábua de madeira de construção. | m² | [5 empty] | 39.7702
| Fundações |  | 1.25 | 8 |  |  | 1,25x8= | 10
| vigas |  | 0.94 | 12 |  |  | 0,94x12= | 11.28
| Pilares |  | 0.29085 | 12 |  |  | 0,29085x12= | 3.4902
| Lajes |  | 1.25 | 12 |  |  | 1,25x12= | 15
| Qualquer estrutura |  | 0 | 12 |  |  | 0x12= | 0
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | Taxa (m³/m³) |  |  | Memória | Total
5.2.4 | Lançamento e aplicação de concreto nas formas. | m³ | [5 empty] | 3.7308
| Fundações |  | 1.25 | 1 |  |  | 1,25x1= | 1.25
| vigas |  | 0.94 | 1 |  |  | 0,94x1= | 0.94
| Pilares |  | 0.29085 | 1 |  |  | 0,29085x1= | 0.29085
| Lajes |  | 1.25 | 1 |  |  | 1,25x1= | 1.25
| Qualquer estrutura |  | 0 | 1 |  |  | 0x1= | 0
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | Taxa (Kg/m³) |  |  | Memória | Total
5.2.5 | Ferro: corte, dobragem e colocação ( bit.média ) CA-50/60. | Kg | [5 empty] | 335.7765
| Fundações |  | 1.25 | 90 |  |  | 1,25x90= | 112.5
| vigas |  | 0.94 | 90 |  |  | 0,94x90= | 84.6
| Pilares |  | 0.29085 | 90 |  |  | 0,29085x90= | 26.1765
| Lajes |  | 1.25 | 90 |  |  | 1,25x90= | 112.5
| Qualquer estrutura |  | 0 | 90 |  |  | 0x90= | 0
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
6.1.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 16 DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC-108 (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) | Und | [5 empty] | 2
| Previsto sinalização em toda extensão da intervenção: (1und/100m). Arredondar para o inteiro superior imediato. |  | 200 | 100 |  | 1 | 200/100x1= | 2
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
6.1.4 | SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL E DESMONTÁVEL, PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRÃO COMPESA (NTC-108) | Und | [5 empty] | 8
| Sinalização prevista para fechamento parcial ou total da via ao longo da intervenção. (4und/100m) |  | 200 | 100 |  | 4 | 200/100x4= | 8
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/m) |  | Quant (Und) | Memória | Total
6.1.5 | TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | [5 empty] | 200
| Previsto sinalização em toda extensão da intervenção |  | 200 | 1 |  | 1 | 200x1x1= | 200
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
6.1.6 | CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 | UN | [5 empty] | 8
| Sinalização prevista para serviços de baixa complexidade e curta duração ocorridos ao longo da extensão da intervenção: (4und /100m) |  | 200 | 100 |  | 4 | 200/100x4= | 8
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
6.1.7 | SINALIZADOR ELETRÔNICO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 | UN | [5 empty] | 40
| Sinalização prevista para serviços realizados em período noturno ao longo da intervenção. (1und/5m) |  | 200 | 5 |  | 1 | 200/5x1= | 40
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | DMT (Km) |  |  | Memória | Total
7.1.7 | Momento de Transporte, por volume, em material de 1, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante, em estrada pavimentada | m³xkm | [5 empty] | 17.03
|  |  | 17.03 | 1 |  |  | 17,03x1= | 17.03
Item | Descrição | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  | Memória | Total
7.2.1 | Lastro de piso com 5 cm de espessura em concreto no traço 1:4:8; construção. | m² | [5 empty] | 5.4
|  |  | 2.7 | 2 |  |  | 2,7x2= | 5.4
Item | Descrição | Unidade | Compr (m) | Larg (m) | Alt (m) | Quant | Memória | Total
7.2.2 | Concreto simples FCK = 25 MPa, dosado conforme a condição "A" da norma NBR 12655 e com consumo mínimo de cimento 400 kg/m³, para lançamento convencional; preparo. | m³ | [5 empty] | 2.6709
| Fundações |  | 1 | 1 | 0.41 | 2 | 1x1x0,41x2= | 0.82
| vigas |  | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 2 | 3,7x0,2x0,5x2= | 0.74
| Pilares |  | 0.35 | 0.3 | 2.77 | 1 | 0,35x0,3x2,77x1= | 0.29085
| Lajes |  | 2.05 | 2 | 0.2 | 1 | 2,05x2x0,2x1= | 0.82
| Qualquer estrutura |  |  |  |  | 1 | xxx1= | 0
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | Taxa (m²/m³) |  |  | Memória | Total
7.2.3 | Formas de tábua de madeira de construção. | m² | [5 empty] | 28.7702
| Fundações |  | 0.82 | 8 |  |  | 0,82x8= | 6.56
| vigas |  | 0.74 | 12 |  |  | 0,74x12= | 8.88
| Pilares |  | 0.29085 | 12 |  |  | 0,29085x12= | 3.4902
| Lajes |  | 0.82 | 12 |  |  | 0,82x12= | 9.84
| Qualquer estrutura |  | 0 | 12 |  |  | 0x12= | 0
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | Taxa (m³/m³) |  |  | Memória | Total
7.2.4 | Lançamento e aplicação de concreto nas formas. | m³ | [5 empty] | 2.6709
| Fundações |  | 0.82 | 1 |  |  | 0,82x1= | 0.82
| vigas |  | 0.74 | 1 |  |  | 0,74x1= | 0.74
| Pilares |  | 0.29085 | 1 |  |  | 0,29085x1= | 0.29085
| Lajes |  | 0.82 | 1 |  |  | 0,82x1= | 0.82
| Qualquer estrutura |  | 0 | 1 |  |  | 0x1= | 0
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | Taxa (Kg/m³) |  |  | Memória | Total
7.2.5 | Ferro: corte, dobragem e colocação ( bit.média ) CA-50/60. | Kg | [5 empty] | 240.3765
| Fundações |  | 0.82 | 90 |  |  | 0,82x90= | 73.8
| vigas |  | 0.74 | 90 |  |  | 0,74x90= | 66.6
| Pilares |  | 0.29085 | 90 |  |  | 0,29085x90= | 26.1765
| Lajes |  | 0.82 | 90 |  |  | 0,82x90= | 73.8
| Qualquer estrutura |  | 0 | 90 |  |  | 0x90= | 0
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
8.1.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 16 DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC-108 (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) | Und | [5 empty] | 7
| Previsto sinalização em toda extensão da intervenção: (1und/100m). Arredondar para o inteiro superior imediato. |  | 700 | 100 |  | 1 | 700/100x1= | 7
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
8.1.4 | SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL E DESMONTÁVEL, PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRÃO COMPESA (NTC-108) | Und | [5 empty] | 28
| Sinalização prevista para fechamento parcial ou total da via ao longo da intervenção. (4und/100m) |  | 700 | 100 |  | 4 | 700/100x4= | 28
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/m) |  | Quant (Und) | Memória | Total
8.1.5 | TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | [5 empty] | 700
| Previsto sinalização em toda extensão da intervenção |  | 700 | 1 |  | 1 | 700x1x1= | 700
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
8.1.6 | CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 | UN | [5 empty] | 28
| Sinalização prevista para serviços de baixa complexidade e curta duração ocorridos ao longo da extensão da intervenção: (4und /100m) |  | 700 | 100 |  | 4 | 700/100x4= | 28
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
8.1.7 | SINALIZADOR ELETRÔNICO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 | UN | [5 empty] | 140
| Sinalização prevista para serviços realizados em período noturno ao longo da intervenção. (1und/5m) |  | 700 | 5 |  | 1 | 700/5x1= | 140
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
9.1.3 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 16 DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC-108 (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) | Und | [5 empty] | 7
| Previsto sinalização em toda extensão da intervenção: (1und/100m). Arredondar para o inteiro superior imediato. |  | 700 | 100 |  | 1 | 700/100x1= | 7
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
9.1.4 | SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL E DESMONTÁVEL, PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRÃO COMPESA (NTC-108) | Und | [5 empty] | 28
| Sinalização prevista para fechamento parcial ou total da via ao longo da intervenção. (4und/100m) |  | 700 | 100 |  | 4 | 700/100x4= | 28
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/m) |  | Quant (Und) | Memória | Total
9.1.5 | TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | [5 empty] | 700
| Previsto sinalização em toda extensão da intervenção |  | 700 | 1 |  | 1 | 700x1x1= | 700
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
9.1.6 | CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 | UN | [5 empty] | 28
| Sinalização prevista para serviços de baixa complexidade e curta duração ocorridos ao longo da extensão da intervenção: (4und /100m) |  | 700 | 100 |  | 4 | 700/100x4= | 28
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
9.1.7 | SINALIZADOR ELETRÔNICO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 | UN | [5 empty] | 140
| Sinalização prevista para serviços realizados em período noturno ao longo da intervenção. (1und/5m) |  | 700 | 5 |  | 1 | 700/5x1= | 140
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | DMT (Km) |  |  | Memória | Total
10.1.7 | Momento de Transporte, por volume, em material de 1, 2ª ou 3ª categoria, com caminhão basculante, em estrada pavimentada | m³xkm | [5 empty] | 29.8
|  |  | 29.8 | 1 |  |  | 29,8x1= | 29.8
Item | Descrição | Unidade | Compr (m) | Larg (m) | Alt (m) | Quant | Memória | Total
10.2.2 | Concreto simples FCK = 25 MPa, dosado conforme a condição "A" da norma NBR 12655 e com consumo mínimo de cimento 400 kg/m³, para lançamento convencional; preparo. | m³ | [5 empty] | 4.6009
| Fundações |  | 1.62 | 1 | 0.5 | 2 | 1,62x1x0,5x2= | 1.62
| vigas |  | 4.28 | 0.25 | 0.5 | 2 | 4,28x0,25x0,5x2= | 1.07
| Pilares |  | 0.35 | 0.3 | 2.77 | 1 | 0,35x0,3x2,77x1= | 0.29085
| Lajes |  | 4.05 | 2 | 0.2 | 1 | 4,05x2x0,2x1= | 1.62
| Qualquer estrutura |  |  |  |  | 1 | xxx1= | 0
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | Taxa (m²/m³) |  |  | Memória | Total
10.2.3 | Formas de tábua de madeira de construção. | m² | [5 empty] | 48.7302
| Fundações |  | 1.62 | 8 |  |  | 1,62x8= | 12.96
| vigas |  | 1.07 | 12 |  |  | 1,07x12= | 12.84
| Pilares |  | 0.29085 | 12 |  |  | 0,29085x12= | 3.4902
| Lajes |  | 1.62 | 12 |  |  | 1,62x12= | 19.44
| Qualquer estrutura |  | 0 | 12 |  |  | 0x12= | 0
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | Taxa (m³/m³) |  |  | Memória | Total
10.2.4 | Lançamento e aplicação de concreto nas formas. | m³ | [5 empty] | 4.6009
| Fundações |  | 1.62 | 1 |  |  | 1,62x1= | 1.62
| vigas |  | 1.07 | 1 |  |  | 1,07x1= | 1.07
| Pilares |  | 0.29085 | 1 |  |  | 0,29085x1= | 0.29085
| Lajes |  | 1.62 | 1 |  |  | 1,62x1= | 1.62
| Qualquer estrutura |  | 0 | 1 |  |  | 0x1= | 0
Item | Descrição | Unidade | Volume (m3) | Taxa (Kg/m³) |  |  | Memória | Total
10.2.5 | Ferro: corte, dobragem e colocação ( bit.média ) CA-50/60. | Kg | [5 empty] | 414.0765
| Fundações |  | 1.62 | 90 |  |  | 1,62x90= | 145.8
| vigas |  | 1.07 | 90 |  |  | 1,07x90= | 96.3
| Pilares |  | 0.29085 | 90 |  |  | 0,29085x90= | 26.1765
| Lajes |  | 1.62 | 90 |  |  | 1,62x90= | 145.8
| Qualquer estrutura |  | 0 | 90 |  |  | 0x90= | 0
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
11.1.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E ADVERTÊNCIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA Nº 16 DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC-108 (FORNECIMENTO E FIXAÇÃO) | Und | [5 empty] | 1
| SPrevisto sinalização em toda extensão da intervenção: (1und/100m). Arredondar para o inteiro superior imediato. |  | 100 | 100 |  | 1 | 100/100x1= | 1
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
11.1.3 | SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL E DESMONTÁVEL, PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRÃO COMPESA (NTC-108) | Und | [5 empty] | 1
| Sinalização prevista para fechamento parcial ou total da via ao longo da intervenção. (4und/100m). Arredondar para o primeiro inteiro superior. |  | 25 | 100 |  | 4 | 25/100x4= | 1
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/m) |  | Quant (Und) | Memória | Total
11.1.4 | TELA TAPUME, COR LARANJA, COM SUPORTE A CADA 2M, DE ACORDO COM PADRÃO COMPESA / NTC - 108 (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | M | [5 empty] | 10
| Previsto sinalização em toda extensão da intervenção |  | 10 | 1 |  | 1 | 10x1x1= | 10
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
11.1.5 | CILINDRO CANALIZADOR DE TRÁFEGO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 | UN | [5 empty] | 1
| Sinalização prevista para serviços de baixa complexidade e curta duração ocorridos ao longo da extensão da intervenção: (4und /100m) |  | 25 | 100 |  | 4 | 25/100x4= | 1
Item | Descrição | Unidade | Extensão (m) | Taxa (m/Und) |  | Quant (Und) | Memória | Total
11.1.6 | SINALIZADOR ELETRÔNICO, PADRÃO COMPESA / NTC - 108 | UN | [5 empty] | 2
| Sinalização prevista para serviços realizados em período noturno ao longo da intervenção. (1und/5m) |  | 10 | 5 |  | 1 | 10/5x1= | 2
Item | Descrição | Unidade | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  | Memória | Total
11.6.2.1 | Lastro de piso com 5 cm de espessura em concreto no traço 1:4:8; construção. | m² | [5 empty] | 10.8
|  |  | 4 | 2.7 |  |  | 4x2,7= | 10.8