## Obras Públicas - 2024
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
Cadastro da Obra | [16 empty] | Fornecedor |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação
Número do processo da licitação | Número do Contrato | Data de assinatura do contrato | Descrição da obra | Endereço da obra | Município da Obra | Valor da obra previsto | Valor da obra atualizado | Dotação orçamentária | Prazo de início de execução da obra | Data de término da execução da obra previsto | Data de término da execução da obra realizado | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra | Código da UGE | Programa | Ação | Subação | CNPJ da empresa | Razão Social | Endereço da empresa | Data de inclusão do aditamento | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo | Valor do aditamento | Tempo do aditamento da obra | Data de início da paralisação | Descrição do motivo da paralisação | Prazo previsto da Paralisação
LC081CPL18 | CT.OS.19.5.100 | 2019-04-05 | SAA JABOATÃO CENTRO | Av. Marcos Freire (Arcoverde) nº 12, santo aleixo, Jaboatão dos guararapes PE | Jaboatão dos guararapes | 12499000 | 20224969.28 |  | 540 DIAS | 2024-02-29 | 2024-02-29 |  |  | CAIXA - FGTS / IN 14 |  |  | 33.163.004/0001-40 | HONDA CONSTRUTORA CONSORCIO | AV. Tancredo Neves, nº 1485, Sala 403 - Caminho das árvores - salvador/BA | 09/12/2020 22/02/2021 15/02/2022 04/04/2022 05/08/2022 23/10/2023 15/02/2024 | Alteração de consorcio V P P V P P V | 606.679,74 1.776.384,31 969.614,62 -133.884,69 | 351 DIAS 151 DIAS 181 DIAS 184 DIAS
LC031CPL18 | CT.OS. 19.5.329 | 2019-10-17 | COMPLEMENTAÇÃO SES PAULISTA - SUB 0 | Rodovia PE 15, KM 19, Jaguaribe, Paulista (PE) | Paulista | 14490000 | 20272279.23 |  | 540 DIAS | 2024-04-24 | 2024-04-24 |  |  | CAIXA - OGU |  |  | 24.961.814/0001-04 | CONSORCIO CONSTRUTOR PAULISTA | RUA ALCEU AMOROSO LIMA, nº 786 - CAMINHO DAS ARVORES - SALVADOR / BA | 03/09/2020 04/03/2021 17/12/2021 11/10/2022 30/12/2022 27/02/2023 23/05/2023 05/10/2023 | V Alteração de consorcio P V P V P P P | -843,03 2.112.122,62 -145.408,39 1.696.316,74 -1.752.139,65 | 18 MESES 123 DIAS 90 DIAS 90 DIAS 90 DIAS
LC002CPL20 | CT.OS. 20.2.126 | 2020-04-29 | ENERGIZAÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O NÍVEL DE TRATAMENTO DE PRIMARIO PARA SECUNDARIO, COM REMOÇÃO DE COLIFORMES | Rua Comandante Antônio Manhães de Matos, s/n, bairro: Cabanga, Recife/PE | Recife | 3301499.39 | 1785716.12 |  | 365 DIAS | 2024-10-18 | 2024-10-18 |  |  | CAIXA - FGTS |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | Rua Monsenhor Silva, Nº 293, 1º Andar - Madalena/Recife | 13/04/2021 24/11/2021 13/04/2022 17/06/2022 26/08/2022 05/12/2022 26/12/2022 04/05/2023 09/11/2023 | P V P V P V P P P | 129.815,20 -1.472.403,74 135.258,34 96.000,49 | 11 MESES 5 MESES 4 MESES 4 MESES 6 MESES 4 MESES
LC018CPL18 | CT.OS. 18.5.334 | 2018-10-30 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES,CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DE MANASSU E CURADOS | Rua judô, nº 5-Manassu, Jaboatão dos guararapes PE | Jaboatão dos guararapes | 13500000 | 22136234.92 |  | 540 DIAS | 2024-11-02 | 2024-11-02 |  |  | CAIXA - FGTS / IN 14 |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bittencourt, nº 155 - Derby/Recife-PE | 14/02/2022 26/12/2022 13/04/2022 24/04/2023 | P V P S | 3117447.91 | 9 MESES 12 MESES -
LC0092022CPL | CT.OS.22.5.172 | 2022-04-26 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRADE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS SETORES 1, 2, 3 E 9 CONTEMPLANDO CIDADE DE GARAPU E CHARNECA DA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, | Rodovia BR – 101 (antiga), Km 37. Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Stoº Agostinho | 12325000 | 12325000 |  | 720 DIAS | 2024-10-18 |  |  |  | CAIXA - OGU |  |  | 46.066.564/0001-28 | CONSORCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO | Rua Córrego da Prata, nº 170, Guabiraba, Recife/PE, CEP: 52.291-510 | 21/01/2020 24/03/2020 28/06/2023 07/11/2023 24/04/2024 07/08/2024 | P P P P P P |  | 90 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 180 DIAS 180 DIAS 90 DIAS
LC0732022DTE/CPL | CT.OS.22.5.210 | 2022-05-17 | IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA ADUTOR A PARTIR DA EEAT VIANA E DE TRECHO DE ADUTORA POR GRAVIDADE A PARTIR DO RAP TAMBE, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE | Ramal da arena, S/N. Santa Monica, Camaragibe - PE. CEP: 54765-210 | Camaragibe | 11740614.4 | 11740614.4 |  | 240 DIAS | 2024-11-02 |  |  |  | COMPESA |  |  | 46.416.860/0001-01 | CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE | Estrada de Aldeia, nº 8701 Loja 02, Aldeia dos Camaras - Camaragibe | 16/12/2022 23/02/2023 24/04/2023 19/06/2023 27/09/2023 16/04/2024 05/12/2024 | P P P P P P P |  | 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 6 MESES 6 MESES 210 DIAS
LC073/2022DTE/CPL | CT.OS.22.5.389 | 2022-09-09 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DE TABATINGA | Rua do Guarani, 392. Bairro dos estados, Camaragibe/PE. CEP: 54762-020 | Camaragibe | 4157001.61 | 4273120.43 |  | 365 DIAS | 2024-06-13 |  |  |  | CAIXA - FGTS |  |  | 47.873.446/0001-94 | CONSÓRCIO ADUTOR TABATINGA | Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 2864, Sala 1704, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52.020-000 | 23/12/2022 04/04/2023 25/04/2023 21/06/2023 25/03/2024 17/09/2024 | P P V P P P | 23.645,37 -51.596,40 | 90 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 180 DIAS 120 DIAS
RD001CEL15 | CT.OS.16.4.043 | 2018-02-26 | SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA SUBSISTEMA 2 E ADUTORA DO SUBSISTEMA 3 | RUA JAQUEIRA N23,MARCOS FREIRE/PRAZERES,CEP: 54360-045 JABOATAO DOS GUARARAPES PE | Recife | 16399975 | 16358269.12 |  | 365 DIAS | 2025-10-13 |  |  |  | CAIXA - FGTS |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, 170, Guabiraba, Recife/PE, CEP 52.291-510 | 17/01/2019 09/07/2019 10/01/2020 11/08/2020 16/12/2020 12/02/2021 26/08/2021 26/08/2021 07/02/2022 01/07/2022 26/08/2023 28/02/2023 24/08/2023 04/12/2023 08/02/2024 24/04/2024 07/08/2024 07/08/2024 07/01/2025 | P V P R V P P P V P P P P P P P P | 1456860,51 743.310,54 2.407.798,15 -2.666.210,72 372.466,38 -3.393.084,19 | 365 DIAS 365 DIAS 6 MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES 3 MESES 2 MESES 3 MESES 8 MESES 2 MESES 4 MESES
LPN003/2022 | CT.OS.22.7.467 | 2022-11-07 | Execução do Remanescente das Obras da Adutora de Serro Azul. | RO PE 103 28 KM 28 CENTRO/BONITO 55680-000 BONITO PE | Palmares | 26782697.73 | 27234516.35 |  | 365 dias | 2025-02-08 |  |  |  | BID - PSA IPOJUCA |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA - EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Rua Monsenhor Silva, nº 293, 1º andar, Madalena, Recife/PE | 23/12/2022 27/07/2023 09/10/2023 16/05/2024 | Alteração de clausula contratual V P P / V | 723.593,86 - 774.702,29 329.402,56 - 330.565,61 144.164,14 -144.963,17 | 6 MESES 6 MESES
LC04512021CPL | CT.OS.22.6.147 | 2022-04-08 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DA BARRAGEM DO CHAPÉU PARA REFORÇO DA ADUTORA DO OESTE | Rua Cel Jambo, Compesa 0001 - Cento de Parnamirim, Parnamirim - PE CEP: 56163-000 | Parnamirim | 2990110.95 | 2990110.95 |  | 420 dias | 2024-09-12 | 2024-09-12 |  |  | GE - PLANO RETOMADA |  |  | 45.883.573/0001-49 | CONSORCIO BARRAGEM DO CHAPEU | Rua Castro Alves, 343, Encruzilhada, Recife-PE, CEP.: 52030-060 | 31/05/2023 04/07/2023 30/10/2023 24/04/2024 | P P P P | NÃO SE APLICA | 4 MESES 90 DIAS 90 DIAS 90 DIAS
LC0532022CPL | CT.OS.22.6.263 | 2022-06-17 | MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE | Avenida 20 de dezembro, S/n - Estação de tratamento de água Compesa- Chã Grande -PE | Chã Grande | 2700000 | 2837917.82 |  | 365 dias | 2025-03-12 |  |  |  | GE - PLANO RETOMADA |  |  | 46.742.648/0001-34 | CONSORCIO CHA GRANDE | Av. Doutor Cláudio José Gueiros Leite, nº 4351, Loja 12 CXPST 57, Janga, Paulista/PE, CEP: 53.435-000 | 16/12/2022 11/04/2023 01/09/2023 04/09/2023 02/01/2024 03/05/2024 12/09/2024 | P P P V P P P | 674.800,77 -674.800,77 | 4 MESES 4 MESES 4 MESES 4 MESES 4 MESES 4 MESES
LC4542021CPL | CT.OS.22.5.030 | 2022-01-25 | OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO IBURA | RUA JAQUEIRA N23,MARCOS FREIRE/PRAZERES,CEP: 54360-045 JABOATAO DOS GUARARAPES PE | Recife | 4122000 | 5436320.16 |  | 366 dias | 2025-07-31 |  |  |  | COMPESA |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, 170, Guabiraba, Recife/PE, CEP 52.291-510 | 31/08/2022 17/01/2023 02/03/2023 03/08/2023 04/122023 17/04/2024 07/08/2024 07/01/2025 | P V P P P P P P | 1008340.38 | 6 MESES 3 MESES 6 MESES 90 DIAS 6 MESES 2 MESES 4 MESES
LC27CPL62021 | CT.OS. 21.5.331 | 2021-09-10 | OBRAS ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR ARATACA II | Rodovia BR – 101 ,Iguarassu/PE ( 9149675.38 m S ; 288293.03 m E ) | Igarassu | 30721034.7 | 37415930.44 |  | 480 DIAS | 2025-07-16 |  |  |  | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 41.042.367/0001-56 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | Rua Monsenhor Silva, nº 293, 1º andar, Madalena, Recife/PE | 30/06/2022 26/07/2022 17/12/2022 26/06/2023 30/01/2024 04/06/2024 13/01/2025 | P V P/V P P V P | 2.325.778,09 2.410.154,73 830.122,17 - 830.122,17 | 12 MESES 6MESES 6MESES 6 MESES 120 DIAS
LC354/2022CPL | CT.OS.24.5.073 | 2024-04-18 | 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PORTO DE GALINHAS NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA – PE |  | Ipojuca | 51824972.98 | 58353364.79 |  | 30 MESES | 2026-08-14 |  |  |  | COMPESA - BANCO DO NORDESTE |  |  | 08.210.031/0001-89 | CERTA CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA | Rua Romualdo Galvão, nº 2109, Cond. Trade Center, Sala 503, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.056-165 | -
LC 175/2021 | CT.OS.21.5.349 | 2021-09-17 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE LOTE 1A | Sítio Canela de Ema, S/N, Distrito de Ipojuca, Arcoverde | ARCOVERDE | 98197206.03 | 126515572.67 |  | 545 DIAS | 2023-03-27 | 2024-06-05 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 18.081.808/0001-06 | CONSORCIO ADUTOR AGRESTE - L1 A - CONSORCIO HECA EBISA PAMPULHA | Rua Firemon FrancoFreire, n'P 270, bairro Ponto Novo, Aracaju – SE, | 11/05/2022 14/10/2022 26/10/2022 30/11/2022 25/03/2023 30/05/2023 07/12/2023 01/02/2024 29/04/2024 | V p V V p V P P P | 12.037.919,77 7.203.258,53 8.291.057,27 598.498,51 | 14 MESES 57 DIAS 29 DIAS 60 DIAS
LC 002/2018 | CT.OS.18.5.081 | 2018-03-13 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE | Endreço: Sit Caibreira S/N, Canteiro de Obra- Área Rural - Barra de São Miguel / PB - CEP : 5848-3000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 14785000 | 16606781.21 |  | 548 DIAS | 2019-10-12 |  |  |  | FGTS - IN 14 |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 27/05/2019 17/07/2019 04/06/2020 30/09/2020 13/01/2021 17/05/2021 21/10/2021 05/08/2021 19/07/2022 05/09/2022 20/04/2023 12/06/2023 09/04/2024 08/12/2024 24/06/2025 | P P V P V V P V V P P P P P | 511.406,32 339.981,58 -492.550,27 723.271,74 627.680,10 -219.439,81 331.431,55 | 10 MESES 8 MESES 9 MESES 9 MESES 10 MESES 8 MESES
LC 229/2021 | CT.OS.21.5.332 | 2021-05-10 | CONCLUSÃO DAS OBRAS ESTACIONÁRIAS DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE - RELICITAÇÃO | Endreço: Bairro Oscarzao, Santa Cruz do Capibaribe Rua Galdencio Gomes Feitosa 7000 CEP 55190-000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 11144402.52 | 13114295.04 |  | 489 DIAS | 2019-10-12 |  |  |  | FGTS - IN 14 |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 03/02/2022 25/07/2022 21/09/2022 30/08/2023 09/04/2024 30/12/2024 24/06/2025 | V P V v P P P P | 0 -7.631,17 710.072,76 1.267.450,93 | 11 MESES 10 MESES 08 MESES 06 MESES
LC 107/2023 | CT.OS.23.5.228 | 2023-11-27 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE LOTE 5B TRECHO CARUARU-GRAVATÁ | PE-81, km 1 (Gravatá) | CARUARU/ BEZERROS / SAIRÉ / GRAVATÁ | 43545853.45 | 43545853.45 |  | 450 DIAS | 2025-04-02 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE
LC nº 024/2024 | CT.OS.24.5.129 | 2024-05-27 | CONCLUSÃO DASOBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 5C - TRECHO BREJO DA MADRE DE DEUS - SÃOBENTO DO UNA. | BR 232, KM 176, Chácara Sônia Lima, S/N, Belo Jardim, CEP 55158-090 | BREJO DA MADRE DE DEUS/ BELO JARDIM/ SÃO BENTO DO UNA/ SANHARÓ E TACAIMBÓ | 24308990.29 | 24308990.29 |  | 365 DIAS | 2025-06-15 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 10.514.594/0001-02 | SANEA – EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Rua Monsenhor Silva, nº 293, 1º andar, Madalena, Recife/PE
DL nº 024/2024 | CT.OS.24.4.038 | 2024-02-22 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE REFORÇO A PARTIR DA ADUTORA DO BAIRRO NOVO RECIFE PARA ABASTECIMENTO DO DISTRITO D-45, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RECIFE – PE | Ponte Governador Paulo Guerra e outros trechos, Pina | Recife | 870463.44 | 1087030.87 |  | 2024-05-06 | 2024-08-04 | 2024-09-19 | [5 empty] | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA | Rua Corrego Da Prata n° 170, Guabiraba- Recife- PE, CEP: 52.291-510
LC Nº 386/2022 | CT.OS.24.4.054 | 2024-03-08 | OBRA DE MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DA HORTA | Rua Dr. Flávio Ferreira da Silva Ferreira Marojo, no Bairro do Curado | Recife | 679418.87 | 864729.8 |  | 2024-04-11 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | [5 empty] | 33.612.855/0001-22 | WVO ENGENHARIA LTDA | Rua Doutor José Peroba, nº 297, Edf. Atlanta Empresarial, Sala 1104, Bairro STIEP, Salvador/BA, CEP: 41.770-235
LC Nº 374/2022 | CT.OS.23.5.143 | 2023-08-10 | RECUPERAÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL DOS RESERVATÓRIOS DA UNIDADE ALTO DA ESPERANÇA EM RECIFE/PE | Alto da Esperança, Recife | Recife | 3685000 | 3775232.72 |  | 2023-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-24 | [5 empty] | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | Rua Professor Avertano Rocha, nº 491, Torrões, Recife/PE, CEP: 50.761-100
LC Nº 039/2024 | CT.OS.24.4.238 | 2024-08-28 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO CASE MURIBECA | VX7V+2M - Muribeca dos Guarara, Jaboatão dos Guararapes - PE | Jaboatão dos Guararapes | 1041999.99 | 1041999.99 |  | 2024-10-10 | 2025-05-10 | [6 empty] | 33.612.855/0001-22 | WVO ENGENHARIA LTDA | Rua Dr. José Peroba, Edf. Atlanta Empresarial Sl. 1104, Sep, Salvador – Ba, CEP 41.770-235,
LC Nº 359/2022 | CT.OS.24.5.169 | 2024-08-30 | 1ª ETAPA DO SES FERNANDO DE NORONHA - ETE BOLDRÓ, COLETOR TRONCO E LABORATÓRIO | Alameda do Boldro, s/n | Fernando de Noronha | 16650000 | 17231085 |  | 2024-10-29 | 2026-04-29 | [6 empty] | 55.683.396/0001-00 | CONSORCIO FERNANDO DE NORONHA | Avenida 01, n°2031, Jardim Mirassol, Rio Claro, estado de São Paulo – SP, CEP 13.503-141
LC Nº 236/2020 | CT.OS. 21.5.182 | 2021-06-01 | OBRA DE SETORIZAÇÃO E MELHORIAS NA INFRA ESTRUTURA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS BAIRROS DA MACAXEIRA, CASA FORTE, PARNAMIRIM, CASA AMARELA, ARRUDA, ÁGUA FRIA, CAMPO GRANDE, HIPÓDROMO, CAJUEIRO E ADJACENCIAS. | ETA ALTO DO CÉU Entrada pela Rua Major Davino, s/n - Fundão | Recife | 12100000 | 17387810.35 |  | 2021-09-08 | 2023-09-08 | [6 empty] | 42.127.857/0001-17 | CONSÓRCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC (CONSÓRCIO CTV) | AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE, 4351 - JANGA, Paulista - PE, 53435000
LC 092/2024 | CT.OS.24.6.320 | 2024-12-09 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE FEIRA NOVA/PE | Feira Nova | Feira Nova | 178823.78 | 178823.78 |  | 06/01/2025 (6 meses) | 2025-06-08 |  |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 42.366.081/0001-98 | ONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Rua Humberto de Lima Mendes, n° 631, Bairro Novo, Olinda/PE, CEP 53.130-09022
LC 025/2024 | CT.OS.24.6.211 | 2024-07-31 | EXTENSÃO DE REDE DE DITRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO ADENSADO SÍTIO TORRES, CARUARU-PE | Sítio Torres, Caruaru-PE | Caruaru | 175000 | 217767.44 |  | 02/09/2024 (3 meses) | 2024-12-01 | 2024-12-02 |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 42.366.081/0001-98 | ONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, | Rua Humberto de Lima Mendes, n° 631, Bairro Novo, Olinda/PE, CEP 53.130-09022 | 2024-11-21 | V | 42767.44
DL 013/2024 | CT.OS.24.6.026 | 2024-03-01 | REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E REATERRO ÀS MARGENS DA BR 232 | Via Local - São Caitano, PE, 55130-000 | São Caetano | 114274.61 |  |  | 26/08/2024 (2 meses) | 2024-10-26 | 2024-10-26 |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Rua Joaquim Alves Correia de Araujo, 55, São Francisco, Caruaru, PE, CEP: 55.006.-445
LC 065/2022 | CT.OS.22.6.209 | 2022-05-17 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SERROTE DOS BOIS, 4º DISTRITO DE CARUARU-PE | Sítio Serrote dos Bois, Zona Rural – 4° Distrito, 55102500 | Caruaru | 800000 | 855022.67 |  | 01/07/2022 (6 meses) | 2023-01-03 | 2024-04-12 |  |  | MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | 12/01/2023 10/07/2023 13/12/2023 | P P P/V | 55022.67 | 6 MESES 4 MESES 2 MESES
LC 321/2022 | CT.OS.23.6.054 | 2023-04-19 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO LOTEAMENTO AMILSON AFONSO, CARUARU-PE | Loteamento Amilson Afonso | Caruaru | 309999.99 | 365295.6 |  | 16/10/2023 (4 meses) | 2024-04-15 | 2024-04-15 |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 10.542.393/0001-19 | VISAR ENGENHARIA LTDA | Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 3003, Caixa Postal nº 406, Encruzilhada, Recife/PE | 06/02/2024 05/03/2024 02/04/2024 | V P V | 10.819,00 44.476,61 | 2 MESES
LC 242/2022 | CT.OS.22.6.372 | 2022-09-07 | RAMAL DA ADUTORA DO AGRESTE PARA ETA PETRÓPOLIS – CARUARU/PE | As margens da BR 232, próximo à escola estadual ministro Fernando Lyra | Caruaru | 720.000,00 00 | 885025.05 |  | 13/09/2022 (4 meses) | 2023-01-14 | 2024-03-09 |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Rua Dalton Santos, nº 94, São Francisco, Caruaru/PE, CEP: 55.006-380 | 22/12/2022 14/03/2023 14/07/2023 19/09/2023 20/11/2023 | P P P P V V | 172.918,65 6.682,22 | 2 MESES 4 MESES 2 MESES 6 MESES
LC 212/2022 | CT.OS.22.6.322 | 2022-07-28 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JATAÚBA PE | PE-160, sem número, 55180-000 | Jataúba | 4974000 | 6335130.54 |  | 22/08/2022 (6 meses) | 2025-04-15 |  |  |  | BB PLANO DE RETOMADA |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | 15/03/2023 10/08/2023 26/12/2023 20/02/2024 28/02/2024 16/09/2024 | P P V V P P | 117.818,15 1243312,39 | 5 MESES 7 MESES 6 MESES 4 MESES
LC 273/2021 | CT.OS.22.6.077 | 2022-02-21 | A REFORMA DA ETA SÃO BENEDITO DO SUL E CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE NÍVEL | Barragem São Benedito do Sul-PE, 55410-000 | São Benedito do Sul | 812300 | 1049197.68 |  | 23/02/2022 (4 meses) | 2022-06-23 | 2025-02-28 |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 45.343.879/0001-02 | WVO ENGENHARIA LTDA (META TERRAPLANAGEM LTDA e CASTRO PROJETOS E OBRAS LTDA) | Rua Dr. José Peroba, 297, Edf. Atlanta Empresarial, sala 1104, Stiep, Salvador, Bahia, CEP 41770-235 | 09/08/2022 01/03/2023 05/05/2023 23/06/2023 13/12/2023 15/03/2024 22/07/2024 16/08/2024 | P P V P P P P | 201.122,7 35.774,98 | 8 MESES 4 MESES 4 MESES 12 MESES 201 DIAS 3 MESES
LC 187/2022 | CT.OS.22.6.357 | 2022-08-23 | IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E IMPLANTAÇÃO DE ETA EM FIBRA DE VIDRO NO SAA DA CIDADE DE BONITO | Sítio Prata, Zona Rural Rua José Bezerra de Melo | BONITO | 2017498.89 | 2457471.95 |  | 05/09/2022 (12 meses) | 2023-09-05 | 2025-01-15 |  |  | BB PLANO DE RETOMADA |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | Lot Ponta de Serrambi, SN, Quadrai-05 lote 30, Centro, Ipojuca/PE, CEP: 55.590-970 | 13/05/2023 25/10/2023 10/04/2024 13/05/2024 26/07/2024 | P P V P V | 75.041,91 482.707,53 -117.776,38 | 6 MESES 6 MESES 6 MESES
LC 223/2022 | CT.OS.22.6.305 | 2022-07-20 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ALTO BONITO (ETA ALTO BONITO) | Alto Bonito | BONITO | 172999.99 | 216012.72 |  | 04/08/2022 (3 meses) | 2022-11-04 | 2024-08-30 |  |  | CP GE Obras |  |  | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Rua Moreno, nº 255, Arthur Lundgren, Paulista/PE, CEP: 53.417-430 | 22/05/2023 21/06/2023 26/09/2023 17/01/2024 | P V P | 43012.73 | 9 MESES 2 MESES
LC 091/2022 | CT.OS.22.6.257 | 2022-06-09 | INTERVENÇÕES DA ETA VELHA GRAVATÁ E IMPLANTAÇÃO DE ETA DE FIBRA COM CAPACIDADE DE 180 L/S NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GRAVATÁ - PE | Rua São Pedro,365, Cruzeiro. | GRAVATÁ | 1838999.97 | 2160497.68 |  | 06/06/2022 (4 meses) | 2022-10-06 | 2025-01-06 |  |  | ICMS/INVESTIMENTOS |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA | Rua Jornalsta Paulo Bitencourt, nº 155, Sala 303, Edif. Emp. Derby Park, Derby, Recife/PE, CEP: 52.010-260 | 20/10/2022 23/03/2023 27/04/2023 26/07/2023 13/12/2023 27/05/2024 06/08/2024 | P P V P P P V | 454920,84 - 202.155,84 68.732,71 | 6 MESES 4 MESES 4 MESES 3 MESES 3 MESES
LC 224/2022 | CT.OS.22.6.351 | 2022-08-23 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA – PE | Sítio Jussara, Zona Rural | BARRA DE GUABIRABA | 1910270.98 | 2259512.68 |  | 05/09/2022 (12 meses) | 2023-09-05 | 2025-03-30 |  |  | BB PLANO DE RETOMADA |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | Lot. Ponta de Serrambi, s/n, Quadra I-05, Lote 30, Centro, Ipojuca/PE, CEP: 55.590-970 | 25/10/2023 08/04/2024 02/07/2024 02/10/2024 | P P P P |  | 6 MESES 4 MESES 6 MESES 6 MESES
LC234CPL22 | CT.OS 24.9.007 | 2024-01-16 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA/PE | Av.Presidente vargas ( PE-280) SERTANIA 56600000 - SERTANIA PE Centro BR - BRASIL | SERTANIA | 3405490 |  |  | 2024-01-16 | 2025-01-15 |  |  |  | GOVERNO DO ESTADO / PLANO RETOMADA |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | R. Deão Faria, n°77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | 2024-01-16 | V | R$ 832.283,33 | -
LC 054CPL23 | CT.OS 24.5.018 | 2024-02-21 | OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SAA ARCOVERDE | RUA ALVANI BEZERRA DOS ANJOS, 344 56511150 - ARCOVERDE PE ARCOVERDE BR - BRASIL | ARCOVERDE | 13169719.07 |  |  | 2024-02-21 | 2026-02-21 |  |  |  | COMPESA/CAIXA-FGTS |  |  | 53.629.475/0001-08 | CONSORCIO CONSTRUTOR ARCOVERDE | Avenida Governador Agamenon Magalhães, n. 2864, Sala 1703, Edf. Business Center, Espinheiro, Recife/PE, CEP 52.020-000, | - | - | - | -
DL 371GEC24 | CT.OS 24.9.200 | 2024-08-16 | IMPLANTAÇÃO DE NOVA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO E EEAT PAJEÚ - SOLIDÃO-PE | AVENIDA ARTUR PADILHA,517 56800000 - AFOGADOS PE AFOGADOS DA INGAZEIRA BR - BRASIL | SOLIDÃO | 128000 |  |  | 2024-08-16 | 2025-04-14 |  |  |  | BB/PLANO DE RETOMADA |  |  | 32.019.351/0001-30 | SETE CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | Rua Alexandre Ferreira de Carvalho, nº 865, Centro, Tabira/PE, CEP: 56.780-000 | 2024-12-03 | P | - | 120 DIAS
LC147CPL22 | CT.OS 24.9.272 | 2024-09-23 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ALBUQUERQUE NÉ NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA/P | Zona urbana de Albuquerque Né Cep: 56610-000 Sertânia BR- BRASIL | SERTANIA | 737969.16 |  |  | 2024-09-23 | 2025-03-07 |  |  |  | BB/PLANO DE RETOMADA |  |  | 10.542.393/0001-19 | VISAR ENGENHARIA LTDA | Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 3003, Caixa Postal nº 406, Encruzilhada, Recife/PE, CEP: 52.041-080 | 2024-01-21 | P | - | 90 DIAS
LC 186/2021 | CT.OS.22.5.402 | 22/09/2022 | OBRAS DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ATENDIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS – LOTE 2 | ÁREA NORTE DA RMR | PAULISTA | 6783031.64 | 7567343.98 |  | 24/10/2022 | 2025-12-06 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY | Av. Beira Canal, 49, Bultrins, Olinda-PE, CEP: 53.320-085 | 1º Aditivo - 19/12/2022 2º Aditivo - 14/03/2023 1º Apostilamento - 24/07/2023 3º Aditivo - 02/10/2023 4º Aditivo - 18/12/2023 5º Aditivo - 17/06/2024 6º Aditivo - 22/01/2025 | 1º Aditivo - P 2º Aditivo - P 1º Apostilamento - V 3º Aditivo - P 4º Aditivo - P 5º Aditivo - P 6º Aditivo - VP | 1º Aditivo - Não se aplica 2º Aditivo - Não se aplica 1º Apostilamento - R$ 784.796,76 3º Aditivo - Não se aplica 4º Aditivo - Não se aplica 5º Aditivo - Não se aplica 6º Aditivo - R$ - 484,42 | 1º Aditivo - 6 meses 2º Aditivo - 2 meses 1º Apostilamento - Não se aplica 3º Aditivo - 8 meses 4º Aditivo - 3 meses 5º Aditivo - 4 meses 6º Aditivo - 6 meses
LC 278/2021 | CT.OS.21.5.478 | 22/12/2021 | OBRAS DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ATENDIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS - LOTE 4 | RECIFE | RECIFE | 8054525.72 | 9175847.68 |  | 23/02/2022 | 20/10/2022 | 13/08/2024 | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 44.652.825/0001-66 | CONSORCIO POÇOS LOTE IV | Avenida Flor de Santana, nº 357, Sala 205, Emp. Flor de Santana, Parnamirim, Recife/PE, CEP: 52.060-290 | 1º Aditivo - 27/12/2022 2º Aditivo - 21/03/2023 3º Aditivo - 05/06/2023 4º Aditivo - 02/10/2023 5º Aditivo - 07/02/2024 1º Apostilamento - 26/02/2024 6º Aditivo - 03/05/2024 | 1º Aditivo - VP 2º Aditivo - P 3º Aditivo - P 5º Aditivo - P 1º Apostilamento - V 6º Aditivo - V | 1º Aditivo - R$ 417.453,68 2º Aditivo - Não se aplica 3º Aditivo - Não se aplica 4º Aditivo - Não se aplica 5º Aditivo - Não se aplica 1º Apostilamento - R$ 703.868,28 6º Aditivo - R$ 0,00 | 1º Aditivo - 5 meses 2º Aditivo - 8 meses 3º Aditivo - 3 meses 5º Aditivo - 6 meses 1º Apostilamento - Não se aplica 6º Aditivo - Não se aplica
LC 146/2021 | CT.OS.21.5.442 | 2021-02-12 | OBRAS DE CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CÓRREGO DA FORTUNA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE | RECIFE | RECIFE | 2801563.7 | 3764486.37 |  | 24/01/2021 | 20/09/2022 | 14/08/2024 | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA | Rua Corrego Da Prata n° 170, Guabiraba- Recife- PE, CEP: 52.291-510 | 1º Aditivo - 01/11/2022 1º Apostilamento - 27/12/2022 2º Aditivo - 17/03/2023 3º Aditivo - 05/10/2023 4º Aditivo - 27/12/2023 5º Aditivo - 17/06/2024 2º Apostilamento - 26/06/2024 | 1º Aditivo - VP 1º Apostilamento - V 2º Aditivo - P 3º Aditivo - P 4º Aditivo - P 5º Aditivo - P 2º Apostilamento - V | 1º Aditivo - R$ 608.082,55 1º Apostilamento - R$ 320.337,15 2º Aditivo - Não se aplica 3º Aditivo - Não se aplica 4º Aditivo - Não se aplica 5º Aditivo - Não se aplica 2º Apostilamento - R$ 34.502,97 | 1º Aditivo - 6 meses 1º Apostilamento - Não se aplica 2º Aditivo - 6 meses 3º Aditivo - 6 meses 4º Aditivo - 3 meses 5º Aditivo - 2 meses 2º Apostilamento - Não se aplica
LC 290/2021 | CT.OS.24.4.262 | 2024-09-17 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DOS FILTROS DA ETA GURJAÚ PARA 1000 L/S | PE 037,Pte. dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho - PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 2286989.21 | 2761768.2 |  | 2024-01-10 | 2025-04-30 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | PROGRAMA DE EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SANEAMENTO DE PERNAMBUCO – PEX/PE |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 355/2022 | CT.OS.24.4.220 | 2024-07-08 | ADEQUAÇÕES NO RESERVATÓRIO ELEVADO, NO RESERVATÓRIO SEMI-APOIADO E NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE JARDIM BRASIL PARA INCORPORAÇÃO DOS MESMOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE OLINDA – PE | R. Bom Jardim, 103 - Jardim Brasil, Olinda - PE, 53230-520 | OLINDA | 758000 | 758000 |  | 22/08/2024 | 2025-08-22 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 33.612.855/0001-22 | WVO ENGENHARIA LTDA | Rua Doutor José Peroba, nº 297, Edf. Atlanta Empresarial, Sala 1104, Bairro STIEP, Salvador/BA, CEP: 41.770-235 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica
LC 158/2021 | CT.OS. 21.4.296 | 13/08/2021 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NOS DECANTADORES E FILTROS DA ETA BOTAFOGO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES GERADOS PELA ESTAÇÃO | Estrada de Monjope, sn, Cruz de Rebouças, Igarassu - PE | IGARASSU | 5696784.7 | 7207268.37 |  | 24/08/2021 | 2025-04-23 | - | WWW.TCE.PE.GOV.BR | 140101 | PROGRAMA DE EFICIENTIZAÇÃO E EXPANSÃO DO SANEAMENTO DE PERNAMBUCO – PEX/PE |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | Rua Monsenhor Silva, Nº 293, 1º Andar - Madalena/Recife | 1º Aditivo - 29/03/2022 2º Aditivo - 24/05/2022 3º Aditivo - 26/08/2022 4º Aditivo - 04/01/2023 5º Aditivo - 03/04/2023 6º Aditivo - 10/10/2023 7º Aditivo - 18/03/2024 8º Aditivo - 27/08/2024 9º Aditivo - 11/02/2025 | 1º Aditivo - V 2º Aditivo - V 3º Aditivo - P 4º Aditivo - V 5º Aditivo - P 6º Aditivo - P 7º Aditivo - P 8º Aditivo - P 9º Aditivo - P | 1º Aditivo - R$ 645.699,15 2º Aditivo - R$ 741.640,26 3º Aditivo - Não se aplica 4º Aditivo - R$ 123.144,27 5º Aditivo - Não se aplica 6º Aditivo - Não se aplica 7º Aditivo - Não se aplica 8º Aditivo - Não se aplica 9º Aditivo - Não se aplica | 1º Aditivo - Não se aplica 2º Aditivo - Não se aplica 3º Aditivo - 6 meses 4º Aditivo - Não se aplica 5º Aditivo - 7 meses 6º Aditivo - 7 meses 7º Aditivo - 7 meses 8º Aditivo - 6 meses 9º Aditivo - 2 meses | - | - | -
LC 133/2021 | CT.OS.21.6.320 | 31/08/2021 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DO DISTRITO DE MATINADAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OROBÓ – PE |  | OROBÓ | 2000000 | 2542377.61 |  | 2021-08-09 | 28/12/2024 | 2025-02-28 | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 43.276.642/0001-20 | CONSORCIO OROBO | R HUMBERTO DE LIMA MENDES, N° 631, Bairro Novo , Olinda/PE , CEP: 53.130-090 | "1º Aditivo - 08/03/2022 2º Aditivo - 09/03/2022 3º Aditivo - 08/10/2022 4º Aditivo - 08/01/2023 5º Aditivo - 09/04/2023 6º Aditivo - Sem alteração 7º Aditivo - 06/10/2023 8º Aditivo - 03/04/2024 9º Aditivo - 02/07/2024 | "1º Aditivo - P 2º Aditivo - P 3º Aditivo - P V 4º Aditivo - P 5º Aditivo - P 6º Aditivo - V 7º Aditivo - P 8º Aditivo - P 9º Aditivo - P | 1º Aditivo - Não se aplica 2º Aditivo - Não se aplica 3º Aditivo - R$ 333.261,58 4º Aditivo - Não se aplica 5º Aditivo - Não se aplica 6º Aditivo - R$ 31.061,99 7º Aditivo - Não se aplica 8º Aditivo - Não se aplica 9º Aditivo - Não se aplica | 1º Aditivo - 03 meses 2º Aditivo - 04 meses 3º Aditivo - 03 meses 4º Aditivo - 03 meses 5º Aditivo - 06 meses 6º Aditivo - Não se aplica 7º Aditivo - 06 meses 8º Aditivo - 03 meses 9º Aditivo - 03 meses
LC 015/2022 | CT.OS.22.6.212 | 2022-05-19 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE CASA NOVA I E II, GRAVATÁ-PE | BR-232 - Gravatá/Pombos | GRAVATÁ | 1655000 | 1854640 |  | 20/06/2022 (6 meses) | 2025-05-30 |  |  |  | GE - GOVERNO DO ESTADO |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA | Rua Jornalista Paulo Bittencourt, 155, 3° andar, Derby, Recife/PE, CEP 52010-260 | 21/11/2022 14/03/2023 30/08/2023 31/01/2024 24/04/2024 30/08/2024 17/12/2024 | P P P P P P V | 302.400,56 -102.760,56 | 4 MESES 4 MESES 4 MESES 3 MESES 4 MESES 6 MESES
LC 085/2024 | CT.OS.24.6.267 | 2024-10-02 | OBRA DE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTORNO E CASA DO OPERADOR NA EEAB TAPACURÁ | Nossa Senhora da Luz, CEP 54700000 | São Lourenço da Mata - PE. | 141681.23 | 141681.23 |  | 29/10/2024 (3 meses) | 2025-04-30 |  |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 02.750.635/0001-31 | A EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R. Francisco Moura, nº 890, Jardim 13 de maio, Joao Pessoa/PB, CEP: 58.025-650
LC 038/2022 | CT.OS.22.6.245 | 2022-06-02 | RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO A PARTIR DA BARRAGEM DE SÃO JORGE PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAS CIDADES DE CUPIRA, PANELAS E LAGOA DOS GATOS, INCLUINDO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE LAGOA DOS GATOS E CUPIRA | Av. Prof. Dioclécio Ferreira de Araújo, 129-167 - Lagoa dos Gatos, PE, 55450-000 Rua Julio Leitão de Melo, S/Nº, Cupira, PE, 55460-000 | Cupira, Lagoa dos Gatos e Panelas | 2621253.8 | 2621253.8 |  | 06/06/2022 (10 meses) | 2025-05-15 |  |  |  | BB PLANO DE RETOMADA |  |  | 46.609.511/0001-06 | CONSORCIO BARRAGEM DE SAO JORGE | Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, nº 4351, Loja 12, CP 57, Janga, Paulista-PE, CEP.: 53.435-000 | 14/07/2023 26/09/2023 05/03/2024 29/05/2024 21/11/2024 | P P P P P |  | 120 (cento e vinte) dias 120 (cento e vinte) dias 120 (cento e vinte) dias 180 (cento e oitenta) dias 180 (cento e oitenta) dias