## 1º Trimestre 2025
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
INFORMAÇÕES GERAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Número do processo da licitação | Número do Contrato | Data de assinatura do contrato | Descrição da obra | Endereço da obra | Município da Obra | Valor da obra previsto | Valor da obra atualizado | Dotação orçamentária | Prazo de início de execução da obra | Data de término da execução da obra previsto | Data de término da execução da obra realizado | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra | Código da UGE | Programa | Ação | Subação | CNPJ da empresa | Razão Social | Endereço da empresa | Data de inclusão do aditamento | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo | Valor do aditamento | Tempo do aditamento da obra | Data de início da paralisação | Descrição do motivo da paralisação | Prazo previsto da Paralisação
LC0092022CPL | CT.OS.22.5.172 | 2022-04-26 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRADE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS SETORES 1, 2, 3 E 9 CONTEMPLANDO CIDADE DE GARAPU E CHARNECA DA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, | Rodovia BR – 101 (antiga), Km 37. Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Stoº Agostinho | 12325000 | 12325000 |  | 720 DIAS | 2024-10-18 |  |  |  | CAIXA - OGU |  |  | 46.066.564/0001-28 | CONSORCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO | Rua Córrego da Prata, nº 170, Guabiraba, Recife/PE, CEP: 52.291-510 | 21/01/2020 24/03/2020 28/06/2023 07/11/2023 24/04/2024 07/08/2024 03/02/2025 | P P P P P P V |  | 90 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 180 DIAS 180 DIAS 90 DIAS
LC0732022DTE/CPL | CT.OS.22.5.210 | 2022-05-17 | IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA ADUTOR A PARTIR DA EEAT VIANA E DE TRECHO DE ADUTORA POR GRAVIDADE A PARTIR DO RAP TAMBE, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE | Ramal da arena, S/N. Santa Monica, Camaragibe - PE. CEP: 54765-210 | Camaragibe | 11740614.4 | 11740614.4 |  | 240 DIAS | 2024-11-02 |  |  |  | COMPESA |  |  | 46.416.860/0001-01 | CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE | Estrada de Aldeia, nº 8701 Loja 02, Aldeia dos Camaras - Camaragibe | 16/12/2022 23/02/2023 24/04/2023 19/06/2023 27/09/2023 16/04/2024 05/12/2024 | P P P P P P P |  | 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 6 MESES 6 MESES 210 DIAS
LC073/2022DTE/CPL | CT.OS.22.5.389 | 2022-09-09 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DE TABATINGA | Rua do Guarani, 392. Bairro dos estados, Camaragibe/PE. CEP: 54762-020 | Camaragibe | 4157001.61 | 4273120.43 |  | 365 DIAS | 2024-06-13 |  |  |  | CAIXA - FGTS |  |  | 47.873.446/0001-94 | CONSÓRCIO ADUTOR TABATINGA | Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 2864, Sala 1704, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52.020-000 | 23/12/2022 04/04/2023 25/04/2023 21/06/2023 25/03/2024 17/09/2024 23/01/2025 14/03/2025 | P P V P P P V | 23.645,37 -51.596,40 465.501,70 - 465.501,70 | 90 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 180 DIAS 120 DIAS 60 DIAS
RD001CEL15 | CT.OS.16.4.043 | 2018-02-26 | SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA SUBSISTEMA 2 E ADUTORA DO SUBSISTEMA 3 | RUA JAQUEIRA N23,MARCOS FREIRE/PRAZERES,CEP: 54360-045 JABOATAO DOS GUARARAPES PE | Recife | 16399975 | 16358269.12 |  | 365 DIAS | 2025-10-13 |  |  |  | CAIXA - FGTS |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, 170, Guabiraba, Recife/PE, CEP 52.291-510 | 17/01/2019 09/07/2019 10/01/2020 11/08/2020 16/12/2020 12/02/2021 26/08/2021 26/08/2021 07/02/2022 01/07/2022 26/08/2023 28/02/2023 24/08/2023 04/12/2023 08/02/2024 24/04/2024 07/08/2024 07/01/2025 | P V P R V P P P V P P P P P P P P | 1456860,51 743.310,54 2.407.798,15 -2.666.210,72 372.466,38 -3.393.084,19 | 365 DIAS 365 DIAS 6 MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES 3 MESES 2 MESES 3 MESES 8 MESES 2 MESES 4 MESES
LC4542021CPL | CT.OS.22.5.030 | 2022-01-25 | OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO IBURA | RUA JAQUEIRA N23,MARCOS FREIRE/PRAZERES,CEP: 54360-045 JABOATAO DOS GUARARAPES PE | Recife | 4122000 | 5436320.16 |  | 366 dias | 2025-07-31 |  |  |  | COMPESA |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, 170, Guabiraba, Recife/PE, CEP 52.291-510 | 31/08/2022 17/01/2023 02/03/2023 03/08/2023 04/122023 17/04/2024 07/08/2024 07/01/2025 | P V P P P P P P | 1008340.38 | 6 MESES 3 MESES 6 MESES 90 DIAS 6 MESES 2 MESES 4 MESES
LC27CPL62021 | CT.OS. 21.5.331 | 2021-09-10 | OBRAS ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR ARATACA II | Rodovia BR – 101 ,Iguarassu/PE ( 9149675.38 m S ; 288293.03 m E ) | Igarassu | 30721034.7 | 37415930.44 |  | 480 DIAS | 2025-07-16 |  |  |  | MINISTÉRIO DAS CIDADES |  |  | 41.042.367/0001-56 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | Rua Monsenhor Silva, nº 293, 1º andar, Madalena, Recife/PE | 30/06/2022 26/07/2022 17/12/2022 26/06/2023 30/01/2024 04/06/2024 13/01/2025 | P V P/V P P V P | 2.325.778,09 2.410.154,73 830.122,17 - 830.122,17 | 12 MESES 6MESES 6MESES 6 MESES 120 DIAS
LC354/2022CPL | CT.OS.24.5.073 | 2024-04-18 | 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PORTO DE GALINHAS NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA – PE |  | Ipojuca | 51824972.98 | 58353364.79 |  | 30 MESES | 2026-08-14 |  |  |  | COMPESA - BANCO DO NORDESTE |  |  | 08.210.031/0001-89 | CERTA CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA | Rua Romualdo Galvão, nº 2109, Cond. Trade Center, Sala 503, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.056-165 | -
LC 002/2018 | CT.OS.18.5.081 | 2018-03-13 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE | Endreço: Sit Caibreira S/N, Canteiro de Obra- Área Rural - Barra de São Miguel / PB - CEP : 5848-3000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 14785000 | 16606781.21 |  | 548 DIAS | 2025-06-24 |  |  |  | FGTS - IN 14 |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 27/05/2019 17/07/2019 04/06/2020 30/09/2020 13/01/2021 17/05/2021 05/08/2021 21/10/2021 19/07/2022 05/09/2022 21/10/2022 20/04/2023 12/06/2023 09/04/2024 21/01/2025 | V P P V P V V P V P V V P P P | 511.406,32 339.981,58 -492.550,27 723.271,74 627.680,10 -219.439,81 331.431,55 | 10 MESES 8 MESES 11 MESES 9 MESES 9 MESES 10 MESES 8 MESES 4 MESES
LC 229/2021 | CT.OS.21.5.332 | 2021-05-10 | CONCLUSÃO DAS OBRAS ESTACIONÁRIAS DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE - RELICITAÇÃO | Endreço: Bairro Oscarzao, Santa Cruz do Capibaribe Rua Galdencio Gomes Feitosa 7000 CEP 55190-000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 11144402.52 | 13114295.04 |  | 489 DIAS | 2025-04-07 |  |  |  | FGTS - IN 14 |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 03/02/2022 25/07/2022 21/09/2022 12/06/2023 30/08/2023 09/04/2024 30/12/2024 | V P V P V P P | 0 -7.631,17 710.072,76 1.267.450,93 | 11 MESES 10 MESES 08 MESES 06 MESES
LC 107/2023 | CT.OS.23.5.228 | 2023-11-27 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE LOTE 5B TRECHO CARUARU-GRAVATÁ | PE-81, km 1 (Gravatá) | CARUARU/ BEZERROS / SAIRÉ / GRAVATÁ | 43545853.45 | 45409727.06 |  | 450 DIAS | 2025-11-30 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 09/04/2025 11/02/2025 | P V | 1863873.61 | 236 DIAS
LC nº 024/2024 | CT.OS.24.5.129 | 2024-05-27 | CONCLUSÃO DASOBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 5C - TRECHO BREJO DA MADRE DE DEUS - SÃOBENTO DO UNA. | BR 232, KM 176, Chácara Sônia Lima, S/N, Belo Jardim, CEP 55158-090 | BREJO DA MADRE DE DEUS/ BELO JARDIM/ SÃO BENTO DO UNA/ SANHARÓ E TACAIMBÓ | 24308990.29 | 24308990.29 |  | 365 DIAS | 2025-06-15 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA – EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Rua Monsenhor Silva, nº 293, 1º andar, Madalena, Recife/PE
LC Nº 059/2024 | CT.OS.24.5.304 | 2024-11-04 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DOSISTEMA ADUTOR DO AGRESTE – LOTE 4B – TRECHO CARUARU A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Rua José Joventino Silva, 116 - Pão de Açúcar - Taquaritinga do Norte/PE - CEP: 55.790-000 | CARUARU / TORITAMA/ TAQUERITINGA DO NORTE / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 23015253.11 | 23015253.12 |  | 365 DIAS | 2025-11-16 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua Joaquim Alves Correia de Araujo, 55, São Francisco, Caruaru/PE, CEP55.006-445,
LC Nº 129/2024 | CT.OS.24.5.319 | 2024-11-14 | REQUALIFICAÇÃO DA BARRAGEM MUNDAÚ II(CAJUEIRO) | próximo à BR-424 em Garanhuns | GARANHUNS | 1186872.95 | 1186872.96 |  | 365 DIAS | 2026-01-07 |  |  |  | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 14.861.584/0001-02 | METATERRAPLANAGEM LTDA | Av. Governador Agamenon Magalhaes, 2864, Sala 1704 Edf. Business Center,Espinheiro Recife
LC023CPL22 | CT.OS 22.6.193 | 2022-05-23 | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO COM EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SERRA TALHADA |  | SERRA TALHADA | 10700999.29 | 11386363.19 |  | 23/05/2022 (12 meses) | 2023-05-23 | 2025-06-28 | [5 empty] | 46.295.463/0001-29 | CONSORCIO SAA SERRA TALHADA | Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 4351 - Lote 12 CP 57, Janga - Paulista-PE - CEP 53435-000 | 25/04/2023 12/01/2024 04/04/2024 20/06/2024 17/01/2025 | P P V V P | - - 491.958,14 193.405,86 - | 180 DIAS 408 DIAS - - 180 DIAS
LC367CPL21 | CT.OS.22.6.032 | 2022-05-02 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA EM OURICURI |  | OURICURI | 4179999.99 | 5081498.41 |  | 02/05/2022 (06 meses) | 2022-11-02 | 2025-04-23 | [5 empty] | 44.950.674/0001-22 | CONSORCIO VOLUNTARIOS DA PATRIA | Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 4351 - Lote 12 CP 57, Janga - Paulista-PE - CEP 53435-000 | 08/11/2022 23/02/2023 17/10/2023 23/02/2024 16/05/2024 22/11/2024 23/03/2025 | P P V P P P V | - - 901.498,41 - - - 506.849,50 | 4 MESES 6 MESES - 6 MESES 6 MESES 6 MESES -
LC453CPL21 | CT.OS.22.5.062 | 2022-07-04 | IMPLANTAÇÃO DAS ADUTORAS DOS POÇOS P.1.04-IB E P.1.05-IB PARA REFORÇO DO SAA IBIMIRIM-PE |  | IBIMIRIM | 1088839.35 | 1154872 |  | 04/07/2022 (6 meses) | 2023-01-04 | 2025-05-03 | [5 empty] | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua Dalton Santos, nº 94, São Francisco, Caruaru/PE, CEP: 55.006-380 | 04/01/2023 24/07/2023 18/09/2023 19/01/2024 20/06/2024 10/12/2024 | P P V P P P | - - 63.032,68 - - - | 6 MESES 6 MESES - 7 MESES 5 MESES 6 MESES
LC472CPL21 | CT.OS.22.6.222 | 2022-07-01 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS SOLTA, PATOS, CANTO ALEGRE E COVA DO ANJO, NO MUNICÍPIO DE OURICURI |  | OURICURI | 4794997.85 | 4794997.85 |  | 06/07/2022 (12 meses) | 2023-07-06 | 2024-09-28 | [5 empty] | 46.466.642/0001-81 | CONSORCIO SAA DE OURICURI | Rua Dalton Santos, nº 94, São Francisco, Caruaru/PE, CEP: 55.006-380 | 19/09/2023 15/03/2024 05/06/2024 09/09/2024 09/09/2024 19/12/2024 | P P P V V P | - - - +350.597,18 -350.597,18 - | 120 DIAS 240 DIAS 90 DIAS - - 4 MESES
LC084CPL22 | CT.OS.22.6.184 | 2022-05-30 | IMPLANTAÇÃO DO SAA DAS LOCALIDADES DE ARARAS E BREJINHO, TABIRA-PE. |  | TABIRA | 682740.64 | 851456.38 |  | 30/05/2022 (8 meses) | 2023-01-30 | 2025-07-19 | [5 empty] | 32.019.351/0001-30 | SETE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | Rua Alexandre Ferreira de Carvalho, 865, Centro, Tabira/PE, CEP 56780-000 | 24/10/2022 03/02/2023 04/04/2023 19/03/2024 10/10/2024 05/12/2024 25/03/2025 | P P P P P V V | - - - - - 168.715,75 55.091,83 | 90 DIAS 180 DIAS 180 DIAS 180 DIAS 180 DIAS - - | - - 30/03/2023 - - - - | EMBARGO DA OBRA POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | - - 180 DIAS - - - -
LC162CPL22 | CT.OS.22.6.335 | 2022-09-14 | REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE REDENÇÃO EM SANTA MARIA DA BOA VISTA |  | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 649200 | 649200 |  | 14/09/2022 (5 meses) | 2023-02-14 | 2025-04-09 | [5 empty] | 40.644.366/0001- 18 | AR SERVICO E LOCACAO LTDA | Rua Engenheiro Carlos Pinheiro, nº 84, Centro, Petrolina/PE, CEP: 56302-310 | 15/02/2023 09/01/2024 10/03/2024 10/07/2024 10/03/2025 | P P P P P | - - - - - | 5 MESES 8 MESES 6 MESES 6 MESES 3 MESES
LC234CPL22 | CT.OS 24.9.007 | 2024-01-16 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA/PE |  | SERTANIA | 3405490 | 4348792.32 |  | 16/01/2024 (9 meses) | 2024-10-16 | 2025-04-15 | [5 empty] | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA | R. Deão Faria, n°77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | 12/09/2024 16/10/2024 18/01/2025 26/03/2025 | V P V V | 111.018,98 - 832.283,33 49.815,43 | - 6 MESES - -
LC 054CPL23 | CT.OS 24.5.018 | 2024-02-21 | OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SAA ARCOVERDE |  | ARCOVERDE | 13169719.07 | 13169719.07 |  | 19/02/2024 (24 meses) | 2026-02-19 | 2026-02-19 | [5 empty] | 52.666.771/0001-16 | CONSÓRCIO CONSTRUTOR ARCOVERDE | Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 2864, Sala 1704, Edf. Business Center, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52.020-000 | 2025-02-10 | V | 439153.26 | -
LC147CPL22 | CT.OS 24.9.272 | 2024-09-23 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ALBUQUERQUE NÉ NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA/P |  | SERTANIA | 737969.16 | 797892.19 |  | 23/09/2024 (3 meses) | 2024-12-23 | 2025-04-14 | [5 empty] | 10.542.393/0001-19 | VISAR ENGENHARIA LTDA | Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 3003, Caixa Postal nº 406, Encruzilhada, Recife/PE, CEP: 52.041-080 | 02/01/2025 02/01/2025 17/01/2025 10/03/2025 | V V P V | 977.35,76 -977.35,76 - 59.923,03 | - - 3 MESES -
LC212CPL20 | CT.OS 21.6.266 | 2021-09-01 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SAMAMBAIA |  | CUSTODIA | 9400000 | 11059359.07 |  | 01/09/2021 (24 meses) | 2023-09-01 | 2025-06-29 | [5 empty] | 41.424.844/0001-47 | CONSÓRCIO SAMAMBAIA | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife-PE, CEP: 51.170-250 | 28/07/2022 02/03/2023 08/05/2023 02/09/2023 23/08/2024 17/01/2025 | V P V P V P | 902.886,88 - 632.650,23 - 611.639,49 - | - 6 MESES - 8 MESES - 6 MESES
DL048/2025 | CT.OS.25.5.055 | 2025-03-17 | RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DO VERTEDOR DA BARRAGEM BARRIGUDA |  | ARARIPINA | 111973.56 | 111973.56 |  | 17/03/2025 (1 mes) | 2025-04-17 | 2025-04-17 | [5 empty] | 16.701.083/0001-86 | GALDINO JOSE DO VALE ENGENHARIA - EPP (G VALE ENGENHARIA) | Q B LOTE 19, S/N, Andar 01, Dnocs, Araripina /PE, CEP 56.280-000 | - | - | - | -
LC Nº 039/2024 | CT.OS.24.4.238 | 2024-08-28 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO CASE MURIBECA | VX7V+2M - Muribeca dos Guarara, Jaboatão dos Guararapes - PE | Jaboatão dos Guararapes | 1041999.99 | 1041999.99 |  | 2024-10-10 | 2025-08-09 | [6 empty] | 33.612.855/0001-22 | WVO ENGENHARIA LTDA | Rua Dr. José Peroba, Edf. Atlanta Empresarial Sl. 1104, Sep, Salvador – Ba, CEP 41.770-235, | 2025-04-04 | P |  | 3 meses
LC Nº 359/2022 | CT.OS.24.5.169 | 2024-08-30 | 1ª ETAPA DO SES FERNANDO DE NORONHA - ETE BOLDRÓ, COLETOR TRONCO E LABORATÓRIO | Alameda do Boldro, s/n | Fernando de Noronha | 16650000 | 17231085 |  | 2024-10-29 | 2026-04-29 | [6 empty] | 55.683.396/0001-00 | CONSORCIO FERNANDO DE NORONHA | Avenida 01, n°2031, Jardim Mirassol, Rio Claro, estado de São Paulo – SP, CEP 13.503-141
LC Nº 236/2020 | CT.OS. 21.5.182 | 2021-06-01 | OBRA DE SETORIZAÇÃO E MELHORIAS NA INFRA ESTRUTURA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS BAIRROS DA MACAXEIRA, CASA FORTE, PARNAMIRIM, CASA AMARELA, ARRUDA, ÁGUA FRIA, CAMPO GRANDE, HIPÓDROMO, CAJUEIRO E ADJACENCIAS. | ETA ALTO DO CÉU Entrada pela Rua Major Davino, s/n - Fundão | Recife | 12100000 | 17387810.35 |  | 2021-09-08 | 2025-05-25 | [6 empty] | 42.127.857/0001-17 | CONSÓRCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC (CONSÓRCIO CTV) | AVENIDA DOUTOR CLAUDIO JOSE GUEIROS LEITE, 4351 - JANGA, Paulista - PE, 53435000 | 2025-04-22 | P |  | 180 dias | 2024-12-01 | Em virtude dos prazos viabilizados pela Prefeitura do Recife para a anuência da execução dos serviços remanescentes do contrato. | 5 meses
LC 092/2024 | CT.OS.24.6.320 | 2024-12-09 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE FEIRA NOVA/PE | Feira Nova | Feira Nova | 178823.78 |  |  | 17/12/2025 (6 meses) | 2025-06-17 |  |  |  | GE - EMENDA ESTADUAL |  |  | 42.366.081/0001-98 | ONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Rua Humberto de Lima Mendes, n° 631, Bairro Novo, Olinda/PE, CEP 53.130-09022
LC 212/2022 | CT.OS.22.6.322 | 2022-07-28 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JATAÚBA PE | PE-160, sem número, 55180-000 | Jataúba | 4974000 | 6335130.54 |  | 22/08/2022 (6 meses) | 2025-04-15 | 2025-02-21 |  |  | BB PLANO DE RETOMADA |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | 15/03/2023 10/08/2023 15/12/2023 27/02/2024 16/09/2024 20/01/2025 | P P V P P P | 1243312.39 | 5 MESES 7 MESES 6 MESES 4 MESES 2 MESES
LC 187/2022 | CT.OS.22.6.357 | 2022-08-23 | IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E IMPLANTAÇÃO DE ETA EM FIBRA DE VIDRO NO SAA DA CIDADE DE BONITO | Sítio Prata, Zona Rural Rua José Bezerra de Melo | Bonito | 2017498.89 | 2457471.95 |  | 05/09/2022 (12 meses) | 2023-09-05 | 2025-01-15 |  |  | BB PLANO DE RETOMADA |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | Lot Ponta de Serrambi, SN, Quadrai-05 lote 30, Centro, Ipojuca/PE, CEP: 55.590-970 | 13/05/2023 25/10/2023 10/04/2024 13/05/2024 26/07/2024 | P P V P V | 75.041,91 482.707,53 -117.776,38 | 6 MESES 6 MESES 6 MESES
LC 224/2022 | CT.OS.22.6.351 | 2022-08-23 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA – PE | Sítio Jussara, Zona Rural | Barra de Guabiraba | 1910270.98 | 2259512.68 |  | 05/09/2022 (12 meses) | 2023-09-05 |  |  |  | BB PLANO DE RETOMADA |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | Lot. Ponta de Serrambi, s/n, Quadra I-05, Lote 30, Centro, Ipojuca/PE, CEP: 55.590-970 | 25/10/2023 08/04/2024 02/07/2024 02/10/2024 | P P P V | 349241.7 | 6 MESES 4 MESES 6 MESES
LC 104/2024 | CT.OS.24.6.338 | 2024-11-28 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DO EMISSÁRIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 06 (EEE-06) DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | Avenida Henrique de Holanda | Vitória de Santo Antão | 129139.84 |  |  | 19/12/2024 (1 mês) | 2015-01-19 |  |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 24.556.524/0001-21 | GERBER CONSTRUÇÕES LTDA | Rua Nossa Senhora da Saúde nº 257, no bairro de Iputinga, Recife – PE, CEP 50.731-020
LC 096/2024 | CT.OS.24.6.303 | 2024-11-21 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, CARUARU-PE | Loteamento Copacabana | Caruaru | 279500 |  |  | 31/03/2025 (4 meses) | 2025-07-31 |  |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 42.366.081/0001-98 | ONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Rua Humberto de Lima Mendes, n° 631, Bairro Novo, Olinda/PE, CEP 53.130-09022
LC 167/2024 | CT.OS.25.6.001 | 2025-01-08 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PARA O BAIRRO UNIVERSITÁRIO EM CARUARU-PE | Bairro Universitário | Caruaru | 572999.83 |  |  | 09/04/2025 (5 meses) | 2025-09-09 |  |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 09.526.696/0001-69 | METRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | Avenida Rio Branco, 672, Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
LC 148/2023 | CT.OS.24.6.069 | 2024-04-10 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SAA PASSIRA PARA ATENDIMENTO DA COMUNIDADE BRANCA DE NEVE - PASSIRA/PE | Comunidade Branca de Neve | Passira | 365989.99 |  |  | 10/03/2025 (3 meses) | 2025-06-10 |  |  |  | GE - GOVERNO DO ESTADO - 46.57% GE - EMENDA ESTADUAL - 53.43% |  |  | 11.116.202/0001-10 | CAP ENGENHARIA LTDA | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250
DL 544/2024 | CT.OS.24.9.311 | 2024-11-05 | SERVIÇO IMPLANTAÇÃO DE REDE DN200MM PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DOS BAIRROS PEDRA LINDA E JOÃO DE DEUS, EM PETROLINA | BAIRRO PEDRA LINDA E JOÃO DE DEUS | PETROLINA | 109347.6 | 135566.21 |  | 18/11/2024 (03 MESES) | 2025-02-18 | 2025-03-17 |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 01.624281/0001-16 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA (LEENE ENGENHARIA | Av. Cardoso de Sá, 1155, Bairro São José, Petrolina | 2025-02-19 | VP | 26218.61 | 2 MESES
DL 037/2025 | CT.OS.25.9.064 | 2025-03-14 | IMPLANTAÇÃO DE EEAT PARA ABASTECIMENTO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL E RECUPERAÇÃO DA LAJE SUPERIOR DO RESERVATÓRIO ELEVADO DO DISTRITO DE FÁTIMA EM FLORES/PE | DISTRITO DE FÁTIMA | FLORES/PE | 74723.74 |  |  | 07/04/2025 (03 MESES) | 2025-07-07 |  |  |  | EMENDA ESTADUAL - 77% GOVERNO DO ESTADO - 23% |  |  | 11.496.239/0001-10 | CONSTRUTORA PONTES LTDA | Rua Odorico Mendes, 429 - Campo Grande, Recife - PE
LC Nº 084/2024 | CT.OS.24.9.276 | 2024-10-22 | MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SAA SALGUEIRO-PE | SALGUEIRO | SALGUEIRO | 228000 |  |  | 10/03/2025 (2 MESES) | 2025-05-10 |  |  |  | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 40.872.518/0001-30 | MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA | Rua Antônio de Sá Araújo, nº 100, Divino Espirito Santo, Salgueiro-PE, CEP 56.000-000
LC 224/2022 | CT.OS.22.6.351 | 2022-08-23 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA – PE | Sítio Jussara, Zona Rural | Barra de Guabiraba | 1910270.98 | 2259512.68 |  | 05/09/2022 (12 meses) | 2025-05-30 |  |  |  | GE - GOVERNO DO ESTADO |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | Lot. Ponta de Serrambi, s/n, Quadra I-05, Lote 30, Centro, Ipojuca/PE, CEP: 55.590-970 | 25/10/2023 08/04/2024 02/07/2024 02/10/2024 | P P P P |  | 6 MESES 4 MESES 6 MESES 6 MESES
LC 273/2021 | CT.OS.22.6.077 | 2022-02-21 | A REFORMA DA ETA SÃO BENEDITO DO SUL E CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE NÍVEL | Barragem São Benedito do Sul-PE, 55410-000 | São Benedito do Sul | 812300 | 1049197.68 |  | 23/02/2022 (4 meses) | 2022-06-23 | 2024-12-30 |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 45.343.879/0001-02 | WVO ENGENHARIA LTDA (META TERRAPLANAGEM LTDA e CASTRO PROJETOS E OBRAS LTDA) | Rua Dr. José Peroba, 297, Edf. Atlanta Empresarial, sala 1104, Stiep, Salvador, Bahia, CEP 41770-235 | 09/08/2022 01/03/2023 05/05/2023 23/06/2023 13/12/2023 15/03/2024 22/07/2024 16/08/2024 | P P V P P P P | 201.122,7 35.774,98 | 8 MESES 4 MESES 4 MESES 12 MESES 201 DIAS 3 MESES
LC 186/2021 | CT.OS.22.5.402 | 22/09/2022 | OBRAS DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ATENDIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS – LOTE 2 | Área Norte da RMR | Paulista | 6783031.64 | 7567343.98 |  | 24/10/2022 | 2025-12-06 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY | Av. Beira Canal, 49, Bultrins, Olinda-PE, CEP: 53.320-085 | 1º Aditivo - 19/12/2022 2º Aditivo - 14/03/2023 1º Apostilamento - 24/07/2023 3º Aditivo - 02/10/2023 4º Aditivo - 18/12/2023 5º Aditivo - 17/06/2024 6º Aditivo - 22/01/2025 | 1º Aditivo - P 2º Aditivo - P 1º Apostilamento - V 3º Aditivo - P 4º Aditivo - P 5º Aditivo - P 6º Aditivo - VP | 1º Aditivo - Não se aplica 2º Aditivo - Não se aplica 1º Apostilamento - R$ 784.796,76 3º Aditivo - Não se aplica 4º Aditivo - Não se aplica 5º Aditivo - Não se aplica 6º Aditivo - R$ - 484,42 | 1º Aditivo - 6 meses 2º Aditivo - 2 meses 1º Apostilamento - Não se aplica 3º Aditivo - 8 meses 4º Aditivo - 3 meses 5º Aditivo - 4 meses 6º Aditivo - 6 meses
LC 290/2021 | CT.OS.24.4.262 | 2024-09-17 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DOS FILTROS DA ETA GURJAÚ PARA 1000 L/S | PE 037,Pte. dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho - PE | Cabo de Santo Agostinho | 2286989.21 | 2761768.2 |  | 2024-01-10 | 2025-05-15 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 355/2022 | CT.OS.24.4.220 | 2024-07-08 | ADEQUAÇÕES NO RESERVATÓRIO ELEVADO, NO RESERVATÓRIO SEMI-APOIADO E NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE JARDIM BRASIL PARA INCORPORAÇÃO DOS MESMOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE OLINDA – PE | R. Bom Jardim, 103 - Jardim Brasil, Olinda - PE, 53230-520 | Olinda | 758000 | 758000 |  | 22/08/2024 | 2025-08-22 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 33.612.855/0001-22 | WVO ENGENHARIA LTDA | Rua Doutor José Peroba, nº 297, Edf. Atlanta Empresarial, Sala 1104, Bairro STIEP, Salvador/BA, CEP: 41.770-235 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica
LC 158/2021 | CT.OS. 21.4.296 | 13/08/2021 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NOS DECANTADORES E FILTROS DA ETA BOTAFOGO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES GERADOS PELA ESTAÇÃO | Estrada de Monjope, sn, Cruz de Rebouças, Igarassu - PE | Igarassu | 5696784.7 | 7207268.37 |  | 24/08/2021 | 2025-09-24 | - | WWW.TCE.PE.GOV.BR | 140101 | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | Rua Monsenhor Silva, Nº 293, 1º Andar - Madalena/Recife | 1º Aditivo - 29/03/2022 2º Aditivo - 24/05/2022 3º Aditivo - 26/08/2022 4º Aditivo - 04/01/2023 5º Aditivo - 03/04/2023 6º Aditivo - 10/10/2023 7º Aditivo - 18/03/2024 8º Aditivo - 27/08/2024 9º Aditivo - 11/02/2025 | 1º Aditivo - V 2º Aditivo - V 3º Aditivo - P 4º Aditivo - V 5º Aditivo - P 6º Aditivo - P 7º Aditivo - P 8º Aditivo - P 9º Aditivo - P | 1º Aditivo - R$ 645.699,15 2º Aditivo - R$ 741.640,26 3º Aditivo - Não se aplica 4º Aditivo - R$ 123.144,27 5º Aditivo - Não se aplica 6º Aditivo - Não se aplica 7º Aditivo - Não se aplica 8º Aditivo - Não se aplica 9º Aditivo - Não se aplica | 1º Aditivo - Não se aplica 2º Aditivo - Não se aplica 3º Aditivo - 6 meses 4º Aditivo - Não se aplica 5º Aditivo - 7 meses 6º Aditivo - 7 meses 7º Aditivo - 7 meses 8º Aditivo - 6 meses 9º Aditivo - 2 meses | - | - | -
LC 133/2021 | CT.OS.21.6.320 | 31/08/2021 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DO DISTRITO DE MATINADAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OROBÓ – PE |  | Orobó | 2000000 | 2542377.61 |  | 2021-08-09 | 28/12/2024 | 2025-02-28 | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | RECURSO PRÓPRIO |  |  | 43.276.642/0001-20 | CONSORCIO OROBO | R HUMBERTO DE LIMA MENDES, N° 631, Bairro Novo , Olinda/PE , CEP: 53.130-090 | "1º Aditivo - 08/03/2022 2º Aditivo - 09/03/2022 3º Aditivo - 08/10/2022 4º Aditivo - 08/01/2023 5º Aditivo - 09/04/2023 6º Aditivo - Sem alteração 7º Aditivo - 06/10/2023 8º Aditivo - 03/04/2024 9º Aditivo - 02/07/2024 | "1º Aditivo - P 2º Aditivo - P 3º Aditivo - P V 4º Aditivo - P 5º Aditivo - P 6º Aditivo - V 7º Aditivo - P 8º Aditivo - P 9º Aditivo - P | 1º Aditivo - Não se aplica 2º Aditivo - Não se aplica 3º Aditivo - R$ 333.261,58 4º Aditivo - Não se aplica 5º Aditivo - Não se aplica 6º Aditivo - R$ 31.061,99 7º Aditivo - Não se aplica 8º Aditivo - Não se aplica 9º Aditivo - Não se aplica | 1º Aditivo - 03 meses 2º Aditivo - 04 meses 3º Aditivo - 03 meses 4º Aditivo - 03 meses 5º Aditivo - 06 meses 6º Aditivo - Não se aplica 7º Aditivo - 06 meses 8º Aditivo - 03 meses 9º Aditivo - 03 meses
LC 015/2022 | CT.OS.22.6.212 | 2022-05-19 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE CASA NOVA I E II, GRAVATÁ-PE | BR-232 - Gravatá/Pombos | Gravatá | 1655000 | 1854640 |  | 20/06/2022 (6 meses) | 2025-05-30 |  |  |  | GE - GOVERNO DO ESTADO |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA | Rua Jornalista Paulo Bittencourt, 155, 3° andar, Derby, Recife/PE, CEP 52010-260 | 21/11/2022 14/03/2023 30/08/2023 31/01/2024 24/04/2024 30/08/2024 17/12/2024 | P P P P P P V | 302.400,56 -102.760,56 | 4 MESES 4 MESES 4 MESES 3 MESES 4 MESES 6 MESES
LC 085/2024 | CT.OS.24.6.267 | 2024-10-02 | OBRA DE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTORNO E CASA DO OPERADOR NA EEAB TAPACURÁ | Nossa Senhora da Luz, CEP 54700000 | São Lourenço da Mata | 141681.23 | 141681.23 |  | 29/10/2024 (3 meses) | 2025-05-30 |  |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 02.750.635/0001-31 | A EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R. Francisco Moura, nº 890, Jardim 13 de maio, Joao Pessoa/PB, CEP: 58.025-650
LC 038/2022 | CT.OS.22.6.245 | 2022-06-02 | RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO A PARTIR DA BARRAGEM DE SÃO JORGE PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAS CIDADES DE CUPIRA, PANELAS E LAGOA DOS GATOS, INCLUINDO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE LAGOA DOS GATOS E CUPIRA | Av. Prof. Dioclécio Ferreira de Araújo, 129-167 - Lagoa dos Gatos, PE, 55450-000 Rua Julio Leitão de Melo, S/Nº, Cupira, PE, 55460-000 | Cupira, Lagoa dos Gatos e Panelas | 2621253.8 | 2621253.8 |  | 06/06/2022 (10 meses) | 2025-07-30 |  |  |  | GE - GOVERNO DO ESTADO |  |  | 46.609.511/0001-06 | CONSORCIO BARRAGEM DE SAO JORGE | Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, nº 4351, Loja 12, CP 57, Janga, Paulista-PE, CEP.: 53.435-000 | 14/07/2023 26/09/2023 05/03/2024 29/05/2024 21/11/2024 | P P P P P |  | 120 (cento e vinte) dias 120 (cento e vinte) dias 120 (cento e vinte) dias 180 (cento e oitenta) dias 180 (cento e oitenta) dias
DL 034/2025 | CT.OS.25.8.030 | 2025-01-24 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA BRUTA PARA COMPLEXO INDUSTRIAL DE SUAPE | Estrada vicinal, Zona industrial de Suape, Ipojuca CEP 55.590-000 | Ipojuca | 541659.75 | 541659.75 |  | 2025-01-25 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | GE - GOVERNO DO ESTADO |  |  | 53.709.223/0001-99 | CTV ENGENHARIA S.A. | Rua Castro Alves, nº 343, no bairro da Encruzilhada, CEP 52.030-060, Recife/PE | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica
DL 004/2025 | CT.OS.25.8.012 | 2025-01-16 | INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE AO SISTEMA ADUTOR DE JUCAZINHO PARA GARANTIA DE 400 L/S NA ETA SALGADO DEVIDO AO COLAPSO DO RESERVATÓRIO JUCAZINHO | Bairros Petropolis e Santa Rosa | Caruaru | 1813096.89 | 1813096.89 |  | 2025-01-17 | 2025-04-30 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 36.433.556/0001-19 | SANEAR CONSTRUTORA LTDA | Rua Projetada, 64 , Cidade Alta, Caruaru, PE, CEP 55002970 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica
LC 002/2025 | CT.OS.25.8.050 | 2025-02-26 | EXTENSÃO DA CAPTAÇÃO DO FLUTUANTE DA BARRAGEM DE CAMPOS – PISF EIXO LESTE | Barragem de campos/sitio campos - Sertânia | Sertânia | 898500 | 898500 |  | 17/03/2025 (2 meses) | 2025-05-17 | 2025-05-17 | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 10.967.452/0001-09 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALENCIA LTDA | RUA CANDIDO LACERDA N61, TORREÃO, RECIFE -PE CEP 52.030-200

## 2º Trimestre 2025
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
INFORMAÇÕES GERAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Número do processo da licitação | Número do Contrato | Data de assinatura do contrato | Descrição da obra | Endereço da obra | Município da Obra | Valor da obra previsto | Valor da obra atualizado | Dotação orçamentária | Prazo de início de execução da obra | Data de término da execução da obra previsto | Data de término da execução da obra realizado | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra | Código da UGE | Programa | Ação | Subação | CNPJ da empresa | Razão Social | Endereço da empresa | Data de inclusão do aditamento | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo | Valor do aditamento | Tempo do aditamento da obra | Data de início da paralisação | Descrição do motivo da paralisação | Prazo previsto da Paralisação
DL 544/2024 | CT.OS.24.9.311 | 2024-11-05 | SERVIÇO IMPLANTAÇÃO DE REDE DN200MM PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DOS BAIRROS PEDRA LINDA E JOÃO DE DEUS, EM PETROLINA | BAIRRO PEDRA LINDA E JOÃO DE DEUS | PETROLINA | 109347.6 | 135566.21 |  | 18/11/2024 (03 MESES) | 2025-02-18 | 2025-03-17 |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 01.624281/0001-16 | LEENNE CONSTRUÇÕES LTDA (LEENE ENGENHARIA | Av. Cardoso de Sá, 1155, Bairro São José, Petrolina | 2025-02-19 | VP | 26218.61 | 2 MESES
DL 037/2025 | CT.OS.25.9.064 | 2025-03-14 | IMPLANTAÇÃO DE EEAT PARA ABASTECIMENTO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL E RECUPERAÇÃO DA LAJE SUPERIOR DO RESERVATÓRIO ELEVADO DO DISTRITO DE FÁTIMA EM FLORES/PE | DISTRITO DE FÁTIMA | FLORES/PE | 74723.74 |  |  | 07/04/2025 (03 MESES) | 2025-07-07 |  |  |  | EMENDA ESTADUAL - 77% GOVERNO DO ESTADO - 23% |  |  | 11.496.239/0001-10 | CONSTRUTORA PONTES LTDA | Rua Odorico Mendes, 429 - Campo Grande, Recife - PE
LC Nº 084/2024 | CT.OS.24.9.276 | 2024-10-22 | MELHORIA DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DO SAA SALGUEIRO-PE | SALGUEIRO | SALGUEIRO | 228000 |  |  | 10/03/2025 (2 MESES) | 2025-05-10 |  |  |  | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 40.872.518/0001-30 | MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA | Rua Antônio de Sá Araújo, nº 100, Divino Espirito Santo, Salgueiro-PE, CEP 56.000-000
LC 092/2024 | CT.OS.24.6.320 | 2024-12-09 | IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE FEIRA NOVA/PE | Feira Nova | Feira Nova | 178823.78 |  |  | 2025-01-06 | 2025-06-17 | 2025-04-25 |  |  | GE - EMENDA ESTADUAL |  |  | 42.366.081/0001-98 | ONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Rua Humberto de Lima Mendes, n° 631, Bairro Novo, Olinda/PE, CEP 53.130-09022
LC 096/2024 | CT.OS.24.6.303 | 2024-11-21 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, CARUARU-PE | Loteamento Copacabana | Caruaru | 279500 |  |  | 2025-04-05 | 2025-08-03 |  |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 42.366.081/0001-98 | ONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | Rua Humberto de Lima Mendes, n° 631, Bairro Novo, Olinda/PE, CEP 53.130-09022
LC 167/2024 | CT.OS.25.6.001 | 2025-01-08 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PARA O BAIRRO UNIVERSITÁRIO EM CARUARU-PE | Bairro Universitário | Caruaru | 572999.83 |  |  | 2025-04-09 | 2025-09-12 |  |  |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 09.526.696/0001-69 | METRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | Avenida Rio Branco, 672, Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
LC 148/2023 | CT.OS.24.6.069 | 2024-04-10 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SAA PASSIRA PARA ATENDIMENTO DA COMUNIDADE BRANCA DE NEVE - PASSIRA/PE | Comunidade Branca de Neve | Passira | 365989.99 |  |  | 2025-03-10 | 2025-06-10 |  |  | GE - GOVERNO DO ESTADO - 46.57% GE - EMENDA ESTADUAL - 53.43% |  |  |  | 11.116.202/0001-10 | CAP ENGENHARIA LTDA | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250
LC Nº 039/2024 | CT.OS.24.4.238 | 2024-08-28 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO CASE MURIBECA | VX7V+2M - Muribeca dos Guarara, Jaboatão dos Guararapes - PE | Jaboatão dos Guararapes | 1041999.99 | 1041999.99 |  | 2024-10-10 | 2025-08-09 | [6 empty] | 33.612.855/0001-22 | WVO ENGENHARIA LTDA | Rua Dr. José Peroba, Edf. Atlanta Empresarial Sl. 1104, Sep, Salvador – Ba, CEP 41.770-235, | 2025-04-04 | P |  | 3 meses
LC Nº 359/2022 | CT.OS.24.5.169 | 2024-08-30 | 1ª ETAPA DO SES FERNANDO DE NORONHA - ETE BOLDRÓ, COLETOR TRONCO E LABORATÓRIO | Alameda do Boldro, s/n | Fernando de Noronha | 16650000 | 17231085 |  | 2024-10-29 | 2026-04-29 | [6 empty] | 55.683.396/0001-00 | CONSORCIO FERNANDO DE NORONHA | Avenida 01, n°2031, Jardim Mirassol, Rio Claro, estado de São Paulo – SP, CEP 13.503-141
LC Nº 0527/2022 e DL 152/2024 | CT.OS.24.4.087 | 2024-04-08 | REMANESCENTE DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DO ALTO DO CAJUEIRO | R. Raimundo da Conceição, 520-536 - Águas Compridas | Olinda |  |  |  | 2025-06-09 | 2025-12-06 | [6 empty] | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA | Rua João Zacarias, nº 172, Centro, Nova Fátima/BA, CEP 44.642-000
LC 002/2018 | CT.OS.18.5.081 | 2018-03-13 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE | Endreço: Sit Caibreira S/N, Canteiro de Obra- Área Rural - Barra de São Miguel / PB - CEP : 5848-3000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 14785000 | 16606781.21 | 548 DIAS | 2025-06-24 |  |  |  | FGTS - IN 14 |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 27/05/2019 17/07/2019 04/06/2020 30/09/2020 13/01/2021 17/05/2021 05/08/2021 21/10/2021 19/07/2022 05/09/2022 21/10/2022 20/04/2023 12/06/2023 09/04/2024 21/01/2025 | V P P V P V V P V P V V P P P | 511.406,32 339.981,58 -492.550,27 723.271,74 627.680,10 -219.439,81 331.431,55 | 10 MESES 8 MESES 11 MESES 9 MESES 9 MESES 10 MESES 8 MESES 4 MESES
LC 229/2021 | CT.OS.21.5.332 | 2021-05-10 | CONCLUSÃO DAS OBRAS ESTACIONÁRIAS DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE - RELICITAÇÃO | Endreço: Bairro Oscarzao, Santa Cruz do Capibaribe Rua Galdencio Gomes Feitosa 7000 CEP 55190-000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 11144402.52 | 13114295.04 | 489 DIAS | 2025-04-07 |  |  |  | FGTS - IN 14 |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 03/02/2022 25/07/2022 21/09/2022 12/06/2023 30/08/2023 09/04/2024 30/12/2024 | V P V P V P P | 0 -7.631,17 710.072,76 1.267.450,93 | 11 MESES 10 MESES 08 MESES 06 MESES
LC 107/2023 | CT.OS.23.5.228 | 2023-11-27 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE LOTE 5B TRECHO CARUARU-GRAVATÁ | PE-81, km 1 (Gravatá) | CARUARU/ BEZERROS / SAIRÉ / GRAVATÁ | 43545853.45 | 45409727.06 | 450 DIAS | 2025-11-30 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 09/04/2025 11/02/2025 | P V | 1863873.61 | 236 DIAS
LC nº 024/2024 | CT.OS.24.5.129 | 2024-05-27 | CONCLUSÃO DASOBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 5C - TRECHO BREJO DA MADRE DE DEUS - SÃOBENTO DO UNA. | BR 232, KM 176, Chácara Sônia Lima, S/N, Belo Jardim, CEP 55158-090 | BREJO DA MADRE DE DEUS/ BELO JARDIM/ SÃO BENTO DO UNA/ SANHARÓ E TACAIMBÓ | 24308990.29 | 24308990.29 | 365 DIAS | 2025-06-15 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA – EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Rua Monsenhor Silva, nº 293, 1º andar, Madalena, Recife/PE
LC Nº 059/2024 | CT.OS.24.5.304 | 2024-11-04 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DOSISTEMA ADUTOR DO AGRESTE – LOTE 4B – TRECHO CARUARU A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Rua José Joventino Silva, 116 - Pão de Açúcar - Taquaritinga do Norte/PE - CEP: 55.790-000 | CARUARU / TORITAMA/ TAQUERITINGA DO NORTE / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 23015253.11 | 23015253.12 | 365 DIAS | 2025-11-16 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua Joaquim Alves Correia de Araujo, 55, São Francisco, Caruaru/PE, CEP55.006-445,
LC Nº 129/2024 | CT.OS.24.5.319 | 2024-11-14 | REQUALIFICAÇÃO DA BARRAGEM MUNDAÚ II(CAJUEIRO) | próximo à BR-424 em Garanhuns | GARANHUNS | 1186872.95 | 1186872.96 | 365 DIAS | 2026-01-07 |  |  |  | GOVERNO DO ESTADO |  |  |  | 14.861.584/0001-02 | METATERRAPLANAGEM LTDA | Av. Governador Agamenon Magalhaes, 2864, Sala 1704 Edf. Business Center,Espinheiro Recife
LC0092022CPL | CT.OS.22.5.172 | 2022-04-26 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRADE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS SETORES 1, 2, 3 E 9 CONTEMPLANDO CIDADE DE GARAPU E CHARNECA DA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, | Rodovia BR – 101 (antiga), Km 37. Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Stoº Agostinho | 12325000 | 12325000 |  | 720 DIAS | 2024-10-18 |  |  |  | CAIXA - OGU |  |  | 46.066.564/0001-28 | CONSORCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO | Rua Córrego da Prata, nº 170, Guabiraba, Recife/PE, CEP: 52.291-510 | 21/01/2020 24/03/2020 28/06/2023 07/11/2023 24/04/2024 07/08/2024 03/02/2025 | P P P P P P V |  | 90 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 180 DIAS 180 DIAS 90 DIAS
LC0732022DTE/CPL | CT.OS.22.5.210 | 2022-05-17 | IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA ADUTOR A PARTIR DA EEAT VIANA E DE TRECHO DE ADUTORA POR GRAVIDADE A PARTIR DO RAP TAMBE, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE | Ramal da arena, S/N. Santa Monica, Camaragibe - PE. CEP: 54765-210 | Camaragibe | 11740614.4 | 11740614.4 |  | 240 DIAS | 2024-11-02 |  |  |  | NDB |  |  | 46.416.860/0001-01 | CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE | Estrada de Aldeia, nº 8701 Loja 02, Aldeia dos Camaras - Camaragibe | 16/12/2022 23/02/2023 24/04/2023 19/06/2023 27/09/2023 16/04/2024 05/12/2024 | P P P P P P P |  | 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 6 MESES 6 MESES 210 DIAS
LC073/2022DTE/CPL | CT.OS.22.5.389 | 2022-09-09 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DE TABATINGA | Rua do Guarani, 392. Bairro dos estados, Camaragibe/PE. CEP: 54762-020 | Camaragibe | 4157001.61 | 4273120.43 |  | 365 DIAS | 2024-06-13 |  |  |  | CAIXA - FGTS |  |  | 47.873.446/0001-94 | CONSÓRCIO ADUTOR TABATINGA | Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 2864, Sala 1704, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52.020-000 | 23/12/2022 04/04/2023 25/04/2023 21/06/2023 25/03/2024 17/09/2024 23/01/2025 14/03/2025 | P P V P P P V | 23.645,37 -51.596,40 465.501,70 - 465.501,70 | 90 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 180 DIAS 120 DIAS 60 DIAS
RD001CEL15 | CT.OS.16.4.043 | 2018-02-26 | SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA SUBSISTEMA 2 E ADUTORA DO SUBSISTEMA 3 | RUA JAQUEIRA N23,MARCOS FREIRE/PRAZERES,CEP: 54360-045 JABOATAO DOS GUARARAPES PE | Recife | 16399975 | 16358269.12 |  | 365 DIAS | 2025-10-13 |  |  |  | CAIXA - FGTS |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, 170, Guabiraba, Recife/PE, CEP 52.291-510 | 17/01/2019 09/07/2019 10/01/2020 11/08/2020 16/12/2020 12/02/2021 26/08/2021 26/08/2021 07/02/2022 01/07/2022 26/08/2023 28/02/2023 24/08/2023 04/12/2023 08/02/2024 24/04/2024 07/08/2024 07/01/2025 20/05/2025 | P V P R V P P P V P P P P P P P P P | 1456860,51 743.310,54 2.407.798,15 -2.666.210,72 372.466,38 -3.393.084,19 | 365 DIAS 365 DIAS 6 MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES 3 MESES 2 MESES 3 MESES 8 MESES 2 MESES 4 MESES 4 MESES
LC4542021CPL | CT.OS.22.5.030 | 2022-01-25 | OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO IBURA | RUA JAQUEIRA N23,MARCOS FREIRE/PRAZERES,CEP: 54360-045 JABOATAO DOS GUARARAPES PE | Recife | 4122000 | 5436320.16 |  | 366 dias | 2025-07-31 |  |  |  | COMPESA |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, 170, Guabiraba, Recife/PE, CEP 52.291-510 | 31/08/2022 17/01/2023 02/03/2023 03/08/2023 04/122023 17/04/2024 07/08/2024 07/01/2025 20/05/2025 | P V P P P P P P P | 1008340.38 | 6 MESES 3 MESES 6 MESES 90 DIAS 6 MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES
LC27CPL62021 | CT.OS. 21.5.331 | 2021-09-10 | OBRAS ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR ARATACA II | Rodovia BR – 101 ,Iguarassu/PE ( 9149675.38 m S ; 288293.03 m E ) | Igarassu | 30721034.7 | 37415930.44 |  | 480 DIAS | 2025-07-16 |  |  |  | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 41.042.367/0001-56 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | Rua Monsenhor Silva, nº 293, 1º andar, Madalena, Recife/PE | 30/06/2022 26/07/2022 17/12/2022 26/06/2023 30/01/2024 04/06/2024 13/01/2025 15/05/2025 | P V P/V P P V P P | 2.325.778,09 2.410.154,73 830.122,17 - 830.122,17 | 12 MESES 6MESES 6MESES 6 MESES 120 DIAS 165 DIAS
LC35422CPL | CT.OS.24.5.073 | 2024-04-18 | 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PORTO DE GALINHAS NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA – PE | LOTE 8A-l, Rodovia Porto de Galinhas, s/n, MEREPE, Porto de Galinhas, Ipojuca, CEP.: 55.593-144. | Ipojuca | 51824972.98 | 58353364.79 |  | 30 MESES | 2026-08-14 |  |  |  | COMPESA - BANCO DO NORDESTE |  |  | 08.210.031/0001-89 | CERTA CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA | Rua Romualdo Galvão, nº 2109, Cond. Trade Center, Sala 503, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.056-165 | -
LC03923DESCPL | CT.OS.24.1.079 | 2024-05-15 | AMPLIAÇÃO DO SAA DOS MORROS DA ZONA NORTE – COMPLEMENTAÇÃO, | Avenida Aníbal Benévolo, 1728 - Alto Santa Teresinha | Recife | 31599999.99 | 32753209.11 |  | 24 MESES | 2024-05-15 |  |  |  | CAIXA - FGTS |  |  | 54.423.968/0001-50, | CONSORCIO FLAMAC/ENGELOC/POTENZA | Estrada de Belém n° 901, casa, bairro de Campo Grande, nesta cidade do Recife | 2025-06-03 | v | 5159106,26 -5.276.217,05
LC1282024DESCPL | CT.OS.24.5.322 | 2025-03-10 | COMPLEMENTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ETA SALGADO E DE SEU SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | ETE Salgado - Rua Capitão Nilo Ferreira da Costa, 180, bairro do Salgado | Caruaru | 2474700 | 2474700 |  | 12 MESES | 2025-11-05 |  |  |  | CAIXA - OGU |  |  | 09.526.696/0001-69 | METRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | Av Rio Branco, 672, Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000
LC 236/2020 CPL | CT.OS.21.5.182 | 2021-06-01 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE SETORIZAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS BAIRROS DA MACAXEIRA, CASA FORTE, PARNAMIRIM, CASA AMARELA, ARRUDA, ÁGUA FRIA, CAMPO GRANDE, CAJUEIRO E ADJACÊNCIAS LOTE III |  | Recife | 12100000 | 17387810.35 |  | 30 MESES | 2023-11-07 |  |  |  | CAIXA - FGTS |  |  | 42.127.857/0001-17 | CONSORCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC | Av. Dr. Claudio José Queiras Leite, n° 4351, Loja 12, CXPST 57, Janga, Paulista-PE, CEP.: 53.435-000
LC 224/2022 | CT.OS.22.6.351 | 2022-08-23 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA – PE | Sítio Jussara, Zona Rural | Barra de Guabiraba | 1910270.98 | 2259512.68 |  | 2022-09-05 | 2025-09-28 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | GE - GOVERNO DO ESTADO |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | Lot. Ponta de Serrambi, s/n, Quadra I-05, Lote 30, Centro, Ipojuca/PE, CEP: 55.590-970 | 25/10/2023 08/04/2024 02/07/2024 02/10/2024 | P P P P |  | 6 MESES 4 MESES 6 MESES 6 MESES | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 186/2021 | CT.OS.22.5.402 | 22/09/2022 | OBRAS DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ATENDIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS – LOTE 2 | Área Norte da RMR | Paulista | 6783031.64 | 7.567.343,98 |  | 24/10/2022 | 2025-12-06 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY | Av. Beira Canal, 49, Bultrins, Olinda-PE, CEP: 53.320-085 | 1º Aditivo - 19/12/2022 2º Aditivo - 14/03/2023 1º Apostilamento - 24/07/2023 3º Aditivo - 02/10/2023 4º Aditivo - 18/12/2023 5º Aditivo - 17/06/2024 6º Aditivo - 22/01/2025 2º Apostilamento - 13/05/2025 7º Aditivo - 17/06/2025 | 1º Aditivo - P 2º Aditivo - P 1º Apostilamento - V 3º Aditivo - P 4º Aditivo - P 5º Aditivo - P 6º Aditivo - VP 2º Apostilamento - V 7º Aditivo - P | 1º Aditivo - Não se aplica 2º Aditivo - Não se aplica 1º Apostilamento - R$ 784.796,76 3º Aditivo - Não se aplica 4º Aditivo - Não se aplica 5º Aditivo - Não se aplica 6º Aditivo - R$ - 484,42 2º Apostilamento - R$ 236.014,32 7º Aditivo - Não se aplica | 1º Aditivo - 6 meses 2º Aditivo - 2 meses 1º Apostilamento - Não se aplica 3º Aditivo - 8 meses 4º Aditivo - 3 meses 5º Aditivo - 4 meses 6º Aditivo - 6 meses 2º Apostilamento - Não se aplica 7º Aditivo - 3 meses | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 290/2021 | CT.OS.24.4.262 | 2024-09-17 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DOS FILTROS DA ETA GURJAÚ PARA 1000 L/S | PE 037,Pte. dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho - PE | Cabo de Santo Agostinho | 2286989.21 | 2761768.2 |  | 2024-01-10 | 2025-05-15 | 2025-05-02 | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 355/2022 | CT.OS.24.4.220 | 2024-07-08 | ADEQUAÇÕES NO RESERVATÓRIO ELEVADO, NO RESERVATÓRIO SEMI-APOIADO E NA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE JARDIM BRASIL PARA INCORPORAÇÃO DOS MESMOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE OLINDA – PE | R. Bom Jardim, 103 - Jardim Brasil, Olinda - PE, 53230-520 | Olinda | 758.000,00 | 758.000,00 |  | 22/08/2024 | 2025-06-30 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | GE - GOVERNO DO ESTADO |  |  | 33.612.855/0001-22 | WVO ENGENHARIA LTDA | Rua Doutor José Peroba, nº 297, Edf. Atlanta Empresarial, Sala 1104, Bairro STIEP, Salvador/BA, CEP: 41.770-235 | 1º Aditivo - 18/03/2025 1º Apostilamento - 28/05/2025 | 1º Aditivo - P 1º Apostilamento - V | 1º Aditivo - Não se aplica 1º Apostilamento - R$ 73.474,76 | 1º Aditivo - 6 meses 1º Apostilamento - Não se aplica | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 158/2021 | CT.OS. 21.4.296 | 13/08/2021 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NOS DECANTADORES E FILTROS DA ETA BOTAFOGO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES GERADOS PELA ESTAÇÃO | Estrada de Monjope, sn, Cruz de Rebouças, Igarassu - PE | Igarassu | 5696784.7 | 7207268.37 |  | 24/08/2021 | 2025-09-24 | - | WWW.TCE.PE.GOV.BR | 140101 | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | Rua Monsenhor Silva, Nº 293, 1º Andar - Madalena/Recife | 1º Aditivo - 29/03/2022 2º Aditivo - 24/05/2022 3º Aditivo - 26/08/2022 4º Aditivo - 04/01/2023 5º Aditivo - 03/04/2023 6º Aditivo - 10/10/2023 7º Aditivo - 18/03/2024 8º Aditivo - 27/08/2024 9º Aditivo - 11/02/2025 10º Aditivo - 10/06/2025 | 1º Aditivo - V 2º Aditivo - V 3º Aditivo - P 4º Aditivo - V 5º Aditivo - P 6º Aditivo - P 7º Aditivo - P 8º Aditivo - P 9º Aditivo - P 10º Aditivo - P | 1º Aditivo - R$ 645.699,15 2º Aditivo - R$ 741.640,26 3º Aditivo - Não se aplica 4º Aditivo - R$ 123.144,27 5º Aditivo - Não se aplica 6º Aditivo - Não se aplica 7º Aditivo - Não se aplica 8º Aditivo - Não se aplica 9º Aditivo - Não se aplica 10º Aditivo - Não se aplica | 1º Aditivo - Não se aplica 2º Aditivo - Não se aplica 3º Aditivo - 6 meses 4º Aditivo - Não se aplica 5º Aditivo - 7 meses 6º Aditivo - 7 meses 7º Aditivo - 7 meses 8º Aditivo - 6 meses 9º Aditivo - 2 meses 10º Aditivo - 6 meses | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 015/2022 | CT.OS.22.6.212 | 2022-05-19 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE CASA NOVA I E II, GRAVATÁ-PE | BR-232 - Gravatá/Pombos | Gravatá | 1655000 | 1854640 |  | 2022-06-20 | 2025-07-30 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA | Rua Jornalista Paulo Bittencourt, 155, 3° andar, Derby, Recife/PE, CEP 52010-260 | 21/11/2022 14/03/2023 30/08/2023 31/01/2024 24/04/2024 30/08/2024 17/12/2024 | P P P P P P V | 302.400,56 -102.760,56 | 4 MESES 4 MESES 4 MESES 3 MESES 4 MESES 6 MESES | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 085/2024 | CT.OS.24.6.267 | 2024-10-02 | OBRA DE EXECUÇÃO DE MURO DE CONTORNO E CASA DO OPERADOR NA EEAB TAPACURÁ | Nossa Senhora da Luz, CEP 54700000 | São Lourenço da Mata | 141681.23 | 141681.23 |  | 2024-10-29 | 2025-08-30 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 02.750.635/0001-31 | A EKS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | R. Francisco Moura, nº 890, Jardim 13 de maio, Joao Pessoa/PB, CEP: 58.025-650 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 038/2022 | CT.OS.22.6.245 | 2022-06-02 | RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO A PARTIR DA BARRAGEM DE SÃO JORGE PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAS CIDADES DE CUPIRA, PANELAS E LAGOA DOS GATOS, INCLUINDO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE LAGOA DOS GATOS E CUPIRA | Av. Prof. Dioclécio Ferreira de Araújo, 129-167 - Lagoa dos Gatos, PE, 55450-000 Rua Julio Leitão de Melo, S/Nº, Cupira, PE, 55460-000 | Cupira, Lagoa dos Gatos e Panelas | 2621253.8 | 2621253.8 |  | 2022-06-06 | 2025-09-30 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | GE - GOVERNO DO ESTADO |  |  | 46.609.511/0001-06 | CONSORCIO BARRAGEM DE SAO JORGE | Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, nº 4351, Loja 12, CP 57, Janga, Paulista-PE, CEP.: 53.435-000 | 14/07/2023 26/09/2023 05/03/2024 29/05/2024 21/11/2024 | P P P P P |  | 120 (cento e vinte) dias 120 (cento e vinte) dias 120 (cento e vinte) dias 180 (cento e oitenta) dias 180 (cento e oitenta) dias | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
DL 004/2025 | CT.OS.25.8.012 | 2025-01-16 | INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE AO SISTEMA ADUTOR DE JUCAZINHO PARA GARANTIA DE 400 L/S NA ETA SALGADO DEVIDO AO COLAPSO DO RESERVATÓRIO JUCAZINHO | Bairros Petropolis e Santa Rosa | Caruaru | 1813096.89 | 1813096.89 |  | 2025-01-17 | 2025-04-30 | 2025-04-16 | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | GE - GOVERNO DO ESTADO |  |  | 36.433.556/0001-19 | SANEAR CONSTRUTORA LTDA | Rua Projetada, 64 , Cidade Alta, Caruaru, PE, CEP 55002970 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 155/2024 | CT.OS.25.8.029 | 2025-01-27 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REATIVAÇÃO DE STAND-PIPE NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DE MONJOPE, PERTENCENTE AO SISTEMA ALTO DO CÉU | Estrada da Mirueira, sn, Jardim Paulista, Paulista, PE | Paulista | 1080000 | 1080000 |  | 2025-02-01 | 2026-01-30 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | GE - GOVERNO DO ESTADO |  |  | 24.556.524/0001-21 | CONSÓRCIO MONJOPE GERBER-ENZFLUOR: 1. GERBER CONSTRUCOES LTDA 2. ENZFLUOR COMERCIO, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA | 1. RUA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, 257, IPUTINGA, RECIFE-PE, CEP: 50731-020 2. RUA SILVEIRA LOBO, 32, POÇO, RECIFE-PE, CEP: 502061-030 | 1º Aditivo - 27/06/2025 | 1º Aditivo - VP | 1º Aditivo - R$ 269.979,72 | 1º Aditivo - 8 meses | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 194/2024 | CT.OS.25.8.036 | 2025-02-07 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RETROFIT EM UNIDADES DE TRATAMENTO DA ETA PIRAPAMA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE | Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho - PE | Cabo de Santo Agostinho | 7050000 | 7050000 |  | 2025-02-13 | 2026-08-13 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO |  |  | 02.191.235/0001-33 | ACQUATRAT DO NORDESTE LTDA | ROD BR 101, KM 10,5, S/N, Nossa Senhora Da Apresentação, Natal/RN | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 002/2025 | CT.OS.25.8.050 | 2025-02-26 | EXTENSÃO DA CAPTAÇÃO DO FLUTUANTE DA BARRAGEM DE CAMPOS – PISF EIXO LESTE | Barragem de campos/sitio campos - Sertânia | Sertânia | 898500 | 898500 |  | 2025-03-17 | 2025-05-17 | 2025-05-16 | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - RECURSO PRÓPRIO |  |  | 10.967.452/0001-09 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALENCIA LTDA | RUA CANDIDO LACERDA N61, TORREÃO, RECIFE -PE CEP 52.030-200 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 189/2024 | CT.OS.25.8.068 | 2025-03-19 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA RETROFIT DOS FILTROS DA ETA CASTELO BRANCO, PERTENCENTE AO SISTEMA PRODUTOR TAPACURÁ | BR-232, 207 - Curado IV, Jaboatão dos Guararapes - PE, 50950-000 | Jaboatão dos Guararapes | 9299000 | 9299000 |  | 2025-03-24 | 2026-09-24 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira – Recife/PE | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
DL 427/2024 | CT.FM.24.2.209 | 2024-07-30 | ETA 200 L/S SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | R. Olavo Bilac, 852 - Nova Santa Cruz, Santa Cruz do Capibaribe - PE, 55190-000 | Santa Cruz do Capibaribe | 13974000 | 13974000 |  | 2024-08-12 | 2025-10-30 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO |  |  | 03.620.220/0001-06 | GRATT INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA | Rodovia SC 150, nº 1000, Galpão A, no município de Capinzal, estado de Santa Catarina, CEP 89665-000 | 10/04/2025 13/05/2025 28/07/2025 | P Rerratificação V | Não se aplica Não se aplica 3° Termo aditivo R$ 2.003.896,84 | 1° Termo Aditivo 150( cento e ciquenta dias) 2° Termo Não se aplica 3° Termo não se aplica | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 122/2023 | CT.FM.23.2.239 | 2024-01-05 | ETA DE 200L/S PARA CARUARU (ETA BELA VISTA) | R. Gov. Francisco de Moura Cavalcante, 925 - Cidade Alta - BELA VISTA | Caruaru | 4425000 | 4425000 |  | 2024-01-05 | 2025-08-29 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO |  |  | 37.876.835/0001-10 | SANTANA ENGENHARIA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | AV. TANCREDO NEVES, BAIRRO CAMINHO DAS ÁRVORES, EDIF. MUNDO PLAZA, N° 620, CEP 41820-020 - SALVADOR - BA | 21/01/2025 03/02/2025 07/05/2025 | P Rerratificação P V P | 1° Termo aditivo Rerratificação 2° Termo Aditivo 3° Termo Aditivo R$ 791.792,63 4° Termo Aditivo Não se Aplica | 1° termo Aditivo 120( cento e vinte dias) Rerratificção não se aplica 2° Termo Aditivo 120 ( cento e vinte dias) 3° Termo Aditivo Não se Aplica 4° Termo Aditivo 120( cento e vinte dias) | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 032/2025 | CT.OS.25.8.086 | 2025-03-28 | OBRAS E SERVIÇOS DE REFORÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GOIANA A PARTIR DOS POÇOS DO POLO FARMACOQUÍMICO | Estrada vicinal, Tejucopapo, Goiana - PE, 55900-000 | Goiana | 1558698.83 | 1558698.83 |  | 2025-05-09 | 2025-10-09 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira – Recife/PE | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 038/2025 | CT.OS.25.8.137 | 2025-05-19 | ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA CASTELO | Estrada Vicinal, Pixete, São Lourenço da Mata - PE | São Lourenço da Mata | 1912624.78 | 1912624.78 |  | 2025-05-30 | 2025-11-30 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO |  |  | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | RUA PROFESSOR AVERTANO ROCHA 491, TORROES - RECIFE/PE. CEP: 50761-100 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 014/2025 | CT.OS.25.8.096 | 2025-04-09 | INSTALAÇÃO DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA 180 L/s DUPLA FILTRACAO FABRICADA EM PRFV PARA GRAVATÁ | Rua Princesa Isabel 3, Cruzeiro,Gravata-PE ETA - Gravata 55.644-170 | Gravatá | 1964000 | 1964000 |  | 2025-05-08 | 2025-11-08 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | CAIXA |  |  | 27.362.942-0001/76 | BVINFRA CONSTRUCOES LTDA | ROD. RN 002 LOTE POTIGUAR 7-8 41-L – ZONA DE EXPANSÃO, SÃO JOSÉ DE MIPIBU/RN. CEP. 59.162-000 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 009/2025 | CT.OS.25.8.136 | 2025-05-22 | DUPLICAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DN500 SOBRE RIO PIRAPAMA NO CABO DE SANTO AGOSTINHO - PE | Estr. Velha do Cabo - Centro, Cabo de Santo Agostinho - PE, 54510-010 | Cabo de Santo Agostinho | 381645.61 | 381645.61 |  | 2025-05-30 | 2025-11-30 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO |  |  | 52.304.183/0001-32 | MM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | RUA SEGUNDO MARQUES, 12, DOZE ANOS – MOSSORÓ/RN. CEP: 59.603-190 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 274/2022 | CT.OS.25.8.114 | 2025-04-14 | OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA DE CAMOCIM DE SÃO FELIX – PE | Rua Joao Pessoa, 369 Centro de Camocim 55.665-000 | Camocim de São Félix | 2094962.65 | 2094962.65 |  | 2025-05-08 | 2026-01-08 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO |  |  | 33.612.855/0001-22 | WVO ENGENHARIA LTDA | Rua Dr. José Peroba, 297, Edf. Atlanta Empresarial, sala 1104, Stiep, Salvador, Bahia, CEP 41770- 235 | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA | NÃO SE APLICA
LC 134/2022 | CT.OS.22.6.354 | 2022-08-19 | NOVO SISTEMA ADUTOR PARA VERDEJANTE A PARTIR DA ETA SALGUEIRO | Zona Rural de Salgueiro Salgueiro - PE 56.000-000 | Salgueiro | 6477000 | 6477000 |  | 2022-09-05 | 2026-08-05 |  | WWW.TCE.PE.GOV.BR |  | COMPESA - OPERAÇÃO DE CRÉDITO |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA | Rua Jornalista Paulo Bittencourt, nº 155, sala 303, Derby, Recife/PE, CEP 52.010-260 | 21/08/2025 18/02/2025 04/11/2022 28/02/2025 | P P Apostilamento Apostilamento | 1°Termo aditivo Não se aolica 2° Termo aditivo 1° Termo apostilamento não se aplica 2° termo de Apostilamento não se aplica | 1° termo Aditvo 180 ( Cento e oitenta dias) 2° Termo Aditivo 520( Quinhestos e vinte dias ) 1° Termo Apostilamneto não se aplica 2° termo de Apostilamento não se aplica | 2023-08-10 | Em decorrência do DECRETO Nº 54.394, DE 5 DE JANEIRO DE 2023, que estabeleceu a racionalização e o controle das despesas públicas no âmbito do Estado de Pernambuco, a execução do contrato foi paralisada no primeiro semestre daquele ano. O contrato teve seu prazo de vigência prorrogado até 03/2025. Considerando a grande relevância para a melhoria do abastecimento de água no município de Salgueiro e com o repasse financeiro do Programa Águas de Pernambuco, a obra do Novo Sistema Adutor para Verdejante a partir da ETA Salgueiro foi retomada em abril de 2025, com a anuência formal da empresa contratada na época e seu interesse em dar continuidade ao projeto. | 2025-02-05
LC023CPL22 | CT.OS 22.6.193 | 2022-05-23 | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO COM EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SERRA TALHADA |  | SERRA TALHADA | 10700999.29 | 11386363.19 |  | 23/05/2022 (12 meses) | 2023-05-23 | 2025-06-28 | [5 empty] | 46.295.463/0001-29 | CONSORCIO SAA SERRA TALHADA | Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 4351 - Lote 12 CP 57, Janga - Paulista-PE - CEP 53435-000 | 25/04/2023 12/01/2024 04/04/2024 20/06/2024 17/01/2025 29/06/2025 | P P V V P P | - - 491.958,14 193.405,86 - - | 180 DIAS 408 DIAS - - 180 DIAS 186 DIAS
LC367CPL21 | CT.OS.22.6.032 | 2022-05-02 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA EM OURICURI |  | OURICURI | 4179999.99 | 5081498.41 |  | 02/05/2022 (06 meses) | 2022-11-02 | 2025-04-23 | [5 empty] | 44.950.674/0001-22 | CONSORCIO VOLUNTARIOS DA PATRIA | Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 4351 - Lote 12 CP 57, Janga - Paulista-PE - CEP 53435-000 | 08/11/2022 23/02/2023 17/10/2023 23/02/2024 16/05/2024 22/11/2024 23/03/2025 | P P V P P P V | - - 901.498,41 - - - 506.849,50 | 4 MESES 6 MESES - 6 MESES 6 MESES 6 MESES -
LC453CPL21 | CT.OS.22.5.062 | 2022-07-04 | IMPLANTAÇÃO DAS ADUTORAS DOS POÇOS P.1.04-IB E P.1.05-IB PARA REFORÇO DO SAA IBIMIRIM-PE |  | IBIMIRIM | 1088839.35 | 1154872 |  | 04/07/2022 (6 meses) | 2023-01-04 | 2025-05-03 | [5 empty] | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua Dalton Santos, nº 94, São Francisco, Caruaru/PE, CEP: 55.006-380 | 04/01/2023 24/07/2023 18/09/2023 19/01/2024 20/06/2024 10/12/2024 | P P V P P P | - - 63.032,68 - - - | 6 MESES 6 MESES - 7 MESES 5 MESES 6 MESES
LC472CPL21 | CT.OS.22.6.222 | 2022-07-01 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS SOLTA, PATOS, CANTO ALEGRE E COVA DO ANJO, NO MUNICÍPIO DE OURICURI |  | OURICURI | 4794997.85 | 4794997.85 |  | 06/07/2022 (12 meses) | 2023-07-06 | 2024-09-28 | [5 empty] | 46.466.642/0001-81 | CONSORCIO SAA DE OURICURI | Rua Dalton Santos, nº 94, São Francisco, Caruaru/PE, CEP: 55.006-380 | 19/09/2023 15/03/2024 05/06/2024 09/09/2024 09/09/2024 19/12/2024 21/05/2025 | P P P V V P P | - - - +350.597,18 -350.597,18 - - | 120 DIAS 240 DIAS 90 DIAS - - 4 MESES 3 MESES
LC084CPL22 | CT.OS.22.6.184 | 2022-05-30 | IMPLANTAÇÃO DO SAA DAS LOCALIDADES DE ARARAS E BREJINHO, TABIRA-PE. |  | TABIRA | 682740.64 | 851456.38 |  | 30/05/2022 (8 meses) | 2023-01-30 | 2025-07-19 | [5 empty] | 32.019.351/0001-30 | SETE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | Rua Alexandre Ferreira de Carvalho, 865, Centro, Tabira/PE, CEP 56780-000 | 24/10/2022 03/02/2023 04/04/2023 19/03/2024 10/10/2024 05/12/2024 25/03/2025 02/04/2025 | P P P P P V V P | - - - - - 168.715,75 55.091,83 - | 90 DIAS 180 DIAS 180 DIAS 180 DIAS 180 DIAS - - 4 MESES | - - 30/03/2023 - - - - | EMBARGO DA OBRA POR PARTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABIRA | - - 180 DIAS - - - -
LC162CPL22 | CT.OS.22.6.335 | 2022-09-14 | REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE REDENÇÃO EM SANTA MARIA DA BOA VISTA |  | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 649200 | 649200 |  | 14/09/2022 (5 meses) | 2023-02-14 | 2025-04-09 | [5 empty] | 40.644.366/0001- 18 | AR SERVICO E LOCACAO LTDA | Rua Engenheiro Carlos Pinheiro, nº 84, Centro, Petrolina/PE, CEP: 56302-310 | 15/02/2023 09/01/2024 10/03/2024 10/07/2024 10/03/2025 14/05/2025 | P P P P P P | - - - - - - | 5 MESES 8 MESES 6 MESES 6 MESES 3 MESES 4 MESES
LC234CPL22 | CT.OS 24.9.007 | 2024-01-16 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA/PE |  | SERTANIA | 3405490 | 4348792.32 |  | 16/01/2024 (9 meses) | 2024-10-16 | 2025-04-15 | [5 empty] | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA | R. Deão Faria, n°77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | 12/09/2024 16/10/2024 18/01/2025 26/03/2025 | V P V V | 111.018,98 - 832.283,33 49.815,43 | - 6 MESES - -
LC 054CPL23 | CT.OS 24.5.018 | 2024-02-21 | OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SAA ARCOVERDE |  | ARCOVERDE | 13169719.07 | 13169719.07 |  | 19/02/2024 (24 meses) | 2026-02-19 | 2026-02-19 | [5 empty] | 52.666.771/0001-16 | CONSÓRCIO CONSTRUTOR ARCOVERDE | Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 2864, Sala 1704, Edf. Business Center, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52.020-000 | 2025-02-10 | V | 439153.26 | -
LC147CPL22 | CT.OS 24.9.272 | 2024-09-23 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ALBUQUERQUE NÉ NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA/P |  | SERTANIA | 737969.16 | 797892.19 |  | 23/09/2024 (3 meses) | 2024-12-23 | 2025-04-14 | [5 empty] | 10.542.393/0001-19 | VISAR ENGENHARIA LTDA |  | 02/01/2025 02/01/2025 17/01/2025 10/03/2025 09/05/2025 09/05/2025 | V V P V P V | 977.35,76 -977.35,76 - 59.923,03 - 61.026,64 | - - 3 MESES - 3 MESES -
LC212CPL20 | CT.OS 21.6.222 | 2021-09-01 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SAMAMBAIA |  | CUSTODIA | 9400000 | 11059359.07 |  | 01/09/2021 (24 meses) | 2023-09-01 | 2025-06-29 | [5 empty] | 41.424.844/0001-47 | CONSÓRCIO SAMAMBAIA | Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 3003, Caixa Postal nº 406, Encruzilhada, Recife/PE, CEP: 52.041-080 | 28/07/2022 02/03/2023 08/05/2023 02/09/2023 23/08/2024 17/01/2025 20/06/2025 | V P V P V P P | 902.886,88 - 632.650,23 - 611.639,49 - - | - 6 MESES - 8 MESES - 6 MESES 185 DIAS
DL048/2025 | CT.OS.25.5.055 | 2025-03-17 | RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DO VERTEDOR DA BARRAGEM BARRIGUDA |  | ARARIPINA | 111973.56 | 111973.56 |  | 17/03/2025 (1 mes) | 2025-04-17 | 2025-04-17 | [5 empty] | 16.701.083/0001-86 | GALDINO JOSE DO VALE ENGENHARIA - EPP (G VALE ENGENHARIA) | Q B LOTE 19, S/N, Andar 01, Dnocs, Araripina /PE, CEP 56.280-000 | - | - | - | -