## 1º trim 2023
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
INFORMAÇÕES GERAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO EM 16.05.2023 |  |  |  | Notas: 1. As células em cinza e azul são de preenchimento automático, portanto é importante não editá-las; 2. Nunca mesclar células; 3. Atentar para as notas explicativas nas celulas do cabeçalho e na legenda ao final desta planilha.
Cadastro da Obra | [16 empty] | Fornecedor |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação
Número do processo da licitação | Número do Contrato | Data de assinatura do contrato | Descrição da obra/ serviços | Endereço da obra | Município da Obra | Valor da obra previsto | Valor da obra atualizado | Dotação orçamentária | Prazo de início de execução da obra | Data de término da execução da obra previsto | Data de término da execução da obra realizado | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra | Código da UGE | Programa | Ação | Subação | CNPJ da empresa | Razão Social | Endereço da empresa | Data de inclusão do aditamento | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo | Valor do aditamento | Tempo do aditamento da obra | Data de início da paralisação | Descrição do motivo da paralisação | Prazo previsto da Paralisação
RD015CPL17 | CT.OS 18.4.037 | - | IMPLANTAÇÃO DO SES BACIA DO JANGA - LOTE 1 | - | - | 15135522.7 | - | - | 2019-06-10 | 540 DIAS | - | - | - | - | - | - | 06.280.244/0001-51 | CONSTRUTORA VALE DO OURO | - | - | - | - | - | - | - | -
RD016CPL17 | CT.OS.18.4.038 | - | IMPLANTAÇÃO DO SES BACIA DO JANGA - LOTE 2 | - | - | 14859704.03 | - | - | 2019-06-10 | 540 DIAS | - | - | - | - | - | - | 06.280.244/0001-51 | CONSTRUTORA VALE DO OURO | - | - | - | - | - | - | - | -
LC145CPL19 | CT OS. 19.2.229 | - | AMPLIAÇÃO DE ETE MINERVA CONSTRUÇÃO DE 3 MODULOS COMPLEMENTARES DE ETE MINERVA | - | - | 14399000 | - | - | 2019-08-16 | 540 DIAS | - | - | - | - | - | - | 35.541.010/0001-19 | FLAMAC INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO | - | - | - | - | - | - | - | -
LC081CPL18 | CT.OS.19.5.100 | - | SAA JABOATÃO CENTRO | - | - | 12499000 | - | - | 2019-10-14 | 540 DIAS | - | - | - | - | - | - | 33.163.004/0001-40 | HONDA CONSTRUTORA CONSORCIO | - | - | - | - | - | - | - | -
LC031CPL18 | CT.OS. 19.5.329 | - | COMPLEMENTAÇÃO SES PAULISTA - SUB 0 | - | - | 14490000 | - | - | 2019-10-25 | 540 DIAS | - | - | - | - | - | - | 24.961.814/0001-04 | CONSORCIO CONSTRUTOR PAULISTA | - | - | - | - | - | - | - | -
LC002CPL20 | CT.OS. 20.2.126 | - | ENERGIZAÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O NÍVEL DE TRATAMENTO DE PRIMARIO PARA SECUNDARIO, COM REMOÇÃO DE COLIFORMES | - | - | 3301499.39 | - | - | 2020-05-18 | 365 DIAS | - | - | - | - | - | - | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | - | - | - | - | - | - | - | -
LC018CPL18 | CT.OS. 18.5.334 | - | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES,CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DE MANASSU E CURADOS | - | - | 13500000 | - | - | 2020-08-03 | 540 DIAS | - | - | - | - | - | - | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | - | - | - | - | - | - | - | -
LC208CPL19 | CT.OS 20.2.197 | - | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SUAPE PARA IPOJUCA E CABO DE SANTO DE AGOSTINHO - PE. | - | - | 21961809.34 | - | - | 2020-10-13 | 540 DIAS | - | - | - | - | - | - | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | - | - | - | - | - | - | - | -
LC27CPL62021 | CT.OS. 21.5.331 | - | OBRAS ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR ARATACA II | - | - | 30721034.7 | - | - | 2021-09-16 | 480 DIAS | - | - | - | - | - | - | 41.042.367/0001-56 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | - | - | - | - | - | - | - | -
LC236CPL20 | CTOS.21.5.182 | - | COMPLEMENTAÇÃODA OBRA DE SETORIZAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃODE ÁGUA NOS BAIRROS DA MACAXEIRA, CASA FORTE, PARNAMIRIM, CASA AMARELA, ARRUDA,ÁGUA FRIA, CAMPO GRANDE, CAJUEIRO E ADJACÊNCIAS LOTE III | - | - | 12100000 | - | - | 2021-09-08 | 720 DIAS | - | - | - | - | - | - | 42.127.857/0001-17 | CONSORCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC | - | - | - | - | - | - | - | -
LC0092022CPL | CT.OS.22.5.172 | - | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRADE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS SETORES 1, 2, 3 E 9 CONTEMPLANDO CIDADE DE GARAPU E CHARNECA DA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, | - | - | 12325000 | - | - | 2022-06-13 | 720 DIAS | - | - | - | - | - | - | 46.066.564/0001-28 | CONSORCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO | - | - | - | - | - | - | - | -
LC0732022DTE/CPL | CT.OS.22.5.210 | - | IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA ADUTOR A PARTIR DA EEAT VIANA E DE TRECHO DE ADUTORA POR GRAVIDADE A PARTIR DO RAP TAMBE, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE | - | - | 11740614.4 | - | - | 2022-08-09 | 240 DIAS | - | - | - | - | - | - | 46.416.860/0001-01 | CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE | - | - | - | - | - | - | - | -
LC329/2021DTE/CPL | CT.OS.22.5.038 | - | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO BAIRRO NOVO RECIFE | - | - | 1665277.85 | - | - | 2022-08-22 | 150 DIAS | - | - | - | - | - | - | 10.967.452/0001-09 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALENÇA EIRELI | - | - | - | - | - | - | - | -
LC073/2022DTE/CPL | CT.OS.22.5.389 | - | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DE TABATINGA | - | - | 4157001.61 | - | - | 2022-09-12 | 365 DIAS | - | - | - | - | - | - | 47.873.446/0001-94 | CONSÓRCIO ADUTOR TABATINGA | - | - | - | - | - | - | - | -
LPN 005/2019 | CT.OS. 19.5.172 | - | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE BEZERROS | - | - | 37980890.8 | - | - | 2019-11-26 | 732 DIAS | - | - | - | - | - | - | 01.514.128/0001-36 | SCAVE SERV. DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA | - | - | - | - | - | - | - | -
RD001CEL15 | CT.OS.16.4.043 | - | SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA SUBSISTEMA 2 E ADUTORA DO SUBSISTEMA 3 | - | - | 16399975 | - | - | 2018-02-26 | 365 DIAS | - | - | - | - | - | - | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | - | - | - | - | - | - | - | -
LN006CEL19 | CT.PS. 19.6.327 | - | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA ETE COMPACTA PARA O SES DO BAIRRO ALTO DO MOURA - CARUARU/PE. | - | - | 3730807 | - | - | 2019-12-02 | 300 dias | - | - | - | - | - | - | 34.687.878/0001-69 | CONSORCIO FLAMAC/FHR CONSTRUCOES | - | - | - | - | - | - | - | -
LPN003/2022 | CT.OS.22.7.467 | - | Execução do Remanescente das Obras da Adutora de Serro Azul. | - | - | 26782697.73 | - | - | 2022-11-16 | 365 dias | - | - | - | - | - | - | 41.042.367/0001-55 | SANEA - EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | - | - | - | - | - | - | - | -
LC04512021CPL | CT.OS.22.6.147 | - | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DA BARRAGEM DO CHAPÉU PARA REFORÇO DA ADUTORA DO OESTE | - | - | 2990110.95 | - | - | 2022-06-14 | 420 dias | - | - | - | - | - | - | 45.883.573/0001-49 | CONSORCIO BARRAGEM DO CHAPEU | - | - | - | - | - | - | - | -
LC0532022CPL | CT.OS.22.6.263 | - | MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE | - | - | 2700000 | - | - | 2022-07-12 | 365 dias | - | - | - | - | - | - | 46.742.648/0001-34 | CONSORCIO CHA GRANDE | - | - | - | - | - | - | - | -
LC4542021CPL | CT.OS.22.5.030 | - | OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO IBURA | - | - | 4122000 | - | - | 2022-02-04 | 366 dias | - | - | - | - | - | - | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | - | - | - | - | - | - | - | -
LC 175/2021 | CT.OS.21.5.349 | 2021-09-17 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE LOTE 1A | Sítio Canela de Ema, S/N, Distrito de Ipojuca, Arcoverde | ARCOVERDE | 98197206.03 | 125729441.6 |  | 2021-09-28 | 547 DIAS | 2023-05-28 | - | - | - | - | - | 18.081.808/0001-06 | CONSORCIO ADUTOR AGRESTE - L1 A - CONSORCIO HECA EBISA PAMPULHA | Rua Firemon FrancoFreire, n'P 270, bairro Ponto Novo, Aracaju – SE, | 11/05/2022 14/10/2022 26/10/2022 30/11/2022 | V p V V | 15.331.797,11 7.203.258,53 8.291.057,27 | 8 MESES | - | - | -
LC 224/2020 | CT.OS.21.5.075 | 2021-04-01 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 02 A- ARCOVERDE/BUÍQUE | BR 424 km 28 S/N 52270-000 - VENTUROSA PE SITIO RIACHO DO MEIO | ARCOVERDE/ PESQUEIRA E PESQUEIRA/ BUIQUE | 22298903.02 | 27252350.24 |  | 2021-04-15 | 548 DIAS | 2023-07-09 | - | - | - | - | - | 41.424.841 /0001-03 | CONSORCIO ÁGUAS DO AGRESTE - TERRAL Construtora Ltda / Construtora Franco Araújo Ltda e CAMEL Empreendimentos e Construções LDTA | Rua Arcoverde , número 12 , Bairro de Santo aleixo - Jaboatão dos Guararapes/ PE | 15/03/2022 25/04/2022 10/01/2023 | V V P | 2.304.985,54 2.648.461,68 | 3 MESES | - | - | -
LC 052/2018 | CT.OS.19.5.039 | 2019-01-24 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 03 A - PEDRA/IATI | Av. Rio Branco, S/N, Centro, Itaíba | BUIQUE/ IATI | 28700000 | 35165250.84 |  | 2019-04-11 | 550 DIAS | 2023-02-12 | - | - | - | - | - | 11.630.923/001- 43 | CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | Rua Jacobina nº 160 - Edifício Maximino Perez Garrido - 4º andar - sala 401 - Rio Vermelho - Salvador /BA | 08/04/2020 04/08/2020 11/11/2020 25/01/2021 13/05/2021 19/07/2021 31/08/2021 01/02/2022 25/03/2022 16/05/2022 15/08/2022 | P V V V V P V P V P | 0 1.042.554,86 - 6.314,32 1.279.099,63 1.582.526,81 1.724.127,21 843.256,65 | 10 MESES 6 MESES 6 MESES | - | - | -
LC 205/2019 | CT.OS.20.5.200 | 2020-07-08 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE- LOTE 4 A - CARUARU/SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | BR 104, KM 33 - 2º Distrito, S/N, Caruaru | CARUARU/ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 24496816.2 | 31566577.52 |  | 2020-07-22 | 550 DIAS | 2023-11-30 | - | - | - | - | - | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | Rua Monsenhor Silva, nº 293, 1º andar, Madalena, Recife/PE | 30/03/2021 25/05/2021 04/11/2021 23/03/2022 11/05/2022 08/09/2022 | p V P V V V | 261.232,90 1.629.820,12 1.103.975,46 2.222.590,92 1.852.141,92 | 334 DIAS 12 MESES | - | - | -
LC 442/2021 | CT.OS.22.5.036 | 2022-01-28 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE LOTE 5A TRECHO CARUARU-BEZERROS | Avenida Vila Serena - Parque De Vaquejada Sovaca - Indianópolis, Caruaru - PE, CEP 55026-005. Ao lado do Residencial Vila Serena e por trás do Caruaru Shopping. | CARUARU/ BEZERROS | 10458269.35 | 10458269.35 | - | 2022-02-03 | 486 DIAS | 2022-12-03 | - | - | - | - | - | 41.042.367/0001-55 | SANEA – EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA. | Rua Monsenhor Silva, nº 293, 1º andar, Madalena, Recife/PE | - | - | - | - | - | - | -
RDC 003/2017 | CT.OS.19.5.098 | 2019-04-04 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DOS POÇOS DE TUPANATINGA | Rua Alto da Boa Vista, 210, Centro, Tupanatinga | IBIMIRIM | 19828115.23 | 28207136.32 | - | 2019-05-06 | 366 DIAS | 2023-03-05 | - | - | - | - | - | 11.630.923/0001-43 | CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | Rua Jacobina nº 160 - Edifício Maximino Perez Garrido - 4º andar - sala 401 - Rio Vermelho - Salvador /BA | 12/12/2019 13/04/2020 19/05/2020 28/10/2020 05/01/2021 17/02/2021 13/05/2021 17/05/2021 20/07/2021 03/02/2022 01/06/2022 25/08/2022 | V V P V P V P P V P | 1.533.435,03 2.198.454,11 1.739.130,53 884.369,93 430.605,62 748.802,31 | 10MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES | - | - | -
LC 002/2018 | CT.OS.18.5.081 | 2018-03-13 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE | Endereço: Sit Caibreira S/N, Canteiro de Obra- Área Rural - Barra de São Miguel / PB - CEP : 5848-3000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 14785000 | 16275349.66 |  | 2018-04-12 | 548 DIAS | 2023-06-12 | - | - | - | - | - | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 27/05/2019 17/07/2019 04/06/2020 30/09/2020 13/01/2021 17/05/2021 21/10/2021 05/08/2021 19/07/2022 05/09/2022 | P P V P V V P V | 511.406,32 339.981,58 -492.550,27 723.271,74 627.680,10 -219.439,81 | 10 MESES 8 MESES 9 MESES 9 MESES | - | - | -
LC 229/2021 | CT.OS.21.5.332 | 2021-05-10 | CONCLUSÃO DAS OBRAS ESTACIONÁRIAS DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE - RELICITAÇÃO | Endereço: Bairro Oscarzao, Santa Cruz do Capibaribe Rua Galdencio Gomes Feitosa 7000 CEP 55190-000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 11144402.52 | 11846844.11 | - | 2021-10-01 | 489 DIAS | 2023-06-30 | - | - | - | - | - | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 03/02/2022 25/07/2022 21/09/2022 | V P V | 0 -7.631,17 710.072,76 | 11 MESES | - | - | -
LC 034/2018 | CT. OS. 18.5.371 | 2018-12-03 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE MOXOTÓ PARA CUSTÓDIA-PE | Tv. Júlio Ferreira Calado - s/nº Macambira 56640-000 - Custódia PE | CUSTÓDIA-PE | 12049000 | 10492397.43 | - | 2019-03-07 | 550 DIAS | 2023-01-06 | - | - | - | - | - | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | Rua Monsenhor Silva, nº 293, 1º andar, Madalena, Recife/PE | 06/06/2020 07/07/2020 28/09/2020 23/10/2020 17/02/2021 04/01/2022 02/03/2022 05/06/2022 19/08/2022 | P V V V P V P V V P | 0 -2.021.888,80 261.424,47 -294.097,31 275.603,07 -175.829,15 398.185,15 | 10 MESES 6 MESES 12 MESES 6 MESES | - | - | -
LC 062/2021 | CT.OS.22.5.231 | 2022-05-25 | PERFURAÇÃO DE 3 (TRÊS) POÇOS TUBULARES PROFUNDOS DESTINADOS AO REFORÇO DOS SAAS JARDIM BRASIL (ÁREA 4) E URUBU (ÁREA 1), MUNICÍPIO DE OLINDA/PE | P2.L3 - Rua Sinhá Moça S/N -Jardim Fragoso - Olinda P4.L3 - Rua Lauro Diniz S/N( Escola Cancido Pessoa) - Peixinho - Olinda P4.L4 - Rua Rio Brnaco nº 67 - Jardim Brasil - Olinda | OLINDA | 3982150.42 | 4767566.11 | - | 2022-06-03 | 240 DIAS | 2023-03-03 | - | - | - | - | - | 13.647.862/0001-52 | HIDROCON - HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA | Av.Tancredo Neves, nº. 1632, Edf. Salvador T. Center Torre Sul, Salas 405 e 406, Bairro Caminho das Árvores,Salvador/BA | 17/03/2023 18/07/2022 | V V | R$ 323.884,46 R$ 461.531,23 | - | - | - | -
LC 062/2021 | CT.OS.21.5.483 | 2021-12-30 | PERFURAÇÃO DE DOIS POÇOS TUBULARES (P.1.04 – IB E P.1.05 - IB) PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA NA BACIA SEDIMENTAR DO JATOBÁ, DESTINADA AO REFORÇO DO SAA IBIMIRIM, MUNICÍPIO DE IBIMIRIM/PE | Poço P.01.04-IB: Rua Francisco Belo de Góis, S/N, Bairro Pe Cícero, Cidade de Ibimirim/PE; Poço P.01.05-IB: Av. Brasil, S/N, Bairro Calancozinho, Cidade de Ibimirim/PE. | IBIMIRIM | 1826302.91 | 1826302.91 | - | 2022-05-03 | 360 DIAS | 2022-11-02 | - | - | - | - | - | 13.647.862/0001-52 | HIDROCON - HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA | Av.Tancredo Neves, nº. 1632, Edf. Salvador T. Center Torre Sul, Salas 405 e 406, Bairro Caminho das Árvores,Salvador/BA | - | - | - | - | - | - | -
LC 151/2021 | CT.OS.21.5.348 | 2021-09-16 | PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA DO AQUÍFERO BEBERIBE, NA BACIA SEDIMENTAR PERNAMBUCO-PARAÍBA, DESTINADO AO REFORÇO DO SAA DE MARANGUAPE I , MUNICÍPIO DO PAULISTA-PE | Avenida Nelson Ferreira - Maranguape I - Paulista | PAULISTA | 1358688.06 | 1535940.66 |  | 2022-07-20 | 180 DIAS | 2023-03-20 | [5 empty] | 13.647.862/0001-52 | HIDROCON - HIDROGEOLOGOS CONSULTORES LTDA | Av.Tancredo Neves, nº. 1632, Edf. Salvador T. Center Torre Sul, Salas 405 e 406, Bairro Caminho das Árvores,Salvador/BA | 27/09/2022 26/01/2023 09/03/2023 | P P V | R$ 19.780,65 | 2 MESES 2 MESES
DL 007/2023 GEC | OES 23008 | 2023-01-17 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA VALVULA DE MANOBRA DN 500mm NA AV BELMINIO CORREIA EM CAMARAGIBE | AV BELMINIO CORREIA S/N TIMBI, CAMARAGIBE | CAMARAGIBE | 29678.49 |  |  | 2023-01-17 | 30 DIAS | 2023-02-10 | [5 empty] | 11.496.239/0001-10 | CONSTRUTORA PONTES LTDA | R.Odorico mendes,429- campo grande, Recife-PE , Tel: (081) 3427-3944 | NÃO HOUVE ADITIVO |  |  |  | NÃO HOVE PARALIZAÇÃO
DL 559/2022 GEC | CT OS 23.4.007 | 2023-01-25 | REFORMA DO EEAT (BOOSTER) DA RUA CHILE, SANTO ANTÔNIO, MORENO/PE | RUA CHILE S/N ; CENTRO; MORENO - PE | MORENO | 54432.77 |  |  | 2023-02-27 | 30 DIAS | 2023-03-28 | [5 empty] | 11.496.239/0001-10 | CONSTRUTORA PONTES LTDA | R.Odorico mendes,429- campo grande, Recife-PE , Tel: (081) 3427-3944 | NÃO HOUVE ADITIVO |  |  |  | NÃO HOUVE PARALIZAÇÃO
109/2022 - CPL | CT OS 22.5.226 | 2022-05-24 | OBRAS E SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÕES NA BR 232 - TRECHO DA TRIPLICAÇÃO | BR 232 TRECHO DA TRIPLICAÇÃO, RECIFE - PE | RECIFE | 1321324.44 |  |  | 2022-08-01 |  | 2023-07-31 | [5 empty] | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVICOS GERAIS EIRELI | RuaCândido Lacerda, nº. 60, Sala 01, Torreão, Recife/PE, CEP: 52.030-200 | 2023-01-24 |  |  |  | NÃO HOUVE PARALIZAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 147/2019 - CPL | CT.OS.20.2.033 | 2020-06-26 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE JARDIM CAJUEIRO SECO. | COMUNIDADE JARDIM CAJUEIRO - CAJUEIRO SECO | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 859949.67 | 1083950.84 |  | 2022-01-26 | 180 DIAS | 2023-03-22 | claudiaribeiro@compesa.com.br | - | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | - | - | 10.542.393/0001-19 | VISAR ENGENHARIA LTDA. | AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 3003, CAIXA POSTAL 406, ENCRUZILHADA, RECIFE/PE | 2023-03-22 | P | - | 240 DIAS | - | - | -
LC Nº 310/2022 - DRM/CPL | CT.OS.22.4.449 | 2022-10-21 | OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO NOS DISTRITOS 22A, 22B E 44A DA GNM CENTRO INCLUSIVE ENERGIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO | RUAS 5 DE NOVEMBRO, JOAQUIM NABUCO E DOM BOSCO | RECIFE | 715303.17 | CT.OS.22.4.449 |  | 2022-11-24 | 180 DIAS |  | gnmcentro@compesa.com.br |  |  |  |  | 07.192.861/0001-68 | ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA | Rua Avanhadava, nº 56, Vila Gilda, Santo André/SP, CEP: 09.190-410
LC 278/2021 CPL | CT.OS.21.5.478 | 2022-01-13 | OBRAS DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ATENDIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS - LOTE 4 | OBRAS EM 7 POÇOS E lOGRADOUROS PÚBLICOS NOS MORROS DA ZONA NORTE DO RECIFE | RECIFE | 8054525.72 | 8471979.36 |  | 2022-02-23 | 420 DIAS |  | adianizoveraldo@compesa.com.br |  |  |  |  | 44.652.825/0001-66 | CONSORCIO POÇOS LOTE IV | Avenida Flor de Santana, nº 357, Sala 205, Emp. Flor de Santana, Parnamirim, Recife/PE |  | VP | 417453.68 | 390 Dias | 44986
LC 146/2021 CPL | CT.OS.21.5.442 | 2021-12-01 | OBRAS DE CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CÓRREGO DA FORTUNA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE | Obra em Vários Logradouros da Localidade Córrego da Fortuna- Recife/PE | RECIFE | 2801563.7 | 3409646.3 |  | 2021-01-24 | 420 DIAS |  | adianizoveraldo@compesa.com.br |  |  |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, nº 170,Guabiraba, Recife/PE |  | VP | 608083.55 | 180 Dias
LC 186/2021 - DTE/CPL | CT.OS.22.5.402 | 2022-10-18 | OBRAS DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ATENDIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS – LOTE 2 | OBRAS EM VÁRIOS lOGRADOUROS EM 9 POÇOS DOS MUNICÍPIOS DE OLINDA E PAULISTA | OLINDA/PAULISTA | 6783031.64 | 6783031.64 |  | 2022-10-24 | 270 DIAS |  | adianizoveraldo@compesa.com.br |  |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Rua Beira Canal, 49, Bultrins, Olinda/PE |  | P |  | 90 Dias | 44858
LC Nº. 063/2022 - DRM/CPL | CT.OS.22.4.303 | 2022-07-18 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REQUALIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E UNIDADES OPERACIONAIS DA DIRETORIA REGIONAL METROPOLITANA | OBRAS EM DIVERSAS UNIDADES DA RMR | MUNICÍPIOS DA RMR | 4184894.63 | 4184894.63 |  | 2022-08-01 | 365 DIAS |  | cmartins@compesa.com.br |  |  |  |  | 04.856.454/0001-10 | CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Rua Manuel dos Santos Moreira, nº 56, Casa Caiada, Olinda/PE
LC Nº. 051/2019 - DRM/CPL | CT.PS.19.4.313 – 05 | 2022-05-24 | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SOB DEMANDA, DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – RMR/ DRM | OBRAS EM DIVERSAS UNIDADES DA RMR | MUNICÍPIOS DA RMR | 510789.89 | 638487.36 |  | 2022-05-21 | 366 DIAS |  | miguelgustavo@compesa.com.br |  |  |  |  | 09.095.209/0001-50 | CTS CONSTRUTORA T SÉRGIO LTDA | Rua Castro Alves, 236, sl 07, Encruzilhada, Recife/PE |  |  |  | 720 dias
LC 0139/2022 - DRM/CPL | CT.OS 22.5.274 | 2022-07-08 | RECUPERAÇÃO E REFORÇO DO RESERVATÓRIO ELEVADO DE PEIXINHOS | Rua Primeiro de Janeiro - praça da caixa dágua- peixinhos | OLINDA | 522998.03 | 522998.03 |  | 2022-07-25 | 150 DIAS | 45016 | alexandresouza@compesa.com.br |  |  |  |  | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | Rua Prof. Avertano Rocha 491 - Torrões - Recife/PE |  | P |  | 60 DIAS
LC 0260/2022 - DRM/CPL | CT.OS 22.4.371 | 2022-08-26 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DO CAJUEIRO | Rua Raimundo da Conceição com Saturno - Alto do Cajueiro - Olinda | OLINDA | 1565320 | 1565320 |  | 2022-10-05 | 300 DIAS |  | alexandrelopes@compesa.com.br |  |  |  |  | 47.733.273/0001-09 | CONSÓRCIO ALTO DO CAJUEIRO | Rua da Concórdia 617 - São José - Recife/PE
DL 561/2022 GEC | OES23/013 | 2023-01-30 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE VENTOSA,REGISTRO E HIDRÔMETRO EM GOIANA | BR 101 Km 01,ZONA RURAL - GOIANA/PE,CEP.55900-000 | GOIANA | 13590.36 | 13590.36 |  | 2023-01-30 | 30 DIAS | 2023-02-28 | tatianabar@compesa.com.br |  |  |  |  | 11.496.239/0001-10 | CONSTRUTORA PONTES LTDA. | RUA ODORICO MENDES, Nº 429 - CAMPO GRANDE - RECIFE-PE - CEP 52031-080
LC 158/2021 CPL | CT.OS. 21.4.296 / 2021 | 2021-08-13 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NOS DECANTADORES E FILTROS DA ETA BOTAFOGO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES GERADOS PELA ESTAÇÃO | ESTRADA DE MONJOPE, SN, CRUZ DE REBOUÇAS, IGARASSU | IGARASSU | 7469406.61 |  |  | 2021-08-24 | 750 DIAS |  | marcelepresbitero@compesa.com.br |  |  |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | RUA MAJOR DAVINO, SN, FUNDÃO, RECIFE
LC 138/2022 CPL | CT.OS.22.4.258 / 2022 | 2022-06-09 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01 E ADUTORA DE ÁGUA BRUTA BOTAFOGO | ESTRADA DA USINA SÃO JOSÉ, SN, IGARASSU | IGARASSU | 3399526.22 |  |  | 2022-07-11 | 360 DIAS |  | marcelepresbitero@compesa.com.br |  |  |  |  | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | RUA MAJOR DAVINO, SN, FUNDÃO, RECIFE
LC Nº 118/2022 | CT.OS.22.4.273 / 2022 | 2022-06-28 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORÇO DO PRÉDIO DAESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DE DUAS UNAS | RODOVIA BR 232 - JABOATÃO DOS GUARARAPES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 585000 |  |  | 2022-07-25 | 8 MESES |  | andrealeao@compesa.com.br |  |  |  |  | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | Rua Avertano Rocha, 491, Torrões, Recife/PE |  | PRAZO |  | 4 MESES
LC Nº 364//2021 | CT.OS.22.4.125 / 2022 | 2022-03-23 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE BONANÇA INCLUINDO ETEF | - | BONANÇA | 7869999.97 |  |  | 2022-04-05 | 12 MESES |  | andrealeao@compesa.com.br |  |  |  |  | 5.605.258/0001-50 | CONSÓRCIOBONANÇA | Rua Castro Alves, nº 343, Encruzilhada, Recife/PE |  | PRAZO |  | 1 ANO
LC 152CPL21 | CT.OS 21.4.354 |  | OBRAS E SERVIOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE 12 HIDRANTES AO LONGO DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE, LIGANDO AS ADUTORAS, SUBADUTORAS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SAA SUAPE, NO MUNICIPIO DE IPOJUCA -PE | - | IPOJUCA | 839710 |  |  | 2022-01-12 | 180 DIAS |  | mauriciohallyday@compesa.com.br |  |  |  |  | 02.124.282/0001-64 | STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | RUA DA AURORA390, CAPIBARIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
LC087CPL21 | CT.OS.21.6.204 | 2021-06-16 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E UNIDADES OPERACIONAIS DA DIRETORIA REGIONAL DO INTERIOR (LOTE 01) | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Diversos | 2827893.65 | 2827893.65 |  | 2021-07-01 | 720 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 04.856.454/0001-10 | CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R. Manoel dos Santos Moreira, 56, Casa Caiada, Olinda/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC087CPL21 | CT.OS. 21.6.205 |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E UNIDADES OPERACIONAIS DA DIRETORIA REGIONAL DO INTERIOR (LOTE 02) | - |  | 1759966.91 |  |  | 2021-07-01 | 720 DIAS | [6 empty] | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA
LC022CPL21 | CT OS.21.6.125 | 2021-04-14 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS REL ALTO DO SACRIFICIO EM ESCADA, REL COHAB EM RIO FORMOSO, REL CAJUEIRO E REL BELA VISTA EM VITÓRIA | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Escada, Rio Formoso e Vitória de Santo Antão | 1539505.69 | 1628023.97 |  | 2021-05-19 | 180 DIAS | 2022-09-16 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 97.535.869/0001-72 | PAULO SERGIO SILVA | Rua Silveira de Carvalho, 56, Bairro: Tamarineira, Recife | TA1: 07/12/2021; TA2: 03/02/2022; TA3: 25/04/2022; TA4: 01/07/2022. | TA1: P; TA2: VP; TA3: Rerratificação do TA2; TA4: P. | R$ 88.518,28 | TA1: 90 DIAS; TA2: 60 DIAS; TA4: 150 DIAS. | - | - | -
LC074CPL21 | CT.OS.21.6.151 | 2021-05-10 | REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REUSO DE EFLUENTES – ETE RENDEIRAS, CARUARU – PE | R. Bartolomeu Anacleto, 10 - Salgado, Caruaru | Caruaru | 444000 | 494321.11 |  | 2021-07-01 | 150 DIAS | 2022-06-30 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua Dalton Santos, n° 94, Bairro São Francisco, Caruaru/PE | TA1: 22/11/2021; TA2: 27/01/2022; TA3: 22/03/2022; TA4: 03/06/2022. | TA1: P; TA2: P; TA3: P; TA4: V. | R$ 50.321,11 | TA1: 60 DIAS; TA2: 60 DIAS; TA3: 90 DIAS. | - | - | -
LC133CPL21 | CT.OS.21.6.320 | 2021-08-31 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DO DISTRITO DE MATINADAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OROBÓ – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Orobó | 2000000 | 2333261.58 |  | 2021-09-08 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 43.276.642/0001-20 | CONSORCIO OROBO | Rua Humberto de Lima Mendes, nº. 631, Bairro Novo, Olinda – PE | TA1: 09/03/2022; TA2: 01/06/2022; TA3: 23/09/2022. | TA1: P; TA2: P; TA3: VP. | R$ 333.261,58 | TA1: 90 DIAS; TA2: 120 DIAS; TA3: 90 DIAS. | - | - | -
LC075CPL21 | CT.OS.21.6.311 | 2021-08-25 | IMPLANTAÇÃO DE SUBADUTORA PARA ATENDER O PARQUE INDUSTRIAL NO DISTRITO DE ALTO BONITO, MUNICÍPIO DE BONITO-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Bonito | 254996.51 | 254996.51 |  | 2021-09-28 | 90 DIAS | 2022-01-16 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 43.246.932/0001-21 | CONSORCIO ALTO BONITO | Rua Doutor José Peroba, 297, Edif. Atlanta Empresarial, sala 1104, Stiep, Salvador/BA | 2022-01-25 | P | - | 60 DIAS | - | - | -
LC119CPL21 | CT.OS.21.6.312 | 2021-08-26 | IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO PARA ATENDER DISTRITO INDUSTRIAL DE BONITO-PE | Rodovia PE-109, s/n, Distrito de Alto Bonito, Bonito. | Bonito | 1066000 | 1066000 |  | 2021-09-13 | 210 DIAS | 2022-04-13 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua Dalton Santos, n° 94, Bairro São Francisco, Caruaru/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC078CPL21 | CT.OS.21.6.155 | 2021-05-13 | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE OROBÓ A PARTIR DO SI PALMEIRINHA, PARA RECALCAR UMA VAZÃO DE 22 l/s | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Orobó | 923000 | 1227250.14 |  | 2021-09-08 | 150 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 10.542.393/0001-19 | VISAR ENGENHARIA LTDA | Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, CXPST 406, Encruzilhada, Recife/PE | TA1: 07/02/2022; TA2: 06/04/2022; TA3: 05/05/2022; TA4: 26/08/2022. | TA1: P; TA2: V; TA3: P; TA4: P. | R$ 230.030,44 | TA1: 90 DIAS; TA3: 120 DIAS; TA4: 90 DIAS. | - | - | -
DL471GEC20 | CT.OS.20.6.347 | 2020-11-30 | RESTABELECIMENTO DO BAIRRO MALAQUIAS CARDOSO EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Santa Cruz do Capibaribe | 36156.41 | 36156.41 |  | 2022-02-22 | 30 DIAS | 2022-03-21 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 24.197.943/0001-14 | INTERCON CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | Av. São Sebastião, 143, 3o andar, São Sebastião, Surubim/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL484GEC21 | CT.OS.21.6.415 | 2021-11-11 | SUBSTITUIÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EM REDES COM VAZAMENTOS FREQUENTES, NO MUNICÍPIO DE CARUARU. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caruaru | 97842.38 | 97842.38 |  | 2022-01-03 | 120 DIAS | 2022-09-30 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 26.969.715/0001-40 | ECHI ENGENHARIA COMERCIO E LOCACAO EIRELI | Rua Dalvino Alves Pedrosa, Lote 05, Quadra 19, Bairro Agamenon Magalhães, Caruaru/PE | TA1: 18/04/2022; TA2: 30/06/2022; TA3: 29/08/2022. | TA1: P; TA2: P; TA3: P. | - | TA1: 60 DIAS; TA2: 60 DIAS; TA3: 30 DIAS. | - | - | -
DL560GEC21 | CT.OS.21.6.438 | 2021-11-30 | IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA PARA INTERLIGAÇÃO DO REL ALTO DA BARRA PARA ATENDIMENTO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Primavera | 87965.21 | 87965.21 |  | 2022-01-03 | 60 DIAS | 2022-02-02 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 04.269.275/0001-86 | L ANDRADE ENGENHARIA LTDA EPP | Rua João Teixeira, 35, Sala 11, Centro, São Lourenço da Mata/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL559GEC21 | CT.OS.21.6.439 | 2021-12-01 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO BAIRRO RECANTO NO MUNICÍPIO DE POMBOS-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Pombos | 90349.22 | 90349.22 |  | 2022-01-03 | 30 DIAS | 2022-02-02 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 04.269.275/0001-86 | L ANDRADE ENGENHARIA LTDA EPP | Rua João Teixeira, 35, Sala 11, Centro, São Lourenço da Mata/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC366CPL21 | CT.OS.21.6.443 | 2021-12-01 | IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO E ALIMENTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO DE CAJUEIRO EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Vitória de Santo Antão | 1111000 | 1210359.15 |  | 2022-01-03 | 180 DIAS | 2022-09-30 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 97.535.869/0001-72 | PAULO SERGIO SILVA | Rua Silveira de Carvalho, 56, Bairro: Tamarineira, Recife | TA1: 22/06/2022; TA2: 26/08/2022. | TA1: P; TA2: V. | R$ 99.359,15 | 90 DIAS | - | - | -
LC373CPL21 | CT.OS.21.6.444 | 2021-12-01 | REMANEJAMENTO DA ADUTORA DE JUSSARA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Vitória de Santo Antão | 179999.99 | 179999.99 |  | 2022-02-08 | 120 DIAS | 2022-04-30 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Rua Moreno, 255, Arthur Lundgren I, Paulista/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC297CPL21 | CT.OS.21.6.456 | 2021-12-09 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMUNIDADES DO CASTAINHO E ESTIVAS EM GARANHUNS | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Garanhuns | 990000 | 1237054.46 |  | 2022-01-13 | 180 DIAS | 2022-09-12 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 35.597.061/0001-62 | GCM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. | Rua Humberto de Lima Mendes, n° 631, Bairro Novo, Olinda/PE | TA1: 08/07/2022; TA2: 21/11/2022. | TA1: P; TA2: V. | R$ 247.054,46 | 60 DIAS | - | - | -
LC360CPL21 | CT.OS.22.4.024 | 2022-01-20 | RECUPERAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA DA PONTE EM TIMBAÚBA-PE | Rua Valfredo Ferreira Lima, s/n, Timbaúba. | Timbaúba | 300000 | 300000 |  | 2022-02-07 | 60 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA | Rua João Zacarias, 172, Centro, Nova Fátima – BA | TA1: 25/04/2022. | TA1: P. | - | TA1: 120 DIAS. | - | - | -
LC157CPL21 | CTOS.21.6.389 | 2021-10-19 | IMPLANTAÇÃO DE ETA, SISTEMA ADUTOR, RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO E SETORIZAÇÃO PARA MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Vitória de Santo Antão | 5458100 | 5458100 |  | 2021-11-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 43.373.991/0001-60 | CONSORCIO GCM CAP VITORIA DE SANTO ANTAO | Rua Humberto de Lima Mendes, nº 631, Bairro Novo, Olinda/PE | TA1: 25/04/2022; TA2: 23/12/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 180 DIAS; TA2: 120 DIAS. | - | - | -
DL042GEC22 | OES.22016 | 2022-02-18 | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA ABASTECIMENTO DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO ATRAVÉS DA CAPTAÇÃO DO RIO AMARAJI | Não se aplica. | Ribeirão | 28992.57 | 28992.57 |  | 2022-02-18 | 30 DIAS | 2022-03-20 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Rua Moreno, 255, Arthur Lundgren I, Paulista/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL427GEC21 | CT.OS.21.6.425 | 2021-11-23 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BOM JARDIM-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Bom Jardim | 91524.56 | 91524.56 |  | 2022-03-07 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 28.749.637/0001-02 | PEDRO PAULO A DA SILVA | R. Dr. Manoel Borba, nº 167, Centro, Vicência/PE | 2022-06-06 | P | - | 90 DIAS | - | - | -
LC334CPL21 | CT.OS.21.6.473 | 2021-12-21 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE MENDES EM LIMOEIRO – PE. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Limoeiro | 147888.14 | 146876.28 |  | 2022-03-21 | 90 DIAS | 2022-09-21 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 10.542.393/0001-19 | VISAR ENGENHARIA LTDA | Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, CXPST 406, Encruzilhada, Recife/PE | TA1: 20/06/2022; TA2: 06/07/2022. | TA1: P; TA2: V. | -R$ 1.011,86 | 90 DIAS | - | - | -
DL202GEC22 | OES22060 | 2022-05-19 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA EEAT SÃO JOSÉ PARA AUTOMAÇÃO. | Rua José de Alencar, s/n, Severiano Morais Filho, Garanhuns. | Garanhuns | 28467.53 | 28467.53 |  | 2022-05-19 | 30 DIAS | 2022-06-19 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 29.322.048/0001-06 | FERRO CARVALHO ENGENHARIA EIRELI | Estrada do Encanamento, 846, Sala 201, Empresarial Santa Luzia, CXPST 04, Casa Amarela, Recife/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL194GEC22 | OES22063 | 2022-06-03 | CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGEM NA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA EM AÇO DN 500mm DO SISTEMA INTEGRADO SIRIJI BURACO DO TATU NO TRECHO AO LADO DA PONTE DO RIO OROBÓ EM BOM JARDIM – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Bom Jardim | 18891.51 | 18891.51 |  | 2022-06-03 | 30 DIAS | 2022-07-03 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 28.749.637/0001-02 | PEDRO PAULO A DA SILVA | R. Dr. Manoel Borba, nº 167, Centro, Vicência/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL123GEC22 | OES22075 | 2022-06-20 | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA A ZONA OESTE DE CARUARU – PE | Não se aplica. | Caruaru | 29500 | 29500 |  | 2022-06-20 | 30 DIAS | 2022-07-19 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 01.696.880/0001-45 | CD ENGENHARIA LTDA | Rua Primeiro de Maio, 19, Nossa Senhora das Dores - Caruaru/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL105GEC22 | CT.OS.22.6.181 | 2022-05-02 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA AÉREA EM AÇO CARBONO DE 350 MM A SER INSTALADO NA RUA DALLAS, BAIRRO SALGADO, CARUARU | Rua Dallas, s/n, Salgado, Caruaru. | Caruaru | 46096 | 46096 |  | 2022-04-08 | 30 DIAS | 2022-05-07 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 12.633.187/0001-40 | VULCANOS E MONTAGENS HIDROMECANICAS LTDA | Rua Nazaré da Mata, 226 - Vassoural - Caruaru-PE | - | - | - | - | - | - | -
LC436CPL21 | CT.OS.22.6.041 | 2022-02-01 | IMPLANTAÇÃO DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA E ADUTORA DO CAJUEIRO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Vitória de Santo Antão | 679998.93 | 679998.93 |  | 2022-02-08 | 180 DIAS | 2022-08-07 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA LTDA | Av. Doutor Cláudio José Gueiros Leite, nº 4351, Loja 12, CP 57, bairro do Janga, Paulista/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC419CPL21 | CT.OS.22.6.141 | 2022-04-04 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO CARNEIRÃO EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Vitória de Santo Antão | 699999.99 | 874955.16 |  | 2022-04-12 | 180 DIAS | 2022-09-30 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 45.853.721/0001-82 | CONSORCIO VITORIA | Rua Arthur de Azevedo Machado, n.º 1459, Sala 314, Stiep, Salvador/BA | 2022-09-22 | V | R$ 174.955,17 | - | - | - | -
LC048CPL22 | CT.OS.22.6.151 | 2022-04-11 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO SÍTIO MANDIOCA, ZONA RURAL DE ALTINHO-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Altinho | 287799.93 | 287799.93 |  | 2022-05-05 | 180 DIAS | 2022-10-30 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 09.280.485/0001-99 | IDEIA ENGENHARIA E SOLUCOES EIRELI | Rua Gonçalves Maia, nº 378, São Cristovão, Arcoverde/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL046GEC22 | CT.OS.22.6.102 | 2022-03-11 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS SÍTIOS PALMATÓRIA 1 E 2 | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Riacho das Almas | 98847.18 | 98847.18 |  | 2022-04-04 | 90 DIAS | 2022-07-03 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 26.969.715/0001-40 | ECHI ENGENHARIA COMERCIO E LOCACAO EIRELI | Rua Dalvino Alves Pedrosa, Lote 05, Quadra 19, Bairro Agamenon Magalhães, Caruaru/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC466CPL21 | CT.OS.22.6.058 | 2022-02-15 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE DOIS LEÕES E MACACOS NO MUNICIPIO DE POMBOS | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Pombos | 548999.98 | 548999.98 |  | 2022-03-15 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Loteamento Ponta de Serrambi, SN, QD e 2 Lote 08, Centro, Ipojuca/PE | TA1: 20/10/2022; TA2: 29/12/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 120 DIAS; TA2: 60 DIAS. | - | - | -
LC357CPL21 | CT.OS.21.6.427 | 2021-11-23 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BARREIRÃO NA LOCALIDADE DE BARRA DE SIRINHAÉM EM SIRINHAÉM | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Sirinhaém | 219999.99 | 219999.99 |  | 2022-03-21 | 90 DIAS | 2022-06-21 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA | Rua João Zacarias, nº. 172, Centro, Nova Fátima /BA | - | - | - | - | - | - | -
LC051CPL22 | CTOS.22.6.159 | 2022-04-18 | MELHORIA DO SAA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE COM SETORIZAÇÃO DO BAIRRO CAJUEIRO E JAGATÁ | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | São José da Coroa Grande | 342500 | 386860.04 |  | 2022-05-09 | 90 DIAS | 2022-11-07 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 04.269.275/0001-86 | L ANDRADE ENGENHARIA LTDA EPP | Rua João Teixeira, 35, Sala 11, Centro, São Lourenço da Mata/PE | TA1: 22/08/2022; TA2: 18/11/2022. | TA1: P; TA2: V. | R$ 44.360,04 | 90 DIAS | - | - | -
DL208GEC22 | OES22061 | 2022-05-26 | MELHORIAS PARA ADEQUAÇÃO DA SEGURANÇA OPERACIONAL DO RAFA DA ETE GARANHUNS | Rua Flávio Pereira Brito, s/n, Garanhuns. | Garanhuns | 21547.8 | 21547.8 |  | 2022-05-26 | 30 DIAS | 2022-06-26 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 09.423.127/0001-98 | JOAS P. DO NASCIMENTO JUNIOR | Rua Pero Vaz de Caminha, 352, Aluísio Pinto, Garanhuns/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL121GEC22 | OES.22054 | 2022-04-22 | PROJETO BÁSICO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA | Não se aplica. | Barra de Guabiraba | 29300 | 29300 |  | 2022-04-22 | 30 DIAS | 2022-05-22 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 31.948.697/0001-50 | JIMMY RENDSON SARAIVA MARQUES | Rua Antônia Barros da Silva, 215, Moacir Soares, Cupira/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC273CPL21 | CT.OS.22.6.077 | 2022-02-21 | REFORMA DA ETA SÃO BENEDITO DO SUL E CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE NÍVEL | Rua Boa Vista, 420, São Benedito do Sul. | São Benedito do Sul | 812300 | 812300 |  | 2022-02-21 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 45.343.879/0001-02 | CONSORCIO BARRAGEM DE SAO BENEDITO DO SUL | Av. Flor de Santana, 357, Empresarial Flor de Santana, Sala 206, Parnamirim, Recife/PE | 2022-08-09 | P | - | 240 DIAS | - | - | -
DL196GEC22 | OES.22066 | 2022-06-06 | SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTOS NO BAIRRO LUÍS GONZAGA, CARUARU | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caruaru | 28010.13 | 28010.13 |  | 2022-06-06 | 30 DIAS | 2022-07-05 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 08.039.043/0001-92 | AERTON MAGNO N. DA SILVA - ME | Av. Serena, 429, Bloco 6, Apto 201, Indianópolis, Caruaru/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL039GEC22 | CT.OS.22.6.088 | 2022-03-01 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA BARRAGEM DO BANHO DA NEGRA E SUBSTITUIÇÃO DE TRECHO DE ADUTORA NO MUNICÍPIO DE POMBOS | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Pombos | 92257.74 | 92257.74 |  | 2022-03-07 | 30 DIAS | 2022-04-06 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 04.269.275/0001-86 | L ANDRADE ENGENHARIA LTDA EPP | Rua João Teixeira, 35, Sala 11, Centro, São Lourenço da Mata/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL420GEC20 | CT.OS.20.6.346 | 2020-11-30 | SUBSTITUIÇÃO DE TRECHO DA ADUTORA EE08 CASINHAS | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Surubim | 86930.71 | 99918.18 |  | 2022-02-03 | 90 DIAS | 2022-04-02 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 20.238.776/0001-51 | J. D. JACINTO RIBEIRO | Rua Mota e Albuquerque, 73, Centro, Vicência/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL217GEC22 | CT.OS.22.6.256 | 2022-06-08 | ADEQUAÇÃO DO REATOR ANAERÓBIO E DO EMISSÁRIO DO REATOR PRETENCENTES À ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE RIO FORMOSO | Rodovia PE-60, s/n, Rio Formoso, PE. | Rio Formoso | 98405.44 | 98405.44 |  | 2022-08-29 | 30 DIAS | 2022-09-28 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 42.519.676/0001-36 | REALIZE CONSTRUTORA EIRELI | Rua Mossoró, 430, Loja 12, San Martin, Recife/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC100CPL22 | CT.OS.22.1.173 | 2022-04-26 | AMPLIAÇÃO DO SAA PARA ATENDIMENTO DA PARTE ALTA DO BAIRRO DO OUTEIRO EM SIRINHAÉM. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Sirinhaém | 637007.49 | 637007.49 |  | 2022-05-12 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Loteamento Ponta de Serrambi, SN, QD e 2 Lote 08, Centro, Ipojuca/PE | 2022-08-16 | P | - | 90 DIAS | - | - | -
LC337CPL21 | CTOS.22.6.291 | 2022-07-06 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BUENOS AIRES – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Buenos Aires | 519499.98 | 519499.98 |  | 2022-07-18 | 240 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua Dalton Santos, nº 94, São Francisco, Caruaru/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC025CPL22 | CT.OS.22.6.166 | 2022-04-22 | IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE 150 MM PARA FREI MIGUELINHO – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Frei Miguelinho | 1465000 | 1465000 |  | 2022-05-31 | 150 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | 2022-12-19 | P | - | 90 DIAS | - | - | -
LC124CPL22 | CT.OS.22.6.192 | 2022-05-06 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EM VILA MANIÇOBA, ZONA RURAL DE SÃO CAETANO/PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | São Caetano | 448998.99 | 448998.99 |  | 2022-06-13 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife/PE | TA1: 10/11/2022; TA2: 25/11/2022. | TA1: V; TA2: Adequação de Planilha. | - | 90 DIAS | - | - | -
DL091GEC22 | CTOS.22.6.148 | 2022-04-08 | IMPLANTAÇÃO DE SUBADUTORA E REDE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDER O SITIO BARRA DO RIACHÃO E SITIO VARIANTE, EM AGRESTINA, CONVÊNIO ESTE ASSINADO PELA COMPESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRESTINA. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Agrestina | 84751.73 | 84751.73 |  | 2022-05-09 | 120 DIAS | 2022-09-07 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 22.328.383/0001-64 | EVM CONSTRUCAO DE EDIFICIOS EIRELI | Rua Projetada R 09, nº164, São José, Caruaru-PE | - | - | - | - | - | - | -
LC031CPL22 | CT.OS.22.6.220 | 2022-05-20 | IMPLANTAÇÃO DO SAA COMUNIDADE SANTANA EM FREI MIGUELINHO – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Frei Miguelinho | 675000 | 756486.76 |  | 2022-05-31 | 150 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, nº. 77, Imbiribeira, Recife/PE | 2022-11-18 | VP | 81486.76 | - | - | - | -
LC120CPL19 | CT.OS.20.2.044 | 2020-02-12 | IMPLANTAÇÃO DO SAA PARA ABASTECER OS DISTRITOS DE CHÃ DO CATOLÉ E TUPAÓCA NO MUNICÍPIO DE ALIANÇA. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Aliança | 111303.89 | 111303.89 |  | 2021-08-02 | 90 DIAS | 2021-10-31 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA LTDA | Av. Doutor Cláudio José Gueiros Leite, nº 4351, Loja 12, CP 57, bairro do Janga, Paulista/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC028CPL22 | CT.OS 22.6.179 | 2022-04-29 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O LOTEAMENTO PAI DA MATA, EM LAGOA DO OURO-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Lagoa do Ouro | 1219999.98 | 1219999.98 |  | 2022-05-24 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife/PE | 2022-11-29 | Adequação de Planilha. | - | - | - | - | -
LC228CPL22 | CT.OS.22.6.332 | 2022-08-09 | IMPLANTAÇÃO DO SAA DA PRAIA DE GRAVATÁ EM SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | São José da Coroa Grande | 292000 | 292000 |  | 2022-08-16 | 90 DIAS | 2022-10-05 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 04.269.275/0001-86 | L ANDRADE ENGENHARIA LTDA EPP | Rod. BR 408, nº 80, KM 94, Muribara, São Lourenço da Mata/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC091CPL22 | CT.OS.22.6.257 | 2022-06-09 | INTERVENÇÕES DA ETA VELHA GRAVATÁ E IMPLANTAÇÃO DE ETA DE FIBRA COM CAPACIDADE DE 180 L/S NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GRAVATÁ – PE | Rua São Pedro, s/n, Cruzeiro, Gravatá. | Gravatá | 1838999.97 | 1838999.97 |  | 2022-06-13 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalsta Paulo Bitencourt, nº 155, Sala 303, Edif. Emp. Derby Park, Derby, Recife/PE | 2022-10-20 | P | - | 180 DIAS | - | - | -
LC102CPL22 | CT.OS.22.6.259 | 2022-06-10 | MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PANELAS – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Panelas | 3013500 | 3013500 |  | 2022-07-18 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 09.252.737/0001-76 | A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | Av. dos Vinhedos, nº 71, Sala 702, Jardim Sul, Uberlândia - MG | 2022-12-19 | P | - | 150 DIAS | - | - | -
LC173CPL22 | CT.OS.22.6.301 | 2022-07-14 | OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MATADOURO DE CAPOEIRAS, MUNICIPIO DE CAPOEIRAS | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Capoeiras | 430000 | 430000 |  | 2022-07-25 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 46.847.678/0001-05 | CONSORCIO CAPOEIRAS | Rua Humberto de Lima Mendes, nº 631, Bairo Novo, Olinda/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL376GEC22 | CT.OS.22.6.375 | 2022-08-31 | RECOMPOSIÇÃO DOS TALUDES DAS LAGOAS 3 E 4 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | Segunda Travessa do Chafariz, s/n, Vitória de Santo Antão. | Vitória de Santo Antão | 299985.05 | 299985.05 |  | 2022-09-02 | 30 DIAS | 2022-10-01 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 13.640.375/0001-68 | LUCAS ANDRADE & DIAS SERVICOS CONSTRUCOES LTDA - ME | Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante 4821 Apto. 201, Casa Caiada, Olinda, PE | - | - | - | - | - | - | -
LC038CPL22 | CT.OS.22.6.245 | 2022-06-01 | RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO A PARTIR DA BARRAGEM DE SÃO JORGE PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAS CIDADES DE CUPIRA, PANELAS E LAGOA DOS GATOS, INCLUINDO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE LAGOA DOS GATOS E CUPIRA | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Cupira | 2621253.81 | 2621253.81 |  | 2022-06-03 | 300 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 46.609.511/0001-06 | CONSORCIO BARRAGEM DE SAO JORGE | Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, nº 4351, Loja 12, CP 57, Janga, Paulista-PE | - | - | - | - | - | - | -
DL310GEC22 | OES22107 | 2022-08-04 | REFORMA DO ESCRITÓRIO COMPESA NA CIDADE DE AGRESTINA-PE | Rodovia BR-104, s/n, Agrestina. | Agrestina | 29603.72 | 29603.72 |  | 2022-08-04 | 30 DIAS | 2022-09-03 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 26.969.715/0001-40 | ECHI ENGENHARIA COMERCIO E LOCACAO EIRELI | Rua Dalvino Alves Pedrosa, Lote 05, Quadra 19, Bairro Agamenon Magalhães, Caruaru/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC057CPL22 | CTOS.22.6.191 | 2022-05-05 | SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE SUB ADUTORA E AMPLIAÇÃO DO SAA DA VILA SÃO BENEDITO – TORITAMA – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Toritama | 809900 | 809900 |  | 2022-06-06 | 150 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Av. Beira Canal, 049, Rio Doce, Olinda/PE | 2022-12-07 | P | - | 120 DIAS | - | - | -
DL239GEC22 | CT.OS.22.6.282 | 2022-06-30 | SERVIÇOS PARA AMPLIAÇÃO DE REDE COLETORA DE ESGOTO PARA ATENDER AO COMPLEXO JURÍDICO DO MUNICÍPIO DE TAMANDARÉ | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Tamandaré | 59595.35 | 59595.35 |  | 2022-07-28 | 30 DIAS | 2022-08-27 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 13.640.375/0001-68 | LUCAS ANDRADE & DIAS SERVICOS CONSTRUCOES LTDA - ME | Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante 4821 Apto. 201, Casa Caiada, Olinda, PE | - | - | - | - | - | - | -
DL225GEC22 | CT.OS.22.6.269 | 2022-06-21 | SERVIÇOS PARA CONSERTO DO SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE LODO DA ETE TACAIMBÓ. | Sítio Malhada dos Cavalos, s/n, Tacaimbó/PE. | Tacaimbó | 85973.77 | 99385.68 |  | 2022-07-08 | 30 DIAS | 2022-08-07 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 40.644.366/0001-18 | AR SERVICO E LOCACAO EIRELI | Rua Engenheiro Calos Pinheiro- nº 84 - Bairro: Centro – Petrolina/PE | 2022-09-08 | V | R$ 13.411,91 | - | - | - | -
DL243GEC22 | OES.22079 | 2022-06-26 | SERVIÇOS SUPLEMENTARES PARA ATIVAÇÃO DOS POÇOS DE APOTI | Sítio Olho d'Água, s/n, zona rural, Glória do Goitá. | Glória do Goitá | 28949.51 | 28949.51 |  | 2022-06-26 | 30 DIAS | 2022-07-26 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 22.077.800/0001-43 | DEBORA DE LIMA DOMINGOS SILVA EIRELI | Rua 24 de Junho, 33, Centro, Canhotinho/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC015CPL22 | CT.OS 22.6.212 | 2022-05-18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE CASA NOVA I E II, GRAVATÁ-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Gravatá | 1655000.01 | 1655000.01 |  | 2022-06-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bittencourt, 155, 3° andar, Derby, Recife/PE | 2022-11-21 | P | - | 120 DIAS | - | - | -
DL279GEC22 | CT.OS.22.6.368 | 2022-08-25 | ADEQUAÇÃO DO BARRILETE DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 03 DO SISTEMA JUCAZINHO, CAIXA DE EQUILIBRIO EQ 02, BY PASS DA EEAB 03 JUCAZINHO E INTERLIGAÇÃO NA ETA SALGADO PARA INVERSÃO DO SISTEMA JUCAZINHO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Riacho das Almas, Passira, Cumaru e Salgadinho | 98320 | 98320 |  | 2022-09-13 | 30 DIAS | 2022-10-13 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 36.433.556/0001-19 | SANEAR CONSTRUTORA LTDA | Rua Projetada, 64,Cidade Alta, Caruaru/PE, CEP: 55.002-970. | - | - | - | - | - | - | -
LC190CPL22 | CT.OS.22.6.326 | 2022-08-01 | ADEQUAÇÃO DO SAA DA SEDE DO MUNICÍPIO VERTENTE DO LÉRIO E DISTRITO DE TAMBOR - MACROMEDIÇÃO, RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO E EXPANSÕES DE REDE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Vertente do Lério | 609999.99 | 609999.99 |  | 2022-08-18 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA | Rua Cândido Lacerda, 61, sala 01, Torreão, Recife-PE, CEP 52.030-200 | - | - | - | - | - | - | -
DL107GEC22 | CT.OS. 22.6.391 | 2022-09-12 | AMPLIAÇÃO DO SAA MACAPARANA PARA ATENDIMENTO DO LOTEAMENTO TERRA PROMETIDA II. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Macaparana | 92074.01 | 92074.01 |  | 2022-10-10 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 28.749.637/0001-02 | PEDRO PAULO A DA SILVA | R. Dr. Manoel Borba, nº 167, Centro, Vicência/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC125CPL22 | CT.OS.22.6.260 | 2022-06-10 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMUTANGA | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Camutanga | 534577.81 | 534577.81 |  | 2022-07-19 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 09.252.737/0001-76 | A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | Av. dos Vinhedos, nº 71, Sala 702, Jardim Sul, CEP 38.411-848, Uberlândia - MG | TA1: 29/08/2022; TA2: 13/12/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 60 DIAS; TA2: 150 DIAS. | - | - | -
LC246CPL22 | CT.OS.22.6.324 | 2022-07-29 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CHÃ DE ALEGRIA/PE PARA ATENDIMENTO DOS BAIRROS DE DORALICE I E II. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Chã de Alegria | 284999.99 | 284999.99 |  | 2022-08-15 | 120 DIAS | 2022-12-14 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA | Rua Cândido Lacerda, 61, sala 01, Torreão, Recife-PE, CEP 52.030-200 | - | - | - | - | - | - | -
LC224CPL22 | CT.OS.22.6.351 | 2022-08-17 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Barra de Guabiraba | 1910270.98 | 1910270.98 |  | 2022-09-05 | 360 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Loteamento Ponta de Serrambi, SN, QD e 2 Lote 08, Centro, Ipojuca/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC212CPL22 | CTOS.22.6.322 | 2022-07-28 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JATAÚBA – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Jataúba | 4974000 | 4974000 |  | 2022-08-22 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, n° 77, Imbiribeira, Recife/PE, | - | - | - | - | - | - | -
DL411GEC22 | OES.22127 | 2022-10-03 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 600 MM EM FERRO FUNDIDO LOCALIZADO NA TRAVESSIA DA BR-104 EM CARUARU-PE | Rodovia BR-104, s/n, Caruaru. | Caruaru | 28045.5 | 28045.5 |  | 2022-10-03 | 30 DIAS | 2022-11-02 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 31.493.829/0001-05 | WELMITON LUIZ MORAIS | Travessa Largo da Paz, 68, Centro, Toritama/PE, CEP: 55.125-000. | - | - | - | - | - | - | -
DL045GEC22 | OES.22144 | 2022-11-22 | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO ÁGUA E ADEQUAÇÃO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DO SISTEMA DE ADUÇÃO DE ÁGUA TRATADA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS CIDADES DE AGRESTINA, ALTINHO, IBIRAJUBA E CACHOEIRINHA | Não se aplica. | Agrestina, Altinho, Ibirajuba e Cachoeirinha. | 29500 | 29500 |  | 2022-11-22 | 30 DIAS | 2022-12-12 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 01.696.880/0001-45 | CD ENGENHARIA LTDA | Praça Pedro de Souza, 02, Nossa Senhora das Dores, Caruaru/PE. CEP: 55.002-110. | - | - | - | - | - | - | -
DL092GEC22 | OES22124 | 2022-09-22 | ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA ATENDIMENTO AS COMUNIDADES RURAIS EM CARUARU PERNAMBUCO | Não se aplica. | Caruaru | 29500 | 29500 |  | 2022-09-22 | 30 DIAS | 2022-10-22 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 27.098.034/0001-17 | ATW CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA | Rua João Cursino, 1190, Maurício de Nassau, Caruaru/PE, CEP: 55.012-190. | - | - | - | - | - | - | -
LC195CPL22 | CTOS.22.6.302 | 2022-07-14 | IMPLANTAÇÃO DE NOVA CAPTAÇÃO A PARTIR DO RIO AMARAJI PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO RIBEIRÃO-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Ribeirão | 1900000 | 1900000 |  | 2022-09-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA LTDA | Av. Doutor Cláudio José Gueiros Leite, nº 4351, Loja 12, CP 57, bairro do Janga, Paulista/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL394GEC22 | CT.OS.22.6.425 | 2022-10-06 | IMPLANTAÇÃO DE NOVA REDE NA MARGEM DA PE 45 PARA ATENDIMENTO DA LOCALIDADE LADEIRA DE PEDRA, VITORIA DE SANTO ANTÃO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Vitória de Santo Antão | 87000 | 87000 |  | 2022-10-06 | 30 DIAS | 2022-10-22 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 04.269.275/0001-86 | L ANDRADE ENGENHARIA LTDA EPP | Rua João Teixeira, 35, Sala 11, Centro, São Lourenço da Mata/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL392GEC22 | CT.OS.22.6.413 | 2022-09-29 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DO SÍTIO LUZ E SÍTIO GUARIBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO/PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Canhotinho | 86908.29 | 86908.29 |  | 2022-10-07 | 60 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 22.077.800/0001-43 | DEBORA DE LIMA DOMINGOS SILVA EIRELI | Rua 24 de Junho, 33, Canhotinho/PE, CEP: 55.420-000. | - | - | - | - | - | - | -
LC235CPL22 | CT.OS.22.6.312 | 2022-07-19 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PARA OS ADENSADOS POPULACIONAIS SERRANOPOLIS, LUIZ MARIANO, CIDADE AGRESTE E AMPLIAÇÃO DE ADUTORA PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO PARA O ADENSADO SÃO JOSÉ, CARUARU/PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caruaru | 336999.97 | 336999.97 |  | 2022-08-09 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 10.542.393/0001-19 | VISAR ENGENHARIA LTDA | Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, CXPST 406, Encruzilhada, Recife/PE | 2022-12-12 | P | - | 90 DIAS | - | - | -
LC233CPL21 | CT.OS. 21.6.470 | 2021-12-20 | IMPLANTAÇÃO DO SAA PARA ATENDER AO DISTRITO DE CHÃ DE JARARACA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONDADO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Condado | 277000 | 277000 |  | 2022-09-05 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 44.512.799/0001-70 | CONSORCIO CONDADO | Rua Humberto de Lima Mendes, 631, Bairro Novo - Olinda/PE, CEP - 53.130-090 | - | - | - | - | 2022-11-04 | Manifestação popular. | -
LC065CPL22 | CT.OS.22.6.209 | 2022-05-17 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SERROTE DOS BOIS, DISTRITO DE CARUARU-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caruaru | 800000 | 800000 |  | 2022-07-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, n° 77, Imbiribeira, Recife/PE, | - | - | - | - | - | - | -
LC187CPL22 | CTOS.22.6.357 | 2022-08-22 | IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DESTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E IMPLANTAÇÃO DE ETA EM FIBRA DE VIDRO NO SAA DA CIDADE DE BONITO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Bonito | 2017498.89 | 2017498.89 |  | 2022-09-08 | 240 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Loteamento Ponta de Serrambi, SN, QD e 2 Lote 08, Centro, Ipojuca/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL373GEC22 | CT.OS 22.6.399 | 2022-09-21 | INTERLIGAÇÃO DAS REDES DOS RESERVATÓRIOS DO SAA GARANHUNS AO BARRILETE DA ETA GARANHUNS PARA MELHORIA E MAIOR EFETIVIDADE DA DISTRIBUIÇÃO NAS LOCALIDADES QUE COMPÕEM O SI GARANHUNS/PE | Alto do Columinho, s/n, Garanhuns | Garanhuns | 97926.32 | 97926.32 |  | 2022-09-29 | 30 DIAS | 2022-10-29 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 29.322.048/0001-06 | FERRO CARVALHO ENGENHARIA EIRELI | Estrada do Encanamento, 846, Sala 201, Empresarial Santa Luzia, CXPST 04, Casa Amarela, Recife/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC242CPL22 | CT.OS.22.6.372 | 2022-08-30 | RAMAL DA ADUTORA DO AGRESTE PARA ETA PETRÓPOLIS, CARUARU-PE. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caruaru | 720000 | 720000 |  | 2022-09-14 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua Dalton Santos, nº 94, São Francisco, Caruaru/PE, CEP: 55.006-380 | 2022-12-22 | P | - | 60 DIAS | - | - | -
DL395GEC22 | CT. OS. 22.6.409 | 2022-09-27 | RECUPERAÇÃO DE TRECHO DO EMISSÁRIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 08 (EEE-08) E CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE REUNIÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO PV QUE RECEBE O AMISSÁRIO DA EEE-02, AMBOS DO SES TAMANDARÉ | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Tamandaré | 95778.62 | 95778.62 |  | 2022-09-28 | 30 DIAS | 2022-10-28 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 42.519.676/0001-36 | REALIZE CONSTRUTORA EIRELI | Rua Mossoró, 430, Loja 12, San Martin, Recife/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL445GEC22 | OES.22136 | 2022-10-24 | REDIRECIONAMENTO DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA LACTALIS - BOM CONSELHO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Bom Conselho | 29645.71 | 29645.71 |  | 2022-10-24 | 30 DIAS | 2022-11-23 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 29.322.048/0001-06 | FERRO CARVALHO ENGENHARIA EIRELI | Estrada do Encanamento, 846, Sala 201, Empresarial Santa Luzia, CXPST 04, Casa Amarela, Recife/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL442GEC22 | OES22135 | 2022-10-07 | REDIRECIONAMENTO DA REDE TRONCO DE ABASTECIMENTO DO SAA CORRENTES | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Correntes | 29563.63 | 29563.63 |  | 2022-10-07 | 30 DIAS | 2022-10-06 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 29.322.048/0001-06 | FERRO CARVALHO ENGENHARIA EIRELI | Estrada do Encanamento, 846, Sala 201, Empresarial Santa Luzia, CXPST 04, Casa Amarela, Recife/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC110CPL22 | CT.OS.22.6.229 | 2022-05-25 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR LESTE DA CIDADE DE JUCATI-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Jucati | 1487953.73 | 1487953.73 |  | 2022-05-27 | 240 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | C P M CONSTRUTORA LTDA EPP | Rodovia BR 423, s/n, km 74, Centro, Jupi/PE, CEP: 55.395-000. | - | - | - | - | 2022-07-11 | Ausência de mão de obra da empresa contratada para execução dos serviços. | -
LC112CPL22 | CT.OS 22.6.207 | 2022-05-16 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE PONTA ALEGRE MUNICÍPIO DE CAETÉS | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caetés | 1170000 | 1170000 |  | 2022-05-26 | 240 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | C P M CONSTRUTORA LTDA EPP | Rodovia BR 423, s/n, km 74, Centro, Jupi/PE, CEP: 55.395-000. | - | - | - | - | 2022-07-11 | Ausência de mão de obra da empresa contratada para execução dos serviços. | -
DL457GEC22 | OES22141 | 2022-11-07 | SERVIÇO DE CONFECÇÃO E MONTAGEM DE PEÇAS EM AÇO CARBONO DN 500mm PARA A RECUPERAÇÃO DA ADUTORA DO SISTEMA SIRIJI-BURACO DO TATU NO TRECHO PRÓXIMO AO DISTRITO DE BIZARRA EM BOM JARDIM | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Bom Jardim | 24890 | 24890 |  | 2022-11-07 | 30 DIAS | 2022-12-07 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 15.367.556/0001-98 | NUNES INTERLIGACOES LTDA | Rua Alfredo Degens, 1100-A, Paratibe, Paulista/PE, CEP: 53.413-215. | - | - | - | - | - | - | -
DL301GEC22 | CT.OS.22.6.338 | 2022-08-10 | SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM ROCHA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NA COHAB E EM TRECHO DE ADUTORA DE CALÇADO-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Calçado | 49244.52 | 49244.52 |  | 2022-08-29 | 60 DIAS | 2022-10-28 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 03.030.424/0001-97 | NORTEC - CONSTRUCOES LTDA | Rua da Palma, 167, Sala 812, Santo Antônio, Recife/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC027CPL22 | CT.OS.22.6.135 | 2022-03-28 | MODERNIZAÇÃO DA ANTIGA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO A RUA PROFESSOR JOÃO SEZINO E AVENIDA SANCHO LINS NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Rio Formoso | 479000 | 479000 |  | 2022-04-22 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 09.280.485/0001-99 | IDEIA ENGENHARIA E SOLUCOES EIRELI | Rua Gonçalves Maia, nº 378, São Cristóvão, Arcoverde/PE | TA1: 29/08/2022; TA2: 29/11/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 90 DIAS; TA2: 90 DIAS. | - | - | -
DL219GEC22 | CT.OS.22.6.412 | 2022-09-29 | EXECUÇÃO DE ADUTORA NA TRAVESSIA DO RIO BITURY, RAMAL BELO JARDIM, ADUTORA DO AGRESTE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Belo Jardim | 98995.97 | 98995.97 |  | 2022-10-06 | 60 DIAS | 2022-12-05 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 03.030.424/0001-97 | NORTEC - CONSTRUCOES LTDA | Rua da Palma, 167, Sala 812, Santo Antônio, Recife/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL189GEC22 | CT.OS.22.6.264 | 2022-06-20 | SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE 1200 MM EM FERRO FUNDIDO ENTRE BELO JARDIM E SÃO CAETANO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Belo Jardim, Tacaimbó e São Caetano | 97454.95 | 97454.95 |  | 2022-07-25 | 30 DIAS | 2022-08-24 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 38.014.634/0001-76 | FCK SERVICOS E LOCACOES DE MAQUINAS LTDA | Av. Gov. Agamenon Magalhães, 3341, Sl. 0207, Edf. Emp. Tacaruna, CXPST 003, Torreão, Recife/PE, CEP: 52.030-210. | - | - | - | - | - | - | -
DL044GEC22 | CT.OS.22.6.133 | 2022-03-28 | AMPLIAÇÃO DO SAA SÍTIO JULIANA PARA ATENDIMENTO DO SÍTIO MANSO - SANTA MARIA DO CAMBUCÁ. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Santa Maria do Cambucá | 97775.99 | 97775.99 |  | 2022-05-02 | 60 DIAS | 2022-07-01 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 28.749.637/0001-02 | PEDRO PAULO A DA SILVA | R. Dr. Manoel Borba, nº 167, Centro, Vicência/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL028GEC22 | CT.OS.22.6.124 | 2022-03-23 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO MANDURÍ - SANTA MARIA DO CAMBUCÁ | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Santa Maria do Cambucá | 97403.45 | 97403.45 |  | 2022-05-02 | 60 DIAS | 2022-07-01 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 28.749.637/0001-02 | PEDRO PAULO A DA SILVA | R. Dr. Manoel Borba, nº 167, Centro, Vicência/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC136CPL21 | CT.OS.21.6.235 | 2021-07-08 | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 12 (EEE-12) DO SES TAMANDARÉ | Rodovia PE-072, s/n, Tamandaré. | Tamandaré | 1699999.52 | 2110968.3 |  | 2021-08-23 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, n° 77, Imbiribeira, Recife/PE, | TA1: 05/04/2022; TA2: 23/08/2022; TA3: 06/12/2022. | TA1: VP; TA2: P; TA3: VP. | TA1: R$ 251.784,00; TA3: R$ 161.739,58. | TA1: 120 DIAS; TA2: 150 DIAS; TA3: 60 DIAS. | - | - | -
DL103GEC22 | CT.OS.22.6.117 | 2022-03-18 | RESTRUTURAÇÃO DO PAVIMENTO DA BR-104/PE - KM 68, SENTIDO AGRESTINA CARUARU OCASIONADO POR VAZAMENTO DE ADUTORA DA COMPESA, CARUARU/PE | Rodovia BR-104, km 68, Caruaru. | Caruaru | 361167 | 361167 |  | 2022-03-22 | 30 DIAS | 2022-03-28 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 38.014.634/0001-76 | FCK SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE MÁQUINAS LTDA | Av. Gov. Agamenon Magalhães, 3341, Sl. 0207, Edf. Emp. Tacaruna, CXPST 003, Torreão, Recife/PE, CEP: 52.030-210. | - | - | - | - | - | - | -
LC223CPL22 | CT.OS.22.6.305 | 2022-07-18 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ALTO BONITO (ETA ALTO BONITO) | Sítio Gravatá Sul, s/n, Distrito de Alto Bonito, Bonito. | Bonito | 172999.99 | 172999.99 |  | 2022-08-04 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Rua Moreno, 255, Arthur Lundgren I, Paulista/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC058CPL22 | CT.OS.22.6.152 | 2022-04-11 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CAPIM - SURUBIM | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Surubim | 149980 | 149980 |  | 2022-05-06 | 60 DIAS | 2022-07-04 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Av. Beira Canal, 049, Rio Doce, Olinda/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL566GEC21 | CT.OS.21.6.461 | 2021-12-14 | SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE FILTRO DE PRESSÃO E MELHORIAS DA ETA BATATEIRAS, MUNICÍPIO DE BELÉM DE MARIA-PE | Rua Nova, s/n, Distrito de Batateiras, Belém de Maria. | Belém de Maria | 98730.78 | 98730.78 |  | 2021-12-20 | 60 DIAS | 2022-02-19 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 20.238.776/0001-51 | J. D. JACINTO RIBEIRO | Rua Mota e Albuquerque, 73, Centro, Vicência/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC356CPL21 | CT.OS.21.6.370 | 2021-09-30 | IMPLANTAÇÃO DE UM TRECHO DE REDE DE 800 MM AS MARGENS DO RIO IPOJUCA E A TRAVESSIA DA MESMA NO BAIRRO DO INOCOOP EM CARUARU | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caruaru | 92439.78 | 92439.78 |  | 2022-02-28 | 60 DIAS | 2022-03-28 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | Rua Monsenhor Silva, 293, 1o. Andar, Madalena, Recife/PE. CEP: 50.610-360. | - | - | - | - | - | - | -
DL027GEC22 | CT.OS.22.6.113 | 2022-03-16 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO HIDRAÚLICA COM REPOSIÇÃO DOS LEITOS FILTRANTES E CORREÇÃO DOS SISTEMAS DE DRENAGEM NA ETA JUREMA | Rua Otávio Monteiro da Costa, 700, Jurema. | Jurema | 46744.58 | 46744.58 |  | 2022-04-11 | 30 DIAS | 2022-05-10 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 26.969.715/0001-40 | ECHI ENGENHARIA COMERCIO E LOCACAO EIRELI | Rua Dalvino Alves Pedrosa, Lote 05, Quadra 19, Bairro Agamenon Magalhães, Caruaru/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL101GEC22 | OES.22033 | 2022-03-24 | RECUPERAÇÃO DO GUARDA CORPO DA BARRAGEM DE SIRIJI, NO MUNICÍPIO DE VICÊNCIA | Estrada vicinal, s/n, zona rural, Vicência. | Vicência | 29236.52 | 29236.52 |  | 2022-03-24 | 30 DIAS | 2022-04-23 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 28.749.637/0001-02 | PEDRO PAULO A DA SILVA | R. Dr. Manoel Borba, nº 167, Centro, Vicência/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL227GEC22 | OES22081 | 2022-06-08 | REQUALIFICAÇÃO DO MATERIAL DOS CLARIPEDRAS DA ETA PRIMAVERA E LIMPEZA DAS CAPTAÇÕES DE ARRODEIO E JUSSARA | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Primavera | 29108.97 | 29108.97 |  | 2022-07-05 | 30 DIAS | 2022-08-04 | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 13.640.375/0001-68 | LUCAS ANDRADE & DIAS SERVICOS CONSTRUCOES LTDA - ME | Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcante 4821 Apto. 201, Casa Caiada, Olinda, PE | - | - | - | - | - | - | -
LC128CPL20 | CT.OS.20.6.317 | - | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PETROLINA - CONCLUSÃO DA BACIA JATOBÁ | - |  | 2479000 |  |  | 2020-10-26 | 210 DIAS | [6 empty] | 01.624.281/0001-16 | LEENNE CONSTRUCOES LTDA
LC087CPL21 | CT.OS.21.6.204 | - | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E UNIDADES OPERACIONAIS DA DIRETORIA REGIONAL DO INTERIOR (LOTE 01) | - |  | 2827893.65 |  |  | 2021-07-01 | 720 DIAS | [6 empty] | 04.856.454/0001-10 | CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
LC087CPL21 | CT.OS. 21.6.205 | - | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E UNIDADES OPERACIONAIS DA DIRETORIA REGIONAL DO INTERIOR (LOTE 02) | - |  | 1759966.91 |  |  | 2021-07-01 | 720 DIAS | [6 empty] | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA
LC225CPL20 | CT.OS 21.6.142 | - | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA PARA O RESIDENCIAL VANETE ALMEIDA E SUA ÁREA DE EXPANSÃO EM SERRA TALHADA | - |  | 1249999.99 |  |  | 2021-08-02 | 180 DIAS | [6 empty] | 41.424.843/0001-00 | CONSORCIO VANETE ALMEIDA DE SERRA TALHADA
LC212CPL20 | CT.OS 21.6.266 | - | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SAMAMBAIA, CUSTÓDIA-PE. | - |  | 9400000 |  |  | 2021-09-01 | 540 DIAS | [6 empty] | 41.424.844/0001-47 | CONSORCIO SAMAMBAIA
LC023CPL22 | CT.OS 22.6.193 | - | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO COM EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SERRA TALHADA | - |  | 10700999.29 |  |  | 2022-05-23 | 360 DIAS | [6 empty] | 46.295.463/0001-29 | CONSORCIO SAA SERRA TALHADA
LC331CPL21 | CT.OS.22.6.020 | - | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO RAMAL LUIZ GONZAGA A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO LOPES II | - |  | 2081000 |  |  | 2022-02-17 | 240 DIAS | [6 empty] | 44.870.738/0001-85 | CONSORCIO ENGELOC TEC HIDRO VIZIR
LC432CPL21 | CT.OS. 22.6.087 | - | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE ANGICO TORTO E BARRA VERDE NA ZONA RURAL DE ITAÍBA/PE | - |  | 829999.99 |  |  | 2022-03-17 | 180 DIAS | [6 empty] | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP
LC035CPL22 | CT.OS.22.6.162 | - | INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEÚ AO SISTEMA ADUTOR DO ZÉ DANTAS EM SOLIDÃO-PE | - |  | 352246.45 |  |  | 2022-05-04 | 90 DIAS | [6 empty] | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA
LC367CPL21 | CT.OS.22.6.032 | - | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA EM OURICURI | - |  | 4179999.99 |  |  | 2022-05-02 | 180 DIAS | [6 empty] | 44.950.674/0001-22 | CONSORCIO VOLUNTARIOS DA PATRIA
LC409CPL21 | CTOS.22.5.084 | - | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE IPOJUCA NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE | - |  | 172592.67 |  |  | 2022-06-03 | 180 DIAS | [6 empty] | 02.042.399/0001-07 | ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA
LC453CPL21 | CT.OS.22.5.062 | - | IMPLANTAÇÃO DAS ADUTORAS DOS POÇOS P.1.04-IB E P.1.05-IB PARA REFORÇO DO SAA IBIMIRIM-PE | - |  | 1088839.35 |  |  | 2022-07-04 | 180 DIAS | [6 empty] | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
LC472CPL21 | CT.OS.22.6.222 | - | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS SOLTA, PATOS, CANTO ALEGRE E COVA DO ANJO, NO MUNICÍPIO DE OURICURI | - |  | 4794997.85 |  |  | 2022-07-01 | 360 DIAS | [6 empty] | 46.466.642/0001-81 | CONSORCIO SAA DE OURICURI
LC313CPL21 | CT.OS 21.6.481 | - | IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA PRODUTOR DE SERRITA | - |  | 4200000 |  |  | 2022-02-14 | 360 DIAS | [6 empty] | 44.664.978/0001-23 | CONSORCIO SISTEMA PRODUTOR SERRITA
LC078CPL22 | CT.OS.22.6.190 | - | IMPLANTAÇÃO DO SAA DA COMUNIDADE SÍTIO AMBÓ, ITAPETIM-PE | - |  | 509999.99 |  |  | 2022-05-10 | 120 DIAS | [6 empty] | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA
LC084CPL22 | CT.OS.22.6.184 | - | IMPLANTAÇÃO DO SAA DAS LOCALIDADES DE ARARAS E BREJINHO, TABIRA-PE. | - |  | 682740.64 |  |  | 2022-05-30 | 120 DIAS | [6 empty] | 32.019.351/0001-30 | SETE CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
LC456CPL21 | CT.OS.22.6.225 | - | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DO BOI NA ZONA RURAL DE IBIMIRIM-PE. | - |  | 664999.99 |  |  | 2022-07-07 | 180 DIAS | [6 empty] | 45.865.800/0001-03 | CONSORCIO IBIMIRIM
LC365CPL21 | CT.OS.22.6.126 | - | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO TAMBORIL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OURICURI-PE | - |  | 1289948.3 |  |  | 2022-04-01 | 120 DIAS | [6 empty] | 45.683.690/0001-69 | CONSORCIO TAMBORIL
LC475CPL21 | CT.OS.22.6.213 | - | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CLARINHA, ITAPETIM-PE. | - |  | 336635.57 |  |  | 2022-06-13 | 90 DIAS | [6 empty] | 46.393.210/0001-98 | CONSORCIO CONSTRUTOR ITAPETIM
LC014CPL18 | CT.OS.20.5.338 | - | CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SAA RIO DA BARRA - SERTÂNIA | - |  | 2852980.47 |  |  | 2020-12-03 | 150 DIAS | [6 empty] | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
LC105CPL22 | CT.OS.22.6.280 | - | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS RAP 01 E RAP 02 - SAA ARCOVERDE/PE | - |  | 2035000 |  |  | 2022-06-30 | 240 DIAS | [6 empty] | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA
LC184CPL22 | CT.OS.22.6.321 | - | CONSTRUÇÃO DE BASES EM CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE ETA MÓVEL DE 80L/S, REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE SALGUEIRO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GPR/GMI SERTÃO. | - |  | 1957801.45 |  |  | 2022-09-08 | 360 DIAS | [6 empty] | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA
LC238CPL22 | CT.OS.22.6.398 | - | IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DEALGODÕES EM SERTÂNIA/PE PARA ABASTECIMENTO A PARTIR DA ADUTORA DO MOXOTÓ | - |  | 793500 |  |  | 2022-09-26 | 150 DIAS | [6 empty] | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA
LC021CPL22 | CT.OS.22.6.101 | - | IMPLANTAÇÃO DO SAA DA COMUNIDADE CURRAL VELHO DOS RAMOS, AFOGADOS DA INGAZEIRA | - |  | 320000 |  |  | 2022-07-13 | 90 DIAS | [6 empty] | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA
LC346CPL21 | CT.OS.22.6.008 | - | IMPLANTAÇÃO DO SAA POÇO DE PEDRA E CARNAIBINHA, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE | - |  | 229999.91 |  |  | 2022-03-28 | 150 DIAS | [6 empty] | 19.703.302/0001-54 | CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA
LC147CPL22 | CT.OS.22.6.325 | - | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ALBUQUERQUE NÉ NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA/PE | - |  | 1699950 |  |  | 2022-08-29 | 180 DIAS | [6 empty] | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA
LC134CPL22 | CT.OS.22.6.354 | - | NOVO SISTEMA ADUTOR PARA VERDEJANTE A PARTIR DA ETA SALGUEIRO | - |  | 6477000 |  |  | 2022-09-05 | 360 DIAS | [6 empty] | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD
LC162CPL22 | CT.OS.22.6.335 | - | REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE REDENÇÃO EM SANTA MARIA DA BOA VISTA | - |  | 649200 |  |  | 2022-09-14 | 150 DIAS | [6 empty] | 40.644.366/0001-18 | AR SERVICO E LOCACAO EIRELI
DL363GEC22 | CT.OS 22.6.392 | - | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA TRANSPORTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ETA COMPACTA PARA ARARAS E BREJINHO, TABIRA-PE | - |  | 96800.01 |  |  | 2022-10-28 | 90 DIAS | [6 empty] | 32.019.351/0001-30 | SETE CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
DL327GEC22 | CT.OS 22.6.348 | - | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA TRANSPORTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ETA PARA POÇO DE PEDRA, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE | - |  | 74922.81 |  |  | 2022-09-12 | 60 DIAS | [6 empty] | 12.912.423/0001-67 | DNJ CONSTRUCOES LTDA ME

## 2º trim 2023
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
INFORMAÇÕES GERAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO EM 27.07.2023 |  |  |  | Notas: 1. As células em cinza e azul são de preenchimento automático, portanto é importante não editá-las; 2. Nunca mesclar células; 3. Atentar para as notas explicativas nas celulas do cabeçalho e na legenda ao final desta planilha.
Cadastro da Obra | [16 empty] | Fornecedor |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação
Número do processo da licitação | Número do Contrato | Data de assinatura do contrato | Descrição da obra/ serviços | Endereço da obra | Município da Obra | Valor da obra previsto | Valor da obra atualizado | Dotação orçamentária | Prazo de início de execução da obra | Data de término da execução da obra previsto | Data de término da execução da obra realizado | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra | Código da UGE | Programa | Ação | Subação | CNPJ da empresa | Razão Social | Endereço da empresa | Data de inclusão do aditamento | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo | Valor do aditamento | Tempo do aditamento da obra | Data de início da paralisação | Descrição do motivo da paralisação | Prazo previsto da Paralisação
LC081CPL18 | CT.OS.19.5.100 |  | SAA JABOATÃO CENTRO |  |  | 12499000 |  |  | 2019-10-14 | 540 DIAS | [6 empty] | 33.163.004/0001-40 | HONDA CONSTRUTORA CONSORCIO
LC031CPL18 | CT.OS. 19.5.329 |  | COMPLEMENTAÇÃO SES PAULISTA - SUB 0 |  |  | 14490000 |  |  | 2019-10-25 | 540 DIAS | [6 empty] | 24.961.814/0001-04 | CONSORCIO CONSTRUTOR PAULISTA
LC002CPL20 | CT.OS. 20.2.126 |  | ENERGIZAÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O NÍVEL DE TRATAMENTO DE PRIMARIO PARA SECUNDARIO, COM REMOÇÃO DE COLIFORMES |  |  | 3301499.39 |  |  | 2020-05-18 | 365 DIAS | [6 empty] | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA
LC018CPL18 | CT.OS. 18.5.334 |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES,CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DE MANASSU E CURADOS |  |  | 13500000 |  |  | 2020-08-03 | 540 DIAS | [6 empty] | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD
LC208CPL19 | CT.OS 20.2.197 |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SUAPE PARA IPOJUCA E CABO DE SANTO DE AGOSTINHO - PE. |  |  | 21961809.34 |  |  | 2020-10-13 | 540 DIAS | [6 empty] | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA
LC236CPL20 | CTOS.21.5.182 |  | COMPLEMENTAÇÃODA OBRA DE SETORIZAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃODE ÁGUA NOS BAIRROS DA MACAXEIRA, CASA FORTE, PARNAMIRIM, CASA AMARELA, ARRUDA,ÁGUA FRIA, CAMPO GRANDE, CAJUEIRO E ADJACÊNCIAS LOTE III |  |  | R$ 12.100.000,00 |  |  | 2021-09-08 | 720 DIAS | [6 empty] | 42.127.857/0001-17 | CONSORCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC
LC0092022CPL | CT.OS.22.5.172 |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRADE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS SETORES 1, 2, 3 E 9 CONTEMPLANDO CIDADE DE GARAPU E CHARNECA DA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, |  |  | R$ 12.325.000,00 |  |  | 2022-06-13 | 720 DIAS | [6 empty] | 46.066.564/0001-28 | CONSORCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO
LC0732022DTE/CPL | CT.OS.22.5.210 |  | IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA ADUTOR A PARTIR DA EEAT VIANA E DE TRECHO DE ADUTORA POR GRAVIDADE A PARTIR DO RAP TAMBE, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE |  |  | R$ 11.740.614,40 |  |  | 2022-08-09 | 240 DIAS | [6 empty] | 46.416.860/0001-01 | CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE
LC329/2021DTE/CPL | CT.OS.22.5.038 |  | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO BAIRRO NOVO RECIFE |  |  | R$ 1.665.277,85 |  |  | 2022-08-22 | 150 DIAS | [6 empty] | 10.967.452/0001-09 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALENÇA EIRELI
LC073/2022DTE/CPL | CT.OS.22.5.389 |  | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DE TABATINGA |  |  | R$ 4.157.001,61 |  |  | 2022-09-12 | 365 DIAS | [6 empty] | 47.873.446/0001-94 | CONSÓRCIO ADUTOR TABATINGA
RD001CEL15 | CT.OS.16.4.043 |  | SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA SUBSISTEMA 2 E ADUTORA DO SUBSISTEMA 3 |  |  | 16399975 |  |  | 2018-02-26 | 365 DIAS | [6 empty] | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA
LPN003/2022 | CT.OS.22.7.467 |  | Execução do Remanescente das Obras da Adutora de Serro Azul. |  |  | 26782697.73 |  |  | 2022-11-16 | 365 dias | [6 empty] | 41.042.367/0001-55 | SANEA - EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
LC04512021CPL | CT.OS.22.6.147 |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DA BARRAGEM DO CHAPÉU PARA REFORÇO DA ADUTORA DO OESTE |  |  | 2990110.95 |  |  | 2022-06-14 | 420 dias | [6 empty] | 45.883.573/0001-49 | CONSORCIO BARRAGEM DO CHAPEU
LC0532022CPL | CT.OS.22.6.263 |  | MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE |  |  | 2700000 |  |  | 2022-07-12 | 365 dias | [6 empty] | 46.742.648/0001-34 | CONSORCIO CHA GRANDE
LC4542021CPL | CT.OS.22.5.030 |  | OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO IBURA |  |  | 4122000 |  |  | 2022-02-04 | 366 dias | [6 empty] | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA
LC 175/2021 | CT.OS.21.5.349 | 17/09/2021 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE LOTE 1A | Sítio Canela de Ema, S/N, Distrito de Ipojuca, Arcoverde | ARCOVERDE | 98.197.206,03 | 126.327.939,94 |  | 28/09/2021 | 547 DIAS | 25/11/2023 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 18.081.808/0001-06 | CONSORCIO ADUTOR AGRESTE - L1 A - CONSORCIO HECA EBISA PAMPULHA | Rua Firemon FrancoFreire, n'P 270, bairro Ponto Novo, Aracaju – SE, | 11/05/2022 14/10/2022 26/10/2022 30/11/2022 | V p V V | 15.331.797,11 7.203.258,53 8.291.057,27 | 8 MESES
LC 224/2020 | CT.OS.21.5.075 | 01/04/2021 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 02 A- ARCOVERDE/BUÍQUE | BR 424 km 28 S/N 52270-000 - VENTUROSA PE SITIO RIACHO DO MEIO | ARCOVERDE/ PESQUEIRA E PESQUEIRA/ BUIQUE | 22.298.903,02 | 27.868.393,42 |  | 15/04/2021 | 548 DIAS | 10/01/2023 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 41.424.841 /0001-03 | CONSORCIO ÁGUAS DO AGRESTE - TERRAL Construtora Ltda / Construtora Franco Araújo Ltda e CAMEL Empreendimentos e Construções LDTA | Rua Arcoverde , número 12 , Bairro de Santo aleixo - Jaboatão dos Guararapes/ PE | 15/03/2022 25/04/2022 10/01/2023 | V V P | 2.304.985,54 2.648.461,68 | 3 MESES
LC 052/2018 | CT.OS.19.5.039 | 2019-01-24 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 03 A - PEDRA/IATI | Av. Rio Branco, S/N, Centro, Itaíba | BUIQUE/ IATI | 28.700.000,00 | 35.165.250,21 |  | 11/04/2019 | 550 DIAS | 12/02/2023 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 11.630.923/001- 43 | CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | Rua Jacobina nº 160 - Edifício Maximino Perez Garrido - 4º andar - sala 401 - Rio Vermelho - Salvador /BA | 08/04/2020 04/08/2020 11/11/2020 25/01/2021 13/05/2021 19/07/2021 31/08/2021 01/02/2022 25/03/2022 16/05/2022 15/08/2022 | P V V V V P V P V P | 0 1.042.554,86 - 6.314,32 1.279.099,63 1.582.526,81 1.724.127,21 843.256,65 | 10 MESES 6 MESES 6 MESES
LC 442/2021 | CT.OS.22.5.036 |  | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE- LOTE 4 A - CARUARU/SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE |  |  | 10458269.35 |  |  | 03/02/2022 | 486 DIAS | [6 empty] | 41.042.367/0001-55 | SANEA – EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA.
RDC 003/2017 | CT.OS.19.5.098 | 2019-04-04 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DOS POÇOS DE TUPANATINGA | Rua Alto da Boa Vista, 210, Centro, Tupanatinga | IBIMIRIM | 19.828.115,23 | 28.207.135,66 |  | 06/05/2019 | 366 DIAS | 05/03/2023 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 11.630.923/0001-43 | CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | Rua Jacobina nº 160 - Edifício Maximino Perez Garrido - 4º andar - sala 401 - Rio Vermelho - Salvador /BA | 12/12/2019 13/04/2020 19/05/2020 28/10/2020 05/01/2021 17/02/2021 13/05/2021 17/05/2021 20/07/2021 03/02/2022 01/06/2022 25/08/2022 | V V P V P V P P V P | 1.533.435,03 2.198.454,11 1.739.130,53 884.369,93 430.605,62 748.802,31 | 10MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES
LC 262/2022 | CT.OS.22.5.447 | 2022-10-17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DAS OBRAS DA 1ª ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE - PERNAMBUCO | PESQUEIRA | PESQUEIRA | 13.550.000,08 | 13.549.765,98 |  | 21/10/2022 | 549 DIAS | 21/04/2024 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 33.641.509/0001-72 | CONSORCIO CONCREMAT - ENGECONSULT - TECHNE - TPF | Avenida das Nações Unidas - 13771 - Bloco I, 5º andar - Vila Gertrudes - São Paulo /SP
LC 002/2018 | CT.OS.18.5.081 | 2018-03-13 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE | Endereço: Sit Caibreira S/N, Canteiro de Obra- Área Rural - Barra de São Miguel / PB - CEP : 5848-3000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 14.785.000,00 | 16.275.349,53 |  | 12/04/2018 | 548 DIAS | 12/04/2024 |  |  | FGTS - IN 14 |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 27/05/2019 17/07/2019 04/06/2020 30/09/2020 13/01/2021 17/05/2021 21/10/2021 05/08/2021 19/07/2022 05/09/2022 | P P V P V V P V | 511.406,32 339.981,58 -492.550,27 723.271,74 627.680,10 -219.439,81 | 10 MESES 8 MESES 9 MESES 9 MESES
LC 229/2021 | CT.OS.21.5.332 | 2021-05-10 | CONCLUSÃO DAS OBRAS ESTACIONÁRIAS DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE - RELICITAÇÃO | Endereço: Bairro Oscarzao, Santa Cruz do Capibaribe Rua Galdencio Gomes Feitosa 7000 CEP 55190-000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 11.144.402,52 | 11.846.844,22 |  | 01/10/2021 | 489 DIAS | 30/04/2024 |  |  | FGTS - IN 14 |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 03/02/2022 25/07/2022 21/09/2022 | V P V | 0 -7.631,17 710.072,76 | 11 MESES
DL 007/2023 GEC | OES 23008 | 2023-01-17 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA VALVULA DE MANOBRA DN 500mm NA AV BELMINIO CORREIA EM CAMARAGIBE | AV BELMINIO CORREIA S/N TIMBI, CAMARAGIBE | CAMARAGIBE | 29678.49 |  |  | 2023-01-17 | 30 DIAS | 2023-02-10 | [5 empty] | 11.496.239/0001-10 | CONSTRUTORA PONTES LTDA | R.Odorico mendes,429- campo grande, Recife-PE , Tel: (081) 3427-3944 | NÃO HOUVE ADITIVO |  |  |  | NÃO HOVE PARALIZAÇÃO
DL 559/2022 GEC | CT OS 23.4.007 | 2023-01-25 | REFORMA DO EEAT (BOOSTER) DA RUA CHILE, SANTO ANTÔNIO, MORENO/PE | RUA CHILE S/N ; CENTRO; MORENO - PE | MORENO | 54432.77 |  |  | 2023-02-27 | 30 DIAS | 2023-03-28 | [5 empty] | 11.496.239/0001-10 | CONSTRUTORA PONTES LTDA | R.Odorico mendes,429- campo grande, Recife-PE , Tel: (081) 3427-3944 | NÃO HOUVE ADITIVO |  |  |  | NÃO HOUVE PARALIZAÇÃO
109/2022 - CPL | CT OS 22.5.226 | 2022-05-24 | OBRAS E SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÕES NA BR 232 - TRECHO DA TRIPLICAÇÃO | BR 232 TRECHO DA TRIPLICAÇÃO, RECIFE - PE | RECIFE | 1321324.44 |  |  | 2022-08-01 |  | 2023-07-31 | [5 empty] | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVICOS GERAIS EIRELI | RuaCândido Lacerda, nº. 60, Sala 01, Torreão, Recife/PE, CEP: 52.030-200 | 2023-01-24 |  |  |  | NÃO HOUVE PARALIZAÇÃO
DL 451/2022 | OES 23002 | 2023-01-04 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM PEDRA E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO DEIVO A ROMPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUA EM ROSA SELVAGEM - UR 07 VARZEA RECIFE | ROSA SELVAGEM; UR 07 VARZE, RECIFE PE | RECIFE | 29631.76 |  |  | 2023-01-04 | 30 DIAS | 2023-02-02 | [5 empty] | 11.496.239/0001-10 | CONSTRUTORA PONTES LTDA | R.Odorico mendes,429- campo grande, Recife-PE , Tel: (081) 3427-3944 | NÃO HOUVE ADITIVO |  |  |  | NÃO HOUVE PARALIZAÇÃO
DL 021/2023 | OES 23022 | 2023-04-05 | CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE DRENAGEM NA AV RECIFE COM RUA AURORA CAÇOTE QUE FOI DEMOLIDA PARA CONSERTO DE REDE DE ÁGUA - RECIFE - PE | RUA AURORA CAÇOTE COM RUA AV RECIFE; AREIAS, RECIFE - PE | RECIFE | 29673.36 |  |  | 2023-04-05 | 30 DIAS | 2023-05-04 | [5 empty] | 11.496.239/0001-10 | CONSTRUTORA PONTES LTDA | R.Odorico mendes,429- campo grande, Recife-PE , Tel: (081) 3427-3944 | NÃO HOUVE ADITIVO |  |  |  | NÃO HOUVE PARALIZAÇÃO
LICITAÇÃO Nº 147/2019 - CPL | CT. OS. 20.2.033 | 2020-06-26 | SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE JARDIM CAJUEIRO SECO. | COMUNIDADE JARDIM CAJUEIRO - CAJUEIRO SECO | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 859949.67 | 1083950.84 |  | 2022-01-26 | 180 DIAS | 2023-03-22 | claudiaribeiro@compesa.com.br | - | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO | - | - | 10.542.393/0001-19 | VISAR ENGENHARIA LTDA. | AV. NORTE MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 3003, CAIXA POSTAL 406, ENCRUZILHADA, RECIFE/PE | 2023-03-22 | P | - | 240 DIAS | - | - | -
LC Nº 310/2022 - DRM/CPL | CT.OS.22.4.449 | 2022-10-21 | OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO NOS DISTRITOS 22A, 22B E 44A DA GNM CENTRO INCLUSIVE ENERGIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO | RUAS 5 DE NOVEMBRO, JOAQUIM NABUCO E DOM BOSCO | RECIFE | 715303.17 | 715303.17 |  | 2022-11-24 | 180 DIAS | 2023-07-23 | gnmcentro@compesa.com.br |  |  |  |  | 07.192.861/0001-68 | ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA | Rua Avanhadava, nº 56, Vila Gilda, Santo André/SP, CEP: 09.190-410 | 2023-05-08 | P |  | 60 DIAS | NÃO HOUVE PARALIZAÇÃO
LC 278/2021 CPL | CT.OS.21.5.478 | 2022-01-13 | OBRAS DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ATENDIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS - LOTE 4 | OBRAS EM 7 POÇOS E lOGRADOUROS PÚBLICOS NOS MORROS DA ZONA NORTE DO RECIFE | RECIFE | 8054525.72 | 8471979.36 |  | 2022-02-23 | 420 DIAS |  | adianizoveraldo@compesa.com.br |  |  |  |  | 44.652.825/0001-66 | CONSORCIO POÇOS LOTE IV | Avenida Flor de Santana, nº 357, Sala 205, Emp. Flor de Santana, Parnamirim, Recife/PE |  | VP | 417453.68 | 390 Dias | 2023-03-01
LC 146/2021 CPL | CT.OS.21.5.442 | 2021-12-01 | OBRAS DE CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CÓRREGO DA FORTUNA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE | Obra em Vários Logradouros da Localidade Córrego da Fortuna- Recife/PE | RECIFE | 2801563.7 | 3409646.3 |  | 2021-01-24 | 420 DIAS |  | adianizoveraldo@compesa.com.br |  |  |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, nº 170,Guabiraba, Recife/PE |  | VP | 608083.55 | 180 Dias
LC 186/2021 - DTE/CPL | CT.OS.22.5.402 | 2022-10-18 | OBRAS DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ATENDIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS – LOTE 2 | OBRAS EM VÁRIOS lOGRADOUROS EM 9 POÇOS DOS MUNICÍPIOS DE OLINDA E PAULISTA | OLINDA/PAULISTA | 6783031.64 | 6783031.64 |  | 2022-10-24 | 270 DIAS |  | adianizoveraldo@compesa.com.br |  |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Rua Beira Canal, 49, Bultrins, Olinda/PE |  | P |  | 90 Dias | 2022-10-24
LC 0260/2022 - DRM/CPL | CT.OS 22.4.371 | 2022-08-26 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DO CAJUEIRO | Rua Raimundo da Conceição com Saturno - Alto do Cajueiro - Olinda | OLINDA | 1565320 | 1565320 |  | 2022-10-05 | 300 DIAS |  | alexandrelopes@compesa.com.br |  |  |  |  | 47.733.273/0001-09 | CONSÓRCIO ALTO DO CAJUEIRO | Rua da Concórdia 617 - São José - Recife/PE
DL 571/2021 GEC | CT.OS.22.4.013/2022 | 2022-01-26 | SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS E IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA DAS ELEVATÓRIAS DE DOIS IRMÃOS, ALMOXARIFADO E SALAS ADMINISTRATIVAS DA GERÊNCIA LESTE | RUA FARIAS NEVES, S/N DOIS IRMÃOS, RECIFE | RECIFE | 94143.62 | 62138.79 |  | 2022-01-26 | 2 MESES |  | claudiacampos@compesa.com.br |  |  |  |  | 10.514.666/0001-11 | ENGELOC SERVICOS E LOCACAO LTDA | DOUTOR AMAURY DE MEDEIROS, 109 SL 01, BAIRRO NOVO - GRAVATÁ / PE
LC 158/2021 CPL | CT.OS. 21.4.296 / 2021 | 2021-08-13 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NOS DECANTADORES E FILTROS DA ETA BOTAFOGO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES GERADOS PELA ESTAÇÃO | ESTRADA DE MONJOPE, SN, CRUZ DE REBOUÇAS, IGARASSU | IGARASSU | 7469406.61 |  |  | 2021-08-24 | 750 DIAS |  | marcelepresbitero@compesa.com.br |  |  |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | RUA MAJOR DAVINO, SN, FUNDÃO, RECIFE
LC 138/2022 CPL | CT.OS.22.4.258 / 2022 | 2022-06-09 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01 E ADUTORA DE ÁGUA BRUTA BOTAFOGO | ESTRADA DA USINA SÃO JOSÉ, SN, IGARASSU | IGARASSU | 3399526.22 |  |  | 2022-07-11 | 360 DIAS |  | marcelepresbitero@compesa.com.br |  |  |  |  | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | RUA MAJOR DAVINO, SN, FUNDÃO, RECIFE
LC Nº 118/2022 | CT.OS.22.4.273 / 2022 | 2022-06-28 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORÇO DO PRÉDIO DAESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DE DUAS UNAS | RODOVIA BR 232 - JABOATÃO DOS GUARARAPES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 585000 |  |  | 2022-07-25 | 8 MESES |  | andrealeao@compesa.com.br |  |  |  |  | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | Rua Avertano Rocha, 491, Torrões, Recife/PE |  | PRAZO |  | 4 MESES
LC Nº 364//2021 | CT.OS.22.4.125 / 2022 | 2022-03-23 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE BONANÇA INCLUINDO ETEF |  | BONANÇA | 7869999.97 |  |  | 2022-04-05 | 12 MESES |  | andrealeao@compesa.com.br |  |  |  |  | 5.605.258/0001-50 | CONSÓRCIOBONANÇA | Rua Castro Alves, nº 343, Encruzilhada, Recife/PE |  | PRAZO |  | 1 ANO | 2022-06-30
LC 152CPL21 | CT.OS 21.4.354 |  | OBRAS E SERVIOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE 12 HIDRANTES AO LONGO DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE, LIGANDO AS ADUTORAS, SUBADUTORAS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SAA SUAPE, NO MUNICIPIO DE IPOJUCA -PE |  | IPOJUCA | 839710 |  |  | 2022-01-12 | 180 DIAS |  | mauriciohallyday@compesa.com.br |  |  |  |  | 02.124.282/0001-64 | STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | RUA DA AURORA390, CAPIBARIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
DL 10/2023 GEC | OES 23007 | 2022-01-26 | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA NO CÓRREGO DO INÁCIO E DEMAIS SERVIÇOS CIVIS PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ARPE | CORREGO DO INÁCIO | RECIFE | 29798.39 |  |  | 2023-01-12 | 30 DIAS | 2022-12-30 | claudiacampos@compesa.com.br |  |  |  |  | 11.496.239/0001-10 | CONSTRUTORA PONTES LTDA | RUA ODORICO MENDES, 429 - CAMPO GRANDE
DL118/2023 GEC | OES 23038 |  | SERVIÇOS CIVIS EMERGENCIAIS NAS UNIDADES E CAIXAS DE REGISTROS E VRP'S DOS DISTRITOS 4B, 11 E 17B DISTRITOS E RECUPERAÇÃO DE PISO DE UM IMÓVEL DA RUA CANAVIEIRA DEVIDO A VAZAMENTO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO. |  |  | 29432.16 |  |  | 2023-05-09 | 30 DIAS | [6 empty] | 11.496.239/0001-10 | CONSTRUTORA PONTES LTDA
DL 092/2023 GEC | OES 23028 |  | ASSENTAMENTO DE TUBULACAO PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO MND DIRECIONAL EM PVC DN 110 MM , PARA TRAVESSIA DA LIGAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPE |  |  | 24000 |  |  | 2023-04-20 | 30 DIAS | [6 empty] | 12.361.230/0001-65 | SETA ENGENHARIA LTDA
DL 115/2023 GEC | OES 23039 |  | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE ANCORAGENS DA EEAT MORROS |  |  | 28779.9 |  |  | 2023-04-24 | 30 DIAS | [6 empty] | 24.556.524/0001-21 | GERBER CONSTRUÇÕES LTDA
LC087CPL21 | CT.OS. 21.6.205 |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E UNIDADES OPERACIONAIS DA DIRETORIA REGIONAL DO INTERIOR (LOTE 02) |  |  | 1759966.91 |  |  | 2021-07-01 | 720 DIAS | [6 empty] | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA
LC225CPL20 | CT.OS 21.6.142 |  | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA PARA O RESIDENCIAL VANETE ALMEIDA E SUA ÁREA DE EXPANSÃO EM SERRA TALHADA |  |  | 1249999.99 |  |  | 2021-08-02 | 180 DIAS | [6 empty] | 41.424.843/0001-00 | CONSORCIO VANETE ALMEIDA DE SERRA TALHADA
LC212CPL20 | CT.OS 21.6.266 |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SAMAMBAIA, CUSTÓDIA-PE. |  |  | 9400000 |  |  | 2021-09-01 | 540 DIAS | [6 empty] | 41.424.844/0001-47 | CONSORCIO SAMAMBAIA
LC023CPL22 | CT.OS 22.6.193 |  | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO COM EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SERRA TALHADA |  |  | 10700999.29 |  |  | 2022-05-23 | 360 DIAS | [6 empty] | 46.295.463/0001-29 | CONSORCIO SAA SERRA TALHADA
LC331CPL21 | CT.OS.22.6.020 |  | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO RAMAL LUIZ GONZAGA A PARTIR DA IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO LOPES II |  |  | 2081000 |  |  | 2022-02-17 | 240 DIAS | [6 empty] | 44.870.738/0001-85 | CONSORCIO ENGELOC TEC HIDRO VIZIR
LC035CPL22 | CT.OS.22.6.162 |  | INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEÚ AO SISTEMA ADUTOR DO ZÉ DANTAS EM SOLIDÃO-PE |  |  | 352246.45 |  |  | 2022-05-04 | 90 DIAS | [6 empty] | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA
LC367CPL21 | CT.OS.22.6.032 |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA EM OURICURI |  |  | 4179999.99 |  |  | 2022-05-02 | 180 DIAS | [6 empty] | 44.950.674/0001-22 | CONSORCIO VOLUNTARIOS DA PATRIA
LC409CPL21 | CTOS.22.5.084 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA LOCALIDADE DE IPOJUCA NO MUNICÍPIO DE ARCOVERDE-PE |  |  | 172592.67 |  |  | 2022-06-03 | 180 DIAS | [6 empty] | 02.042.399/0001-07 | ACQUATOOL CONSULTORIA S/S LTDA
LC453CPL21 | CT.OS.22.5.062 |  | IMPLANTAÇÃO DAS ADUTORAS DOS POÇOS P.1.04-IB E P.1.05-IB PARA REFORÇO DO SAA IBIMIRIM-PE |  |  | 1088839.35 |  |  | 2022-07-04 | 180 DIAS | [6 empty] | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
LC472CPL21 | CT.OS.22.6.222 |  | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS SOLTA, PATOS, CANTO ALEGRE E COVA DO ANJO, NO MUNICÍPIO DE OURICURI |  |  | 4794997.85 |  |  | 2022-07-01 | 360 DIAS | [6 empty] | 46.466.642/0001-81 | CONSORCIO SAA DE OURICURI
LC078CPL22 | CT.OS.22.6.190 |  | IMPLANTAÇÃO DO SAA DA COMUNIDADE SÍTIO AMBÓ, ITAPETIM-PE |  |  | 509999.99 |  |  | 2022-05-10 | 120 DIAS | [6 empty] | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA
LC084CPL22 | CT.OS.22.6.184 |  | IMPLANTAÇÃO DO SAA DAS LOCALIDADES DE ARARAS E BREJINHO, TABIRA-PE. |  |  | 682740.64 |  |  | 2022-05-30 | 120 DIAS | [6 empty] | 32.019.351/0001-30 | SETE CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
LC456CPL21 | CT.OS.22.6.225 |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE POÇO DO BOI NA ZONA RURAL DE IBIMIRIM-PE. |  |  | 664999.99 |  |  | 2022-07-07 | 180 DIAS | [6 empty] | 45.865.800/0001-03 | CONSORCIO IBIMIRIM
LC475CPL21 | CT.OS.22.6.213 |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO CLARINHA, ITAPETIM-PE. |  |  | 336635.57 |  |  | 2022-06-13 | 90 DIAS | [6 empty] | 46.393.210/0001-98 | CONSORCIO CONSTRUTOR ITAPETIM
LC014CPL18 | CT.OS.20.5.338 |  | CONCLUSÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SAA RIO DA BARRA - SERTÂNIA |  |  | 2852980.47 |  |  | 2020-12-03 | 150 DIAS | [6 empty] | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
LC105CPL22 | CT.OS.22.6.280 |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS RAP 01 E RAP 02 - SAA ARCOVERDE/PE |  |  | 2035000 |  |  | 2022-06-30 | 240 DIAS | [6 empty] | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA
LC184CPL22 | CT.OS.22.6.321 |  | CONSTRUÇÃO DE BASES EM CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE ETA MÓVEL DE 80L/S, REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE SALGUEIRO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GPR/GMI SERTÃO. |  |  | 1957801.45 |  |  | 2022-09-08 | 360 DIAS | [6 empty] | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA
LC238CPL22 | CT.OS.22.6.398 |  | IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DEALGODÕES EM SERTÂNIA/PE PARA ABASTECIMENTO A PARTIR DA ADUTORA DO MOXOTÓ |  |  | 793500 |  |  | 2022-09-26 | 150 DIAS | [6 empty] | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA
LC021CPL22 | CT.OS.22.6.101 |  | IMPLANTAÇÃO DO SAA DA COMUNIDADE CURRAL VELHO DOS RAMOS, AFOGADOS DA INGAZEIRA |  |  | 320000 |  |  | 2022-07-13 | 90 DIAS | [6 empty] | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA
LC346CPL21 | CT.OS.22.6.008 |  | IMPLANTAÇÃO DO SAA POÇO DE PEDRA E CARNAIBINHA, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE |  |  | 229999.91 |  |  | 2022-03-28 | 150 DIAS | [6 empty] | 19.703.302/0001-54 | CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA
LC147CPL22 | CT.OS.22.6.325 |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ALBUQUERQUE NÉ NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA/PE |  |  | 1699950 |  |  | 2022-08-29 | 180 DIAS | [6 empty] | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA
LC134CPL22 | CT.OS.22.6.354 |  | NOVO SISTEMA ADUTOR PARA VERDEJANTE A PARTIR DA ETA SALGUEIRO |  |  | 6477000 |  |  | 2022-09-05 | 360 DIAS | [6 empty] | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD
LC162CPL22 | CT.OS.22.6.335 |  | REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE REDENÇÃO EM SANTA MARIA DA BOA VISTA |  |  | 649200 |  |  | 2022-09-14 | 150 DIAS | [6 empty] | 40.644.366/0001-18 | AR SERVICO E LOCACAO EIRELI
DL363GEC22 | CT.OS 22.6.392 |  | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA TRANSPORTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ETA COMPACTA PARA ARARAS E BREJINHO, TABIRA-PE |  |  | 96800.01 |  |  | 2022-10-28 | 90 DIAS | [6 empty] | 32.019.351/0001-30 | SETE CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
DL327GEC22 | CT.OS 22.6.348 |  | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA TRANSPORTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ETA PARA POÇO DE PEDRA, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE |  |  | 74922.81 |  |  | 2022-09-12 | 60 DIAS | [6 empty] | 12.912.423/0001-67 | DNJ CONSTRUCOES LTDA ME
LC087CPL21 | CT.OS.21.6.204 | 2021-06-16 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E UNIDADES OPERACIONAIS DA DIRETORIA REGIONAL DO INTERIOR (LOTE 01) | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Diversos | 2827893.65 | 2827893.65 |  | 2021-07-01 | 720 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 04.856.454/0001-10 | CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R. Manoel dos Santos Moreira, 56, Casa Caiada, Olinda/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC133CPL21 | CT.OS.21.6.320 | 2021-08-31 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DO DISTRITO DE MATINADAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OROBÓ – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Orobó | 2000000 | 2333261.58 |  | 2021-09-08 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 43.276.642/0001-20 | CONSORCIO OROBO | Rua Humberto de Lima Mendes, nº. 631, Bairro Novo, Olinda – PE | TA1: 09/03/2022; TA2: 01/06/2022; TA3: 23/09/2022. | TA1: P; TA2: P; TA3: VP. | R$ 333.261,58 | TA1: 90 DIAS; TA2: 120 DIAS; TA3: 90 DIAS. | - | - | -
LC078CPL21 | CT.OS.21.6.155 | 2021-05-13 | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE OROBÓ A PARTIR DO SI PALMEIRINHA, PARA RECALCAR UMA VAZÃO DE 22 l/s | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Orobó | 923000 | 1227250.14 |  | 2021-09-08 | 150 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 10.542.393/0001-19 | VISAR ENGENHARIA LTDA | Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, CXPST 406, Encruzilhada, Recife/PE | TA1: 07/02/2022; TA2: 06/04/2022; TA3: 05/05/2022; TA4: 26/08/2022. | TA1: P; TA2: V; TA3: P; TA4: P. | R$ 230.030,44 | TA1: 90 DIAS; TA3: 120 DIAS; TA4: 90 DIAS. | - | - | -
LC360CPL21 | CT.OS.22.4.024 | 2022-01-20 | RECUPERAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA DA PONTE EM TIMBAÚBA-PE | Rua Valfredo Ferreira Lima, s/n, Timbaúba. | Timbaúba | 300000 | 300000 |  | 2022-02-07 | 60 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA | Rua João Zacarias, 172, Centro, Nova Fátima – BA | TA1: 25/04/2022. | TA1: P. | - | TA1: 120 DIAS. | - | - | -
LC157CPL21 | CTOS.21.6.389 | 2021-10-19 | IMPLANTAÇÃO DE ETA, SISTEMA ADUTOR, RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO E SETORIZAÇÃO PARA MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Vitória de Santo Antão | 5458100 | 5458100 |  | 2021-11-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 43.373.991/0001-60 | CONSORCIO GCM CAP VITORIA DE SANTO ANTAO | Rua Humberto de Lima Mendes, nº 631, Bairro Novo, Olinda/PE | TA1: 25/04/2022; TA2: 23/12/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 180 DIAS; TA2: 120 DIAS. | - | - | -
LC466CPL21 | CT.OS.22.6.058 | 2022-02-15 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE DOIS LEÕES E MACACOS NO MUNICIPIO DE POMBOS | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Pombos | 548999.98 | 548999.98 |  | 2022-03-15 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Loteamento Ponta de Serrambi, SN, QD e 2 Lote 08, Centro, Ipojuca/PE | TA1: 20/10/2022; TA2: 29/12/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 120 DIAS; TA2: 60 DIAS. | - | - | -
LC273CPL21 | CT.OS.22.6.077 | 2022-02-21 | REFORMA DA ETA SÃO BENEDITO DO SUL E CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE NÍVEL | Rua Boa Vista, 420, São Benedito do Sul. | São Benedito do Sul | 812300 | 812300 |  | 2022-02-21 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 45.343.879/0001-02 | CONSORCIO BARRAGEM DE SAO BENEDITO DO SUL | Av. Flor de Santana, 357, Empresarial Flor de Santana, Sala 206, Parnamirim, Recife/PE | 2022-08-09 | P | - | 240 DIAS | - | - | -
LC025CPL22 | CT.OS.22.6.166 | 2022-04-22 | IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE 150 MM PARA FREI MIGUELINHO – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Frei Miguelinho | 1465000 | 1465000 |  | 2022-05-31 | 150 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | 2022-12-19 | P | - | 90 DIAS | - | - | -
LC091CPL22 | CT.OS.22.6.257 | 2022-06-09 | INTERVENÇÕES DA ETA VELHA GRAVATÁ E IMPLANTAÇÃO DE ETA DE FIBRA COM CAPACIDADE DE 180 L/S NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GRAVATÁ – PE | Rua São Pedro, s/n, Cruzeiro, Gravatá. | Gravatá | 1838999.97 | 1838999.97 |  | 2022-06-13 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalsta Paulo Bitencourt, nº 155, Sala 303, Edif. Emp. Derby Park, Derby, Recife/PE | 2022-10-20 | P | - | 180 DIAS | - | - | -
LC102CPL22 | CT.OS.22.6.259 | 2022-06-10 | MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PANELAS – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Panelas | 3013500 | 3013500 |  | 2022-07-18 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 09.252.737/0001-76 | A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | Av. dos Vinhedos, nº 71, Sala 702, Jardim Sul, Uberlândia - MG | 2022-12-19 | P | - | 150 DIAS | - | - | -
LC038CPL22 | CT.OS.22.6.245 | 2022-06-01 | RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO A PARTIR DA BARRAGEM DE SÃO JORGE PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAS CIDADES DE CUPIRA, PANELAS E LAGOA DOS GATOS, INCLUINDO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE LAGOA DOS GATOS E CUPIRA | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Cupira | 2621253.81 | 2621253.81 |  | 2022-06-03 | 300 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 46.609.511/0001-06 | CONSORCIO BARRAGEM DE SAO JORGE | Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, nº 4351, Loja 12, CP 57, Janga, Paulista-PE | - | - | - | - | - | - | -
LC057CPL22 | CTOS.22.6.191 | 2022-05-05 | SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE SUB ADUTORA E AMPLIAÇÃO DO SAA DA VILA SÃO BENEDITO – TORITAMA – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Toritama | 809900 | 809900 |  | 2022-06-06 | 150 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Av. Beira Canal, 049, Rio Doce, Olinda/PE | 2022-12-07 | P | - | 120 DIAS | - | - | -
LC015CPL22 | CT.OS 22.6.212 | 2022-05-18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE CASA NOVA I E II, GRAVATÁ-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Gravatá | 1655000.01 | 1655000.01 |  | 2022-06-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bittencourt, 155, 3° andar, Derby, Recife/PE | 2022-11-21 | P | - | 120 DIAS | - | - | -
DL107GEC22 | CT.OS. 22.6.391 | 2022-09-12 | AMPLIAÇÃO DO SAA MACAPARANA PARA ATENDIMENTO DO LOTEAMENTO TERRA PROMETIDA II. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Macaparana | 92074.01 | 92074.01 |  | 2022-10-10 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 28.749.637/0001-02 | PEDRO PAULO A DA SILVA | R. Dr. Manoel Borba, nº 167, Centro, Vicência/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC125CPL22 | CT.OS.22.6.260 | 2022-06-10 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMUTANGA | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Camutanga | 534577.81 | 534577.81 |  | 2022-07-19 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 09.252.737/0001-76 | A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | Av. dos Vinhedos, nº 71, Sala 702, Jardim Sul, CEP 38.411-848, Uberlândia - MG | TA1: 29/08/2022; TA2: 13/12/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 60 DIAS; TA2: 150 DIAS. | - | - | -
LC224CPL22 | CT.OS.22.6.351 | 2022-08-17 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Barra de Guabiraba | 1910270.98 | 1910270.98 |  | 2022-09-05 | 360 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Loteamento Ponta de Serrambi, SN, QD e 2 Lote 08, Centro, Ipojuca/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC212CPL22 | CTOS.22.6.322 | 2022-07-28 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JATAÚBA – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Jataúba | 4974000 | 4974000 |  | 2022-08-22 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, n° 77, Imbiribeira, Recife/PE, | - | - | - | - | - | - | -
LC195CPL22 | CTOS.22.6.302 | 2022-07-14 | IMPLANTAÇÃO DE NOVA CAPTAÇÃO A PARTIR DO RIO AMARAJI PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO RIBEIRÃO-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Ribeirão | 1900000 | 1900000 |  | 2022-09-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA LTDA | Av. Doutor Cláudio José Gueiros Leite, nº 4351, Loja 12, CP 57, bairro do Janga, Paulista/PE | - | - | - | - | - | - | -
DL392GEC22 | CT.OS.22.6.413 | 2022-09-29 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DO SÍTIO LUZ E SÍTIO GUARIBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO/PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Canhotinho | 86908.29 | 86908.29 |  | 2022-10-07 | 60 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 22.077.800/0001-43 | DEBORA DE LIMA DOMINGOS SILVA EIRELI | Rua 24 de Junho, 33, Canhotinho/PE, CEP: 55.420-000. | - | - | - | - | - | - | -
LC233CPL21 | CT.OS. 21.6.470 | 2021-12-20 | IMPLANTAÇÃO DO SAA PARA ATENDER AO DISTRITO DE CHÃ DE JARARACA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONDADO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Condado | 277000 | 277000 |  | 2022-09-05 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 44.512.799/0001-70 | CONSORCIO CONDADO | Rua Humberto de Lima Mendes, 631, Bairro Novo - Olinda/PE, CEP - 53.130-090 | - | - | - | - | 2022-11-04 | Manifestação popular. | -
LC065CPL22 | CT.OS.22.6.209 | 2022-05-17 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SERROTE DOS BOIS, DISTRITO DE CARUARU-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caruaru | 800000 | 800000 |  | 2022-07-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, n° 77, Imbiribeira, Recife/PE, | - | - | - | - | - | - | -
LC187CPL22 | CTOS.22.6.357 | 2022-08-22 | IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DESTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E IMPLANTAÇÃO DE ETA EM FIBRA DE VIDRO NO SAA DA CIDADE DE BONITO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Bonito | 2017498.89 | 2017498.89 |  | 2022-09-08 | 240 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Loteamento Ponta de Serrambi, SN, QD e 2 Lote 08, Centro, Ipojuca/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC242CPL22 | CT.OS.22.6.372 | 2022-08-30 | RAMAL DA ADUTORA DO AGRESTE PARA ETA PETRÓPOLIS, CARUARU-PE. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caruaru | 720000 | 720000 |  | 2022-09-14 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua Dalton Santos, nº 94, São Francisco, Caruaru/PE, CEP: 55.006-380 | 2022-12-22 | P | - | 60 DIAS | - | - | -
LC110CPL22 | CT.OS.22.6.229 | 2022-05-25 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR LESTE DA CIDADE DE JUCATI-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Jucati | 1487953.73 | 1487953.73 |  | 2022-05-27 | 240 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | C P M CONSTRUTORA LTDA EPP | Rodovia BR 423, s/n, km 74, Centro, Jupi/PE, CEP: 55.395-000. | - | - | - | - | 2022-07-11 | Ausência de mão de obra da empresa contratada para execução dos serviços. | -
LC112CPL22 | CT.OS 22.6.207 | 2022-05-16 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE PONTA ALEGRE MUNICÍPIO DE CAETÉS | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caetés | 1170000 | 1170000 |  | 2022-05-26 | 240 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | C P M CONSTRUTORA LTDA EPP | Rodovia BR 423, s/n, km 74, Centro, Jupi/PE, CEP: 55.395-000. | - | - | - | - | 2022-07-11 | Ausência de mão de obra da empresa contratada para execução dos serviços. | -
LC027CPL22 | CT.OS.22.6.135 | 2022-03-28 | MODERNIZAÇÃO DA ANTIGA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO A RUA PROFESSOR JOÃO SEZINO E AVENIDA SANCHO LINS NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Rio Formoso | 479000 | 479000 |  | 2022-04-22 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 09.280.485/0001-99 | IDEIA ENGENHARIA E SOLUCOES EIRELI | Rua Gonçalves Maia, nº 378, São Cristóvão, Arcoverde/PE | TA1: 29/08/2022; TA2: 29/11/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 90 DIAS; TA2: 90 DIAS. | - | - | -
LC136CPL21 | CT.OS.21.6.235 | 2021-07-08 | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 12 (EEE-12) DO SES TAMANDARÉ | Rodovia PE-072, s/n, Tamandaré. | Tamandaré | 1699999.52 | 2110968.3 |  | 2021-08-23 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, n° 77, Imbiribeira, Recife/PE, | TA1: 05/04/2022; TA2: 23/08/2022; TA3: 06/12/2022. | TA1: VP; TA2: P; TA3: VP. | TA1: R$ 251.784,00; TA3: R$ 161.739,58. | TA1: 120 DIAS; TA2: 150 DIAS; TA3: 60 DIAS. | - | - | -
LC223CPL22 | CT.OS.22.6.305 | 2022-07-18 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ALTO BONITO (ETA ALTO BONITO) | Sítio Gravatá Sul, s/n, Distrito de Alto Bonito, Bonito. | Bonito | 172999.99 | 172999.99 |  | 2022-08-04 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Rua Moreno, 255, Arthur Lundgren I, Paulista/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC080CPL22 | CT.OS.22.5.265 | 2022-06-21 | RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO RESERVATÓRIO ELEVADO 200 M³ DA ETA MACHADOS, LOCALIZADO NA CIDADE DE MACHADOS/PE |  | Machados | 469900 | 469900 |  | 2022-07-18 | 150 DIAS | [6 empty] | 21.029.437/0001-28 | QUATAR CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA | Rua Antonio Campana, 399, JARDIM PARAISO DE VIRACOPOS CAMPINAS - SP

## 3º trim 2023
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
INFORMAÇÕES GERAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO EM 27.10.2023 |  |  |  | Notas: 1. As células em cinza e azul são de preenchimento automático, portanto é importante não editá-las; 2. Nunca mesclar células; 3. Atentar para as notas explicativas nas celulas do cabeçalho e na legenda ao final desta planilha.
Cadastro da Obra | [16 empty] | Fornecedor |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação
Número do processo da licitação | Número do Contrato | Data de assinatura do contrato | Descrição da obra/ serviços | Endereço da obra | Município da Obra | Valor da obra previsto | Valor da obra atualizado | Dotação orçamentária | Prazo de início de execução da obra | Data de término da execução da obra previsto | Data de término da execução da obra realizado | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra | Código da UGE | Programa | Ação | Subação | CNPJ da empresa | Razão Social | Endereço da empresa | Data de inclusão do aditamento | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo | Valor do aditamento | Tempo do aditamento da obra | Data de início da paralisação | Descrição do motivo da paralisação | Prazo previsto da Paralisação
LC081CPL18 | CT.OS.19.5.100 |  | SAA JABOATÃO CENTRO |  |  | 12499000 |  |  | 2019-10-14 | 540 DIAS | [6 empty] | 33.163.004/0001-40 | HONDA CONSTRUTORA CONSORCIO
LC031CPL18 | CT.OS. 19.5.329 |  | COMPLEMENTAÇÃO SES PAULISTA - SUB |  |  | 14490000 |  |  | 2019-10-25 | 540 DIAS | [6 empty] | 24.961.814/0001-04 | CONSORCIO CONSTRUTOR PAULISTA
LC002CPL20 | CT.OS. 20.2.126 |  | ENERGIZAÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O NÍVEL DE TRATAMENTO DE PRIMARIO PARA SECUNDARIO, COM REMOÇÃO DE COLIFORMES |  |  | 3301499.39 |  |  | 2020-05-18 | 365 DIAS | [6 empty] | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA
LC018CPL18 | CT.OS. 18.5.334 |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES,CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DE MANASSU E CURADOS |  |  | 13500000 |  |  | 2020-08-03 | 540 DIAS | [6 empty] | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD
LC208CPL19 | CT.OS 20.2.197 |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SUAPE PARA IPOJUCA E CABO DE SANTO DE AGOSTINHO - PE. |  |  | 21961809.34 |  |  | 2020-10-13 | 540 DIAS | [6 empty] | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA
LC236CPL20 | CTOS.21.5.182 |  | COMPLEMENTAÇÃODA OBRA DE SETORIZAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃODE ÁGUA NOS BAIRROS DA MACAXEIRA, CASA FORTE, PARNAMIRIM, CASA AMARELA, ARRUDA,ÁGUA FRIA, CAMPO GRANDE, CAJUEIRO E ADJACÊNCIAS LOTE III |  |  | R$ 12.100.000,00 |  |  | 2021-09-08 | 720 DIAS | [6 empty] | 42.127.857/0001-17 | CONSORCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC
LC0092022CPL | CT.OS.22.5.172 |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRADE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS SETORES 1, 2, 3 E 9 CONTEMPLANDO CIDADE DE GARAPU E CHARNECA DA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, |  |  | R$ 12.325.000,00 |  |  | 2022-06-13 | 720 DIAS | [6 empty] | 46.066.564/0001-28 | CONSORCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO
LC0732022DTE/CPL | CT.OS.22.5.210 |  | IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA ADUTOR A PARTIR DA EEAT VIANA E DE TRECHO DE ADUTORA POR GRAVIDADE A PARTIR DO RAP TAMBE, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE |  |  | R$ 11.740.614,40 |  |  | 2022-08-09 | 240 DIAS | [6 empty] | 46.416.860/0001-01 | CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE
LC329/2021DTE/CPL | CT.OS.22.5.038 |  | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO BAIRRO NOVO RECIFE |  |  | R$ 1.665.277,85 |  |  | 2022-08-22 | 150 DIAS | [6 empty] | 10.967.452/0001-09 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALENÇA EIRELI
LC073/2022DTE/CPL | CT.OS.22.5.389 |  | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DE TABATINGA |  |  | R$ 4.157.001,61 |  |  | 2022-09-12 | 365 DIAS | [6 empty] | 47.873.446/0001-94 | CONSÓRCIO ADUTOR TABATINGA
RD001CEL15 | CT.OS.16.4.043 |  | SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA SUBSISTEMA 2 E ADUTORA DO SUBSISTEMA 3 |  |  | 16399975 |  |  | 2018-02-26 | 365 DIAS | [6 empty] | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA
LPN003/2022 | CT.OS.22.7.467 |  | Execução do Remanescente das Obras da Adutora de Serro Azul. |  |  | 26782697.73 |  |  | 2022-11-16 | 365 dias | [6 empty] | 41.042.367/0001-55 | SANEA - EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
LC04512021CPL | CT.OS.22.6.147 |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DA BARRAGEM DO CHAPÉU PARA REFORÇO DA ADUTORA DO OESTE |  |  | 2990110.95 |  |  | 2022-06-14 | 420 dias | [6 empty] | 45.883.573/0001-49 | CONSORCIO BARRAGEM DO CHAPEU
LC0532022CPL | CT.OS.22.6.263 |  | MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE |  |  | 2700000 |  |  | 2022-07-12 | 365 dias | [6 empty] | 46.742.648/0001-34 | CONSORCIO CHA GRANDE
LC4542021CPL | CT.OS.22.5.030 |  | OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO IBURA |  |  | 4122000 |  |  | 2022-02-04 | 366 dias | [6 empty] | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA
LC 175/2021 | CT.OS.21.5.349 | 17/09/2021 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE LOTE 1A | Sítio Canela de Ema, S/N, Distrito de Ipojuca, Arcoverde | ARCOVERDE | 98.197.206,03 | 126.327.939,94 |  | 28/09/2021 | 547 DIAS | 25/11/2023 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 18.081.808/0001-06 | CONSORCIO ADUTOR AGRESTE - L1 A - CONSORCIO HECA EBISA PAMPULHA | Rua Firemon FrancoFreire, n'P 270, bairro Ponto Novo, Aracaju – SE, | 11/05/2022 14/10/2022 26/10/2022 30/11/2022 25/03/2023 30/05/2023 | V p V V p V | 12.037.919,77 7.203.258,53 8.291.057,27 598.498,51 | 14 MESES
LC 224/2020 | CT.OS.21.5.075 | 01/04/2021 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 02 A- ARCOVERDE/BUÍQUE | BR 424 km 28 S/N 52270-000 - VENTUROSA PE SITIO RIACHO DO MEIO | ARCOVERDE/ PESQUEIRA E PESQUEIRA/ BUIQUE | 22.298.903,02 | 27.868.393,42 |  | 15/04/2021 | 548 DIAS | 10/01/2023 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 41.424.841 /0001-03 | CONSORCIO ÁGUAS DO AGRESTE - TERRAL Construtora Ltda / Construtora Franco Araújo Ltda e CAMEL Empreendimentos e Construções LDTA | Rua Arcoverde , número 12 , Bairro de Santo aleixo - Jaboatão dos Guararapes/ PE | 15/03/2022 25/04/2022 10/01/2023 20/04/2023 29/05/2023 | V V P V V | 2.304.985,54 2648.461,68 709.820,75 -93.777,00 | 3 MESES
LC 052/2018 | CT.OS.19.5.039 | 2019-01-24 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 03 A - PEDRA/IATI | Av. Rio Branco, S/N, Centro, Itaíba | BUIQUE/ IATI | 28.700.000,00 | 35.165.250,21 |  | 11/04/2019 | 550 DIAS | 12/02/2023 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 11.630.923/001- 43 | CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | Rua Jacobina nº 160 - Edifício Maximino Perez Garrido - 4º andar - sala 401 - Rio Vermelho - Salvador /BA | 08/04/2020 04/08/2020 11/11/2020 25/01/2021 13/05/2021 19/07/2021 31/08/2021 01/02/2022 25/03/2022 16/05/2022 15/08/2022 | P V V V V P V P V P | 0 1.042.554,86 - 6.314,32 1.279.099,63 1.582.526,81 1.724.127,21 843.256,65 | 10 MESES 6 MESES 6 MESES
LC 205/2019 | CT.OS.20.5.200 | 2020-07-08 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE- LOTE 4 A - CARUARU/SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | BR 104, KM 33 - 2º Distrito, S/N, Caruaru | CARUARU/ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 24.496.816,20 | 31.566.577,52 |  | 22/07/2020 | 550 DIAS | 30/11/2023 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | Rua Monsenhor Silva, nº 293, 1º andar, Madalena, Recife/PE | 30/03/2021 25/05/2021 04/11/2021 23/03/2022 11/05/2022 08/09/2022 | p V P V V V | 261.232,90 1.629.820,12 1.103.975,46 2.222.590,92 1.852.141,92 | 334 DIAS 12 MESES
RDC 003/2017 | CT.OS.19.5.098 | 2019-04-04 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DOS POÇOS DE TUPANATINGA | Rua Alto da Boa Vista, 210, Centro, Tupanatinga | IBIMIRIM | 19.828.115,23 | 28.207.135,66 |  | 06/05/2019 | 366 DIAS | 05/03/2023 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 11.630.923/0001-43 | CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | Rua Jacobina nº 160 - Edifício Maximino Perez Garrido - 4º andar - sala 401 - Rio Vermelho - Salvador /BA | 12/12/2019 13/04/2020 19/05/2020 28/10/2020 05/01/2021 17/02/2021 13/05/2021 17/05/2021 20/07/2021 03/02/2022 01/06/2022 25/08/2022 | V V P V P V P P V P | 1.533.435,03 2.198.454,11 1.739.130,53 884.369,93 430.605,62 748.802,31 | 10MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES
LC 262/2022 | CT.OS.22.5.447 | 2022-10-17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DAS OBRAS DA 1ª ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE - PERNAMBUCO | PESQUEIRA | PESQUEIRA | 13.550.000,08 | 13.549.765,87 |  | 21/10/2022 | 549 DIAS | 21/04/2024 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 33.641.509/0001-72 | CONSORCIO CONCREMAT - ENGECONSULT - TECHNE - TPF | Avenida das Nações Unidas - 13771 - Bloco I, 5º andar - Vila Gertrudes - São Paulo /SP | 21/06/2023 | V | -234,13
LC 002/2018 | CT.OS.18.5.081 | 2018-03-13 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE | Endereço: Sit Caibreira S/N, Canteiro de Obra- Área Rural - Barra de São Miguel / PB - CEP : 5848-3000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 14.785.000,00 | 16.606.781,06 |  | 12/04/2018 | 548 DIAS | 12/04/2024 |  |  | FGTS - IN 14 |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 27/05/2019 17/07/2019 04/06/2020 30/09/2020 13/01/2021 17/05/2021 21/10/2021 05/08/2021 19/07/2022 05/09/2022 20/04/2023 12/06/2023 | P P V P V V P V V P | 511.406,32 339.981,58 -492.550,27 723.271,74 627.680,10 -219.439,81 331.431,55 | 10 MESES 8 MESES 9 MESES 9 MESES 10 MESES
LC 229/2021 | CT.OS.21.5.332 | 2021-05-10 | CONCLUSÃO DAS OBRAS ESTACIONÁRIAS DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE - RELICITAÇÃO | Endereço: Bairro Oscarzao, Santa Cruz do Capibaribe Rua Galdencio Gomes Feitosa 7000 CEP 55190-000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 11.144.402,52 | 13.114.295,04 |  | 01/10/2021 | 489 DIAS | 30/04/2024 |  |  | FGTS - IN 14 |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 03/02/2022 25/07/2022 21/09/2022 30/08/2023 | V P V v | 0 -7.631,17 710.072,76 1.267.450,93 | 11 MESES
109/2022 - CPL | CT OS 22.5.226 | 2022-05-24 | OBRAS E SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÕES NA BR 232 - TRECHO DA TRIPLICAÇÃO | BR 232 TRECHO DA TRIPLICAÇÃO, RECIFE - PE | RECIFE | 1321324.44 |  |  | 2022-08-01 |  | 2024-01-27 | [5 empty] | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVICOS GERAIS EIRELI | RuaCândido Lacerda, nº. 60, Sala 01, Torreão, Recife/PE, CEP: 52.030-200 | 2023-01-24 |  |  |  | NÃO HOVE PARALIZAÇÃO
LC 278/2021 CPL | CT.OS.21.5.478 | 2022-01-13 | OBRAS DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ATENDIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS - LOTE 4 | OBRAS EM 7 POÇOS E lOGRADOUROS PÚBLICOS NOS MORROS DA ZONA NORTE DO RECIFE | RECIFE | 8054525.72 | 8471979.36 |  | 2022-02-23 | 420 DIAS | 2024-02-14 | adianizoveraldo@compesa.com.br |  | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO |  |  | 44.652.825/0001-66 | CONSORCIO POÇOS LOTE IV | Avenida Flor de Santana, nº 357, Sala 205, Emp. Flor de Santana, Parnamirim, Recife/PE | 2023-06-05 | VP | 417453.68 | 390 Dias | NÃO HOUVE PARALIZAÇÃO | Ajuste administrativo de execução do contrato | 2023-09-16
LC 146/2021 CPL | CT.OS.21.5.442 | 2021-12-01 | OBRAS DE CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CÓRREGO DA FORTUNA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE | Obra em Vários Logradouros da Localidade Córrego da Fortuna- Recife/PE | RECIFE | 2801563.7 | 3409646.3 |  | 2021-01-24 | 420 DIAS | 2024-03-15 | adianizoveraldo@compesa.com.br |  | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, nº 170,Guabiraba, Recife/PE | 2023-10-05 | VP | 608083.55 | 180 Dias | NÃO HOUVE PARALIZAÇÃO
LC 186/2021 - DTE/CPL | CT.OS.22.5.402 | 2022-10-18 | OBRAS DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ATENDIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS – LOTE 2 | OBRAS EM VÁRIOS lOGRADOUROS EM 9 POÇOS DOS MUNICÍPIOS DE OLINDA E PAULISTA | OLINDA/PAULISTA | 6783031.64 | 6783031.64 |  | 2022-10-24 | 270 DIAS | 2024-05-16 | adianizoveraldo@compesa.com.br |  | RECURSO PRÓPRIO / INVESTIMENTO |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Rua Beira Canal, 49, Bultrins, Olinda/PE | 2023-10-03 | P |  | 330 Dias | NÃO HOUVE PARALIZAÇÃO | Ajuste administrativo de execução do contrato | 2023-04-29
LC 0260/2022 - DRM/CPL | CT.OS 22.4.371 | 2022-08-26 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ALTO DO CAJUEIRO | Rua Raimundo da Conceição com Saturno - Alto do Cajueiro - Olinda | OLINDA | 1565320 | 1565320 |  | 2022-10-05 | 300 DIAS |  | alexandrelopes@compesa.com.br |  |  |  |  | 47.733.273/0001-09 | CONSÓRCIO ALTO DO CAJUEIRO | Rua da Concórdia 617 - São José - Recife/PE | 2023-08-06 | V e P | 30815.79 | 2 MESES | NÃO HOUVE PARALIZAÇÃO | rescisão do contrato
LC 158/2021 CPL | CT.OS. 21.4.296 / 2021 | 2021-08-13 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NOS DECANTADORES E FILTROS DA ETA BOTAFOGO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES GERADOS PELA ESTAÇÃO | ESTRADA DE MONJOPE, SN, CRUZ DE REBOUÇAS, IGARASSU | IGARASSU | 7469406.61 |  |  | 2021-08-24 | 750 DIAS |  | marcelepresbitero@compesa.com.br |  |  |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | RUA MAJOR DAVINO, SN, FUNDÃO, RECIFE |  |  |  |  | -
LC 138/2022 CPL | CT.OS.22.4.258 / 2022 | 2022-06-09 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01 E ADUTORA DE ÁGUA BRUTA BOTAFOGO | ESTRADA DA USINA SÃO JOSÉ, SN, IGARASSU | IGARASSU | 3399526.22 |  |  | 2022-07-11 | 360 DIAS |  | marcelepresbitero@compesa.com.br |  |  |  |  | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | RUA MAJOR DAVINO, SN, FUNDÃO, RECIFE |  |  |  |  | NÃO HOUVE PARALIZAÇÃO
LC Nº 118/2022 | CT.OS.22.4.273 / 2022 | 2022-06-28 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORÇO DO PRÉDIO DAESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DE DUAS UNAS | RODOVIA BR 232 - JABOATÃO DOS GUARARAPES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 585000 |  |  | 2022-07-25 | 8 MESES |  | andrealeao@compesa.com.br |  |  |  |  | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | Rua Avertano Rocha, 491, Torrões, Recife/PE |  | PRAZO |  | 07 MESES | 2023-03-01
LC Nº 364//2021 | CT.OS.22.4.125 / 2022 | 2022-03-23 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE BONANÇA INCLUINDO ETEF |  | BONANÇA | 7869999.97 |  |  | 2022-04-05 | 12 MESES |  | andrealeao@compesa.com.br |  |  |  |  | 5.605.258/0001-50 | CONSÓRCIOBONANÇA | Rua Castro Alves, nº 343, Encruzilhada, Recife/PE |  | PRAZO |  | 1 ANO
LC 152CPL21 | CT.OS 21.4.354 |  | OBRAS E SERVIOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE 12 HIDRANTES AO LONGO DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE, LIGANDO AS ADUTORAS, SUBADUTORAS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SAA SUAPE, NO MUNICIPIO DE IPOJUCA -PE |  | IPOJUCA | 839710 |  |  | 2022-01-12 | 180 DIAS |  | mauriciohallyday@compesa.com.br |  |  |  |  | 02.124.282/0001-64 | STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | RUA DA AURORA390, CAPIBARIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE |  |  |  |  | 2022-10-24
LC Nº 310/2022 - DRM/CPL | CT.OS.22.4.449 | 2022-10-21 | OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO NOS DISTRITOS 22A, 22B E 44A DA GNM CENTRO INCLUSIVE ENERGIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE PROTEÇÃO | RUAS 5 DE NOVEMBRO, JOAQUIM NABUCO E DOM BOSCO | RECIFE | 715303.17 | 776959.29 |  | 2022-11-24 | 180 DIAS | 2023-09-23 | gnmcentro@compesa.com.br |  |  |  |  | 07.192.861/0001-68 | ENORSUL SERVICOS EM SANEAMENTO LTDA | Rua Avanhadava, nº 56, Vila Gilda, Santo André/SP, CEP: 09.190-410 | 08/05/23 06/07/23 13/07/23 | P P V | - - 61.656,11 | 60 DIAS 60 DIAS - |  | - | -
LC Nº 042/2023 | CT.OS.23.5.164 |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO PARA REFORÇO DO SAA IGARASSU A PARTIR DA BATERIA DE POÇOS DE CRUZ DE REBOUÇAS |  |  | 130535.43 |  |  | 2023-09-11 | 120 DIAS | [6 empty] | 02.760.686/0001-44 | POTENZA CONSTRUÇÕES LTDA
DL 571/2021 GEC | CT.OS.22.4.013/2022 | 2022-01-26 | SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS E IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA DAS ELEVATÓRIAS DE DOIS IRMÃOS, ALMOXARIFADO E SALAS ADMINISTRATIVAS DA GERÊNCIA LESTE | RUA FARIAS NEVES, S/N DOIS IRMÃOS, RECIFE | RECIFE | 94143.62 | 62138.79 |  | 2022-01-26 | 2 MESES |  | claudiacampos@compesa.com.br |  |  |  |  | 10.514.666/0001-11 | ENGELOC SERVICOS E LOCACAO LTDA | DOUTOR AMAURY DE MEDEIROS, 109 SL 01, BAIRRO NOVO - GRAVATÁ / PE
DL 294/2023 GEC | CT.OS 23.4.148 | 2023-08-23 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA INCREMENTO DO IAA - ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA NA GNM CENTRO SUL | ÁREA DA CRE PRAZERES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 87997.57 |  |  | 2023-08-28 | 90 DIAS |  | julianacavalcanti@compesa.com.br |  |  |  |  | 24.706.704/0001-42 | WFS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ME | RUA CEL ALFREDO DUARTE, 82 - TIMBI - CAMARAGIBE/PE
DL 412/2023 GEC | OES 230044 |  | ELABORAÇÃO PARECER TÉCNICO ESTABILIDADE TALUDE RAP PERIJUCÃ 2023 |  |  | 29800 |  |  | 2023-05-24 | 45 DIAS | [6 empty] | 49.182.445/0001-29 | PAULO PEREIRA DA SILVA TELLES - ME
DL 488/2022 GEC | OES 23037 | 2023-05-05 | SERVIÇOS EMERGENCIAIS NAS ÁREAS DE MORROS COM RISCO DE DESLIZAMENTO NAS ENCOSTAS; IMPLANTAÇÃO DE REDE NA RUA AUGUSTO LIMA; RECUPERAÇÃO DE MURO E COBERTA EM ÁREA DA BORRACHARIA NA BR 101 DEVIDO A ESTOURAMENTO DE REDE; CONSERTO DE MURO DE ARRIMO DA QUINITOS DANIFICADO APÓS ESTOURAMENTO; RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO PREDIAL DANIFICADA APÓS ESTOURAMENTO | DIVERSAS RUAS DA ÁREA DE ARANGÊNCIA DA GNM LESTE | RECIFE | 28873.1 |  |  | 2023-05-08 | 30 DIAS |  | claudiacampos@compesa.com.br |  |  |  |  | 11.496.239/0001-10 | CONSTRUTORA PONTES LTDA | RUA ODORICO MENDES, 429 - CAMPO GRANDE |  |  |  |  | 2022-06-30
DL 099/2023 GEC | OES 23223 | 2023-04-20 | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE REQUALIFICAÇÃO DA ELEVATÓRIA DOS MORROS |  | RECIFE | 28798.96 |  |  | 2023-04-24 | 30 DIAS |  | claudiacampos@compesa.com.br |  |  |  |  | 24.556.524/0001-21 | GERBER CONSTRUÇÕES LTDA
DL 223/2023 GEC | CT.OS 23.4.161 | 2023-08-28 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO AO CRESCIMENTO VEGETATIVO NA GNM LESTE | DIVERSAS RUAS DA ÁREA DE ARANGÊNCIA DA GNM LESTE | RECIFE | 95392.12 |  |  | 2023-09-26 | 90 DIAS |  | claudiacampos@compesa.com.br |  |  |  |  | 02.124.282/0001-64 | STATICA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | RUA DA AURORA, 390 - CAPIBARIBE - SAO LOURENÇO DA MATA
LC087CPL21 | CT.OS.21.6.204 | 2021-06-16 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E UNIDADES OPERACIONAIS DA DIRETORIA REGIONAL DO INTERIOR (LOTE 01) | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Diversos | 2827893.65 | 2827893.65 |  | 2021-07-01 | 720 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 04.856.454/0001-10 | CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R. Manoel dos Santos Moreira, 56, Casa Caiada, Olinda/PE | - | - | - | - |  | - | -
LC133CPL21 | CT.OS.21.6.320 | 2021-08-31 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DO DISTRITO DE MATINADAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OROBÓ – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Orobó | 2000000 | 2333261.58 |  | 2021-09-08 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 43.276.642/0001-20 | CONSORCIO OROBO | Rua Humberto de Lima Mendes, nº. 631, Bairro Novo, Olinda – PE | TA1: 09/03/2022; TA2: 01/06/2022; TA3: 23/09/2022. | TA1: P; TA2: P; TA3: VP. | R$ 333.261,58 | TA1: 90 DIAS; TA2: 120 DIAS; TA3: 90 DIAS. |  | - | -
LC078CPL21 | CT.OS.21.6.155 | 2021-05-13 | ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE OROBÓ A PARTIR DO SI PALMEIRINHA, PARA RECALCAR UMA VAZÃO DE 22 l/s | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Orobó | 923000 | 1227250.14 |  | 2021-09-08 | 150 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 10.542.393/0001-19 | VISAR ENGENHARIA LTDA | Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, CXPST 406, Encruzilhada, Recife/PE | TA1: 07/02/2022; TA2: 06/04/2022; TA3: 05/05/2022; TA4: 26/08/2022. | TA1: P; TA2: V; TA3: P; TA4: P. | R$ 230.030,44 | TA1: 90 DIAS; TA3: 120 DIAS; TA4: 90 DIAS. |  | - | -
LC360CPL21 | CT.OS.22.4.024 | 2022-01-20 | RECUPERAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA DA PONTE EM TIMBAÚBA-PE | Rua Valfredo Ferreira Lima, s/n, Timbaúba. | Timbaúba | 300000 | 300000 |  | 2022-02-07 | 60 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA | Rua João Zacarias, 172, Centro, Nova Fátima – BA | TA1: 25/04/2022. | TA1: P. | - | TA1: 120 DIAS. |  | - | -
LC157CPL21 | CTOS.21.6.389 | 2021-10-19 | IMPLANTAÇÃO DE ETA, SISTEMA ADUTOR, RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO E SETORIZAÇÃO PARA MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Vitória de Santo Antão | 5458100 | 5458100 |  | 2021-11-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 43.373.991/0001-60 | CONSORCIO GCM CAP VITORIA DE SANTO ANTAO | Rua Humberto de Lima Mendes, nº 631, Bairro Novo, Olinda/PE | TA1: 25/04/2022; TA2: 23/12/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 180 DIAS; TA2: 120 DIAS. |  | - | -
LC466CPL21 | CT.OS.22.6.058 | 2022-02-15 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE DOIS LEÕES E MACACOS NO MUNICIPIO DE POMBOS | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Pombos | 548999.98 | 548999.98 |  | 2022-03-15 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Loteamento Ponta de Serrambi, SN, QD e 2 Lote 08, Centro, Ipojuca/PE | TA1: 20/10/2022; TA2: 29/12/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 120 DIAS; TA2: 60 DIAS. |  | - | -
LC273CPL21 | CT.OS.22.6.077 | 2022-02-21 | REFORMA DA ETA SÃO BENEDITO DO SUL E CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE NÍVEL | Rua Boa Vista, 420, São Benedito do Sul. | São Benedito do Sul | 812300 | 812300 |  | 2022-02-21 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 45.343.879/0001-02 | CONSORCIO BARRAGEM DE SAO BENEDITO DO SUL | Av. Flor de Santana, 357, Empresarial Flor de Santana, Sala 206, Parnamirim, Recife/PE | 2022-08-09 | P | - | 240 DIAS |  | - | -
LC025CPL22 | CT.OS.22.6.166 | 2022-04-22 | IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE 150 MM PARA FREI MIGUELINHO – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Frei Miguelinho | 1465000 | 1465000 |  | 2022-05-31 | 150 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | 2022-12-19 | P | - | 90 DIAS |  | - | -
LC091CPL22 | CT.OS.22.6.257 | 2022-06-09 | INTERVENÇÕES DA ETA VELHA GRAVATÁ E IMPLANTAÇÃO DE ETA DE FIBRA COM CAPACIDADE DE 180 L/S NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GRAVATÁ – PE | Rua São Pedro, s/n, Cruzeiro, Gravatá. | Gravatá | 1838999.97 | 1838999.97 |  | 2022-06-13 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalsta Paulo Bitencourt, nº 155, Sala 303, Edif. Emp. Derby Park, Derby, Recife/PE | 2022-10-20 | P | - | 180 DIAS |  | - | -
LC102CPL22 | CT.OS.22.6.259 | 2022-06-10 | MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PANELAS – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Panelas | 3013500 | 3013500 |  | 2022-07-18 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 09.252.737/0001-76 | A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | Av. dos Vinhedos, nº 71, Sala 702, Jardim Sul, Uberlândia - MG | 2022-12-19 | P | - | 150 DIAS |  | - | -
LC038CPL22 | CT.OS.22.6.245 | 2022-06-01 | RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO A PARTIR DA BARRAGEM DE SÃO JORGE PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAS CIDADES DE CUPIRA, PANELAS E LAGOA DOS GATOS, INCLUINDO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE LAGOA DOS GATOS E CUPIRA | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Cupira | 2621253.81 | 2621253.81 |  | 2022-06-03 | 300 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 46.609.511/0001-06 | CONSORCIO BARRAGEM DE SAO JORGE | Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, nº 4351, Loja 12, CP 57, Janga, Paulista-PE | - | - | - | - |  | - | -
LC057CPL22 | CTOS.22.6.191 | 2022-05-05 | SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE SUB ADUTORA E AMPLIAÇÃO DO SAA DA VILA SÃO BENEDITO – TORITAMA – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Toritama | 809900 | 809900 |  | 2022-06-06 | 150 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Av. Beira Canal, 049, Rio Doce, Olinda/PE | 2022-12-07 | P | - | 120 DIAS |  | - | -
LC015CPL22 | CT.OS 22.6.212 | 2022-05-18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE CASA NOVA I E II, GRAVATÁ-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Gravatá | 1655000.01 | 1655000.01 |  | 2022-06-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bittencourt, 155, 3° andar, Derby, Recife/PE | 2022-11-21 | P | - | 120 DIAS |  | - | -
DL107GEC22 | CT.OS. 22.6.391 | 2022-09-12 | AMPLIAÇÃO DO SAA MACAPARANA PARA ATENDIMENTO DO LOTEAMENTO TERRA PROMETIDA II. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Macaparana | 92074.01 | 92074.01 |  | 2022-10-10 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 28.749.637/0001-02 | PEDRO PAULO A DA SILVA | R. Dr. Manoel Borba, nº 167, Centro, Vicência/PE | - | - | - | - |  | - | -
LC125CPL22 | CT.OS.22.6.260 | 2022-06-10 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMUTANGA | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Camutanga | 534577.81 | 534577.81 |  | 2022-07-19 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 09.252.737/0001-76 | A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | Av. dos Vinhedos, nº 71, Sala 702, Jardim Sul, CEP 38.411-848, Uberlândia - MG | TA1: 29/08/2022; TA2: 13/12/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 60 DIAS; TA2: 150 DIAS. |  | - | -
LC224CPL22 | CT.OS.22.6.351 | 2022-08-17 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Barra de Guabiraba | 1910270.98 | 1910270.98 |  | 2022-09-05 | 360 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Loteamento Ponta de Serrambi, SN, QD e 2 Lote 08, Centro, Ipojuca/PE | - | - | - | - |  | - | -
LC212CPL22 | CTOS.22.6.322 | 2022-07-28 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JATAÚBA – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Jataúba | 4974000 | 4974000 |  | 2022-08-22 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, n° 77, Imbiribeira, Recife/PE, | - | - | - | - |  | - | -
LC195CPL22 | CTOS.22.6.302 | 2022-07-14 | IMPLANTAÇÃO DE NOVA CAPTAÇÃO A PARTIR DO RIO AMARAJI PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO RIBEIRÃO-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Ribeirão | 1900000 | 1900000 |  | 2022-09-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA LTDA | Av. Doutor Cláudio José Gueiros Leite, nº 4351, Loja 12, CP 57, bairro do Janga, Paulista/PE | - | - | - | - |  | - | -
DL392GEC22 | CT.OS.22.6.413 | 2022-09-29 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DO SÍTIO LUZ E SÍTIO GUARIBAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CANHOTINHO/PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Canhotinho | 86908.29 | 86908.29 |  | 2022-10-07 | 60 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 22.077.800/0001-43 | DEBORA DE LIMA DOMINGOS SILVA EIRELI | Rua 24 de Junho, 33, Canhotinho/PE, CEP: 55.420-000. | - | - | - | - |  | - | -
LC233CPL21 | CT.OS. 21.6.470 | 2021-12-20 | IMPLANTAÇÃO DO SAA PARA ATENDER AO DISTRITO DE CHÃ DE JARARACA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE CONDADO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Condado | 277000 | 277000 |  | 2022-09-05 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 44.512.799/0001-70 | CONSORCIO CONDADO | Rua Humberto de Lima Mendes, 631, Bairro Novo - Olinda/PE, CEP - 53.130-090 | - | - | - | - |  | Manifestação popular. | -
LC065CPL22 | CT.OS.22.6.209 | 2022-05-17 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SERROTE DOS BOIS, DISTRITO DE CARUARU-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caruaru | 800000 | 800000 |  | 2022-07-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, n° 77, Imbiribeira, Recife/PE, | - | - | - | - |  | - | -
LC187CPL22 | CTOS.22.6.357 | 2022-08-22 | IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DESTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E IMPLANTAÇÃO DE ETA EM FIBRA DE VIDRO NO SAA DA CIDADE DE BONITO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Bonito | 2017498.89 | 2017498.89 |  | 2022-09-08 | 240 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Loteamento Ponta de Serrambi, SN, QD e 2 Lote 08, Centro, Ipojuca/PE | - | - | - | - |  | - | -
LC242CPL22 | CT.OS.22.6.372 | 2022-08-30 | RAMAL DA ADUTORA DO AGRESTE PARA ETA PETRÓPOLIS, CARUARU-PE. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caruaru | 720000 | 720000 |  | 2022-09-14 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua Dalton Santos, nº 94, São Francisco, Caruaru/PE, CEP: 55.006-380 | 2022-12-22 | P | - | 60 DIAS |  | - | -
LC110CPL22 | CT.OS.22.6.229 | 2022-05-25 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR LESTE DA CIDADE DE JUCATI-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Jucati | 1487953.73 | 1487953.73 |  | 2022-05-27 | 240 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | C P M CONSTRUTORA LTDA EPP | Rodovia BR 423, s/n, km 74, Centro, Jupi/PE, CEP: 55.395-000. | - | - | - | - |  | Ausência de mão de obra da empresa contratada para execução dos serviços. | -
LC112CPL22 | CT.OS 22.6.207 | 2022-05-16 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO POVOADO DE PONTA ALEGRE MUNICÍPIO DE CAETÉS | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caetés | 1170000 | 1170000 |  | 2022-05-26 | 240 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | C P M CONSTRUTORA LTDA EPP | Rodovia BR 423, s/n, km 74, Centro, Jupi/PE, CEP: 55.395-000. | - | - | - | - |  | Ausência de mão de obra da empresa contratada para execução dos serviços. | -
LC027CPL22 | CT.OS.22.6.135 | 2022-03-28 | MODERNIZAÇÃO DA ANTIGA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO A RUA PROFESSOR JOÃO SEZINO E AVENIDA SANCHO LINS NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Rio Formoso | 479000 | 479000 |  | 2022-04-22 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 09.280.485/0001-99 | IDEIA ENGENHARIA E SOLUCOES EIRELI | Rua Gonçalves Maia, nº 378, São Cristóvão, Arcoverde/PE | TA1: 29/08/2022; TA2: 29/11/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 90 DIAS; TA2: 90 DIAS. |  | - | -
LC136CPL21 | CT.OS.21.6.235 | 2021-07-08 | CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 12 (EEE-12) DO SES TAMANDARÉ | Rodovia PE-072, s/n, Tamandaré. | Tamandaré | 1699999.52 | 2110968.3 |  | 2021-08-23 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, n° 77, Imbiribeira, Recife/PE, | TA1: 05/04/2022; TA2: 23/08/2022; TA3: 06/12/2022. | TA1: VP; TA2: P; TA3: VP. | TA1: R$ 251.784,00; TA3: R$ 161.739,58. | TA1: 120 DIAS; TA2: 150 DIAS; TA3: 60 DIAS. |  | - | -
LC223CPL22 | CT.OS.22.6.305 | 2022-07-18 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ALTO BONITO (ETA ALTO BONITO) | Sítio Gravatá Sul, s/n, Distrito de Alto Bonito, Bonito. | Bonito | 172999.99 | 172999.99 |  | 2022-08-04 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Rua Moreno, 255, Arthur Lundgren I, Paulista/PE | - | - | - | - |  | - | -
LC080CPL22 | CT.OS.22.5.265 | 2022-06-21 | RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO RESERVATÓRIO ELEVADO 200 M³ DA ETA MACHADOS, LOCALIZADO NA CIDADE DE MACHADOS/PE |  | Machados | 469900 | 469900 |  | 2022-07-18 | 150 DIAS | [6 empty] | 21.029.437/0001-28 | QUATAR CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA | Rua Antonio Campana, 399, JARDIM PARAISO DE VIRACOPOS CAMPINAS - SP |  |  |  |  | -
LC087CPL21 | CT.OS. 21.6.205 |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E UNIDADES OPERACIONAIS DA DIRETORIA REGIONAL DO INTERIOR (LOTE 02) |  |  | 1759966.91 |  |  | 2021-07-01 | 720 DIAS | [6 empty] | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | [5 empty] | -
LC212CPL20 | CT.OS 21.6.266 |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SAMAMBAIA, CUSTÓDIA-PE. |  |  | 9400000 |  |  | 2021-09-01 | 540 DIAS | [6 empty] | 41.424.844/0001-47 | CONSORCIO SAMAMBAIA | [5 empty] | -
LC023CPL22 | CT.OS 22.6.193 |  | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO COM EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SERRA TALHADA |  |  | 10700999.29 |  |  | 2022-05-23 | 360 DIAS | [6 empty] | 46.295.463/0001-29 | CONSORCIO SAA SERRA TALHADA | [5 empty] | -
LC035CPL22 | CT.OS.22.6.162 |  | INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEÚ AO SISTEMA ADUTOR DO ZÉ DANTAS EM SOLIDÃO-PE |  |  | 352246.45 |  |  | 2022-05-04 | 90 DIAS | [6 empty] | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA | [5 empty] | -
LC367CPL21 | CT.OS.22.6.032 |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA EM OURICURI |  |  | 4179999.99 |  |  | 2022-05-02 | 180 DIAS | [6 empty] | 44.950.674/0001-22 | CONSORCIO VOLUNTARIOS DA PATRIA | [5 empty] | -
LC453CPL21 | CT.OS.22.5.062 |  | IMPLANTAÇÃO DAS ADUTORAS DOS POÇOS P.1.04-IB E P.1.05-IB PARA REFORÇO DO SAA IBIMIRIM-PE |  |  | 1088839.35 |  |  | 2022-07-04 | 180 DIAS | [6 empty] | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | [5 empty] | -
LC472CPL21 | CT.OS.22.6.222 |  | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS SOLTA, PATOS, CANTO ALEGRE E COVA DO ANJO, NO MUNICÍPIO DE OURICURI |  |  | 4794997.85 |  |  | 2022-07-01 | 360 DIAS | [6 empty] | 46.466.642/0001-81 | CONSORCIO SAA DE OURICURI | [5 empty] | -
LC078CPL22 | CT.OS.22.6.190 |  | IMPLANTAÇÃO DO SAA DA COMUNIDADE SÍTIO AMBÓ, ITAPETIM-PE |  |  | 509999.99 |  |  | 2022-05-10 | 120 DIAS | [6 empty] | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA | [5 empty] | -
LC084CPL22 | CT.OS.22.6.184 |  | IMPLANTAÇÃO DO SAA DAS LOCALIDADES DE ARARAS E BREJINHO, TABIRA-PE. |  |  | 682740.64 |  |  | 2022-05-30 | 120 DIAS | [6 empty] | 32.019.351/0001-30 | SETE CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | [5 empty] | -
LC105CPL22 | CT.OS.22.6.280 |  | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS RAP 01 E RAP 02 - SAA ARCOVERDE/PE |  |  | 2035000 |  |  | 2022-06-30 | 240 DIAS | [6 empty] | 00.507.949/0001-82 | JATOBETON ENGENHARIA LTDA | [5 empty] | -
LC184CPL22 | CT.OS.22.6.321 |  | CONSTRUÇÃO DE BASES EM CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE ETA MÓVEL DE 80L/S, REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE SALGUEIRO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GPR/GMI SERTÃO. |  |  | 1957801.45 |  |  | 2022-09-08 | 360 DIAS | [6 empty] | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | [5 empty] | -
LC238CPL22 | CT.OS.22.6.398 |  | IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DEALGODÕES EM SERTÂNIA/PE PARA ABASTECIMENTO A PARTIR DA ADUTORA DO MOXOTÓ |  |  | 793500 |  |  | 2022-09-26 | 150 DIAS | [6 empty] | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA | [5 empty] | -
LC021CPL22 | CT.OS.22.6.101 |  | IMPLANTAÇÃO DO SAA DA COMUNIDADE CURRAL VELHO DOS RAMOS, AFOGADOS DA INGAZEIRA |  |  | 320000 |  |  | 2022-07-13 | 90 DIAS | [6 empty] | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA | [5 empty] | -
LC346CPL21 | CT.OS.22.6.008 |  | IMPLANTAÇÃO DO SAA POÇO DE PEDRA E CARNAIBINHA, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE |  |  | 229999.91 |  |  | 2022-03-28 | 150 DIAS | [6 empty] | 19.703.302/0001-54 | CONSTRUTORA AURELIO E CIA LTDA | [5 empty] | -
LC147CPL22 | CT.OS.22.6.325 |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ALBUQUERQUE NÉ NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA/PE |  |  | 1699950 |  |  | 2022-08-29 | 180 DIAS | [6 empty] | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA | [5 empty] | -
LC134CPL22 | CT.OS.22.6.354 |  | NOVO SISTEMA ADUTOR PARA VERDEJANTE A PARTIR DA ETA SALGUEIRO |  |  | 6477000 |  |  | 2022-09-05 | 360 DIAS | [6 empty] | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD
LC162CPL22 | CT.OS.22.6.335 |  | REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE REDENÇÃO EM SANTA MARIA DA BOA VISTA |  |  | 649200 |  |  | 2022-09-14 | 150 DIAS | [6 empty] | 40.644.366/0001-18 | AR SERVICO E LOCACAO EIRELI
DL363GEC22 | CT.OS 22.6.392 |  | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA TRANSPORTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ETA COMPACTA PARA ARARAS E BREJINHO, TABIRA-PE |  |  | 96800.01 |  |  | 2022-10-28 | 90 DIAS | [6 empty] | 32.019.351/0001-30 | SETE CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
DL327GEC22 | CT.OS 22.6.348 |  | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA TRANSPORTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ETA PARA POÇO DE PEDRA, AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE |  |  | 74922.81 |  |  | 2022-09-12 | 60 DIAS | [6 empty] | 12.912.423/0001-67 | DNJ CONSTRUCOES LTDA ME

## 4º trim 2023
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
INFORMAÇÕES GERAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ATUALIZADO EM 06.02.2024 |  |  |  | Notas: 1. As células em cinza e azul são de preenchimento automático, portanto é importante não editá-las; 2. Nunca mesclar células; 3. Atentar para as notas explicativas nas celulas do cabeçalho e na legenda ao final desta planilha.
Cadastro da Obra | [16 empty] | Fornecedor |  |  | Aditamento |  |  |  | Paralisação
Número do processo da licitação | Número do Contrato | Data de assinatura do contrato | Descrição da obra/ serviços | Endereço da obra | Município da Obra | Valor da obra previsto | Valor da obra atualizado | Dotação orçamentária | Prazo de início de execução da obra | Data de término da execução da obra previsto | Data de término da execução da obra realizado | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra | Código da UGE | Programa | Ação | Subação | CNPJ da empresa | Razão Social | Endereço da empresa | Data de inclusão do aditamento | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo | Valor do aditamento | Tempo do aditamento da obra | Data de início da paralisação | Descrição do motivo da paralisação | Prazo previsto da Paralisação
LC081CPL18 | CT.OS.19.5.100 |  | SAA JABOATÃO CENTRO |  |  | 12499000 |  |  | 2019-10-14 | 540 DIAS | [6 empty] | 33.163.004/0001-40 | HONDA CONSTRUTORA CONSORCIO
LC031CPL18 | CT.OS. 19.5.329 |  | COMPLEMENTAÇÃO SES PAULISTA - SUB |  |  | 14490000 |  |  | 2019-10-25 | 540 DIAS | [6 empty] | 24.961.814/0001-04 | CONSORCIO CONSTRUTOR PAULISTA
LC002CPL20 | CT.OS. 20.2.126 |  | ENERGIZAÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DA ETE CABANGA PARA ELEVAR O NÍVEL DE TRATAMENTO DE PRIMARIO PARA SECUNDARIO, COM REMOÇÃO DE COLIFORMES |  |  | 3301499.39 |  |  | 2020-05-18 | 365 DIAS | [6 empty] | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA
LC018CPL18 | CT.OS. 18.5.334 |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, NO MUNICIPIO DE JABOATÃO DOS GUARARAPES,CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DE MANASSU E CURADOS |  |  | 13500000 |  |  | 2020-08-03 | 540 DIAS | [6 empty] | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD
LC208CPL19 | CT.OS 20.2.197 |  | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SUAPE PARA IPOJUCA E CABO DE SANTO DE AGOSTINHO - PE. |  |  | 21961809.34 |  |  | 2020-10-13 | 540 DIAS | [6 empty] | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA
LC236CPL20 | CTOS.21.5.182 |  | COMPLEMENTAÇÃODA OBRA DE SETORIZAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃODE ÁGUA NOS BAIRROS DA MACAXEIRA, CASA FORTE, PARNAMIRIM, CASA AMARELA, ARRUDA,ÁGUA FRIA, CAMPO GRANDE, CAJUEIRO E ADJACÊNCIAS LOTE III |  |  | 12100000 |  |  | 2021-09-08 | 720 DIAS | [6 empty] | 42.127.857/0001-17 | CONSORCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC
LC0092022CPL | CT.OS.22.5.172 |  | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRADE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS SETORES 1, 2, 3 E 9 CONTEMPLANDO CIDADE DE GARAPU E CHARNECA DA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, |  |  | 12325000 |  |  | 2022-06-13 | 720 DIAS | [6 empty] | 46.066.564/0001-28 | CONSORCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO
LC0732022DTE/CPL | CT.OS.22.5.210 |  | IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA ADUTOR A PARTIR DA EEAT VIANA E DE TRECHO DE ADUTORA POR GRAVIDADE A PARTIR DO RAP TAMBE, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE |  |  | 11740614.4 |  |  | 2022-08-09 | 240 DIAS | [6 empty] | 46.416.860/0001-01 | CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE
LC329/2021DTE/CPL | CT.OS.22.5.038 |  | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO BAIRRO NOVO RECIFE |  |  | 1665277.85 |  |  | 2022-08-22 | 150 DIAS | [6 empty] | 10.967.452/0001-09 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA VALENÇA EIRELI
LC073/2022DTE/CPL | CT.OS.22.5.389 |  | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DE TABATINGA |  |  | 4157001.61 |  |  | 2022-09-12 | 365 DIAS | [6 empty] | 47.873.446/0001-94 | CONSÓRCIO ADUTOR TABATINGA
RD001CEL15 | CT.OS.16.4.043 |  | SERV. IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO IBURA SUBSISTEMA 2 E ADUTORA DO SUBSISTEMA 3 |  |  | 16399975 |  |  | 2018-02-26 | 365 DIAS | [6 empty] | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA
LPN003/2022 | CT.OS.22.7.467 |  | Execução do Remanescente das Obras da Adutora de Serro Azul. |  |  | 26782697.73 |  |  | 2022-11-16 | 365 dias | [6 empty] | 41.042.367/0001-55 | SANEA - EMPREENDIMENTOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
LC04512021CPL | CT.OS.22.6.147 |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DA BARRAGEM DO CHAPÉU PARA REFORÇO DA ADUTORA DO OESTE |  |  | 2990110.95 |  |  | 2022-06-14 | 420 dias | [6 empty] | 45.883.573/0001-49 | CONSORCIO BARRAGEM DO CHAPEU
LC0532022CPL | CT.OS.22.6.263 |  | MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE CHÃ GRANDE |  |  | 2700000 |  |  | 2022-07-12 | 365 dias | [6 empty] | 46.742.648/0001-34 | CONSORCIO CHA GRANDE
LC4542021CPL | CT.OS.22.5.030 |  | OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO IBURA |  |  | 4122000 |  |  | 2022-02-04 | 366 dias | [6 empty] | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA
LC 175/2021 | CT.OS.21.5.349 | 17/09/2021 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE LOTE 1A | Sítio Canela de Ema, S/N, Distrito de Ipojuca, Arcoverde | ARCOVERDE | 98197206.03 | 126327939.94 |  | 2021-09-28 | 547 DIAS | 31/04/2024 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 18.081.808/0001-06 | CONSORCIO ADUTOR AGRESTE - L1 A - CONSORCIO HECA EBISA PAMPULHA | Rua Firemon FrancoFreire, n'P 270, bairro Ponto Novo, Aracaju – SE, | 11/05/2022 14/10/2022 26/10/2022 30/11/2022 25/03/2023 30/05/2023 07/12/2023 | V p V V p V P | 12.037.919,77 7.203.258,53 8.291.057,27 598.498,51 | 14 MESES 57 DIAS
LC 052/2018 | CT.OS.19.5.039 | 24/01/2019 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 03 A - PEDRA/IATI | Av. Rio Branco, S/N, Centro, Itaíba | BUIQUE/ IATI | 28700000 | 35165250.21 |  | 2019-04-11 | 550 DIAS | 12/02/2023 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 11.630.923/001- 43 | CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | Rua Jacobina nº 160 - Edifício Maximino Perez Garrido - 4º andar - sala 401 - Rio Vermelho - Salvador /BA | 08/04/2020 04/08/2020 11/11/2020 25/01/2021 13/05/2021 19/07/2021 31/08/2021 01/02/2022 25/03/2022 16/05/2022 15/08/2022 | P V V V V P V P V P | 0 1.042.554,86 - 6.314,32 1.279.099,63 1.582.526,81 1.724.127,21 843.256,65 | 10 MESES 6 MESES 6 MESES
LC 205/2019 | CT.OS.20.5.200 | 2020-07-08 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE- LOTE 4 A - CARUARU/SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | BR 104, KM 33 - 2º Distrito, S/N, Caruaru | CARUARU/ SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 24496816.2 | 31566577.52 |  | 22/07/2020 | 550 DIAS | 30/11/2023 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | Rua Monsenhor Silva, nº 293, 1º andar, Madalena, Recife/PE | 30/03/2021 25/05/2021 04/11/2021 23/03/2022 11/05/2022 08/09/2022 | p V P V V V | 261.232,90 1.629.820,12 1.103.975,46 2.222.590,92 1.852.141,92 | 334 DIAS 12 MESES
RDC 003/2017 | CT.OS.19.5.098 | 2019-04-04 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DOS POÇOS DE TUPANATINGA | Rua Alto da Boa Vista, 210, Centro, Tupanatinga | IBIMIRIM | 19828115.23 | 28207135.66 |  | 06/05/2019 | 366 DIAS | 05/03/2023 |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 11.630.923/0001-43 | CBS - CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA | Rua Jacobina nº 160 - Edifício Maximino Perez Garrido - 4º andar - sala 401 - Rio Vermelho - Salvador /BA | 12/12/2019 13/04/2020 19/05/2020 28/10/2020 05/01/2021 17/02/2021 13/05/2021 17/05/2021 20/07/2021 03/02/2022 01/06/2022 25/08/2022 | V V P V P V P P V P | 1.533.435,03 2.198.454,11 1.739.130,53 884.369,93 430.605,62 748.802,31 | 10MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES 6 MESES
LC 262/2022 | CT.OS.22.5.447 | 2022-10-17 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DAS OBRAS DA 1ª ETAPA DO SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE - PERNAMBUCO | PESQUEIRA | PESQUEIRA | 13550000 | 13623172.02 |  | 21/10/2022 | 549 DIAS | 21/04/2024 | [5 empty] | 33.641.509/0001-72 | CONSORCIO CONCREMAT - ENGECONSULT - TECHNE - TPF | Avenida das Nações Unidas - 13771 - Bloco I, 5º andar - Vila Gertrudes - São Paulo /SP | 21/06/2023 18/12/2023 | V V | -234,13 73.406,15
LC 076/2023 | CT.OS.23.5.235 | 2023-11-28 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO,SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA DAS OBRAS DA 1ª ETAPA DOS SISTEMA ADUTOR DO AGRESTE PERNAMBUCO | PESQUEIRA | PESQUEIRA | 16918000 | 16918000 |  | 01/12/2023 | 720 DIAS | 20/11/2025 | [5 empty] | 33.641.509/0001-72 | CONSÓRCIO TECHNE / CONCREMAT / PROJETEC / ENGECONSULT | Avenida das Nações Unidas - 13771 - Bloco I, 5º andar - Vila Gertrudes - São Paulo /SP
LC 002/2018 | CT.OS.18.5.081 | 2018-03-13 | IMPLANTAÇÃO DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE | Endereço: Sit Caibreira S/N, Canteiro de Obra- Área Rural - Barra de São Miguel / PB - CEP : 5848-3000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 14785000 | 16606781.06 |  | 12/04/2018 | 548 DIAS | 12/04/2024 |  |  | FGTS - IN 14 |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 27/05/2019 17/07/2019 04/06/2020 30/09/2020 13/01/2021 17/05/2021 21/10/2021 05/08/2021 19/07/2022 05/09/2022 20/04/2023 12/06/2023 | P P V P V V P V V P | 511.406,32 339.981,58 -492.550,27 723.271,74 627.680,10 -219.439,81 331.431,55 | 10 MESES 8 MESES 9 MESES 9 MESES 10 MESES
LC 229/2021 | CT.OS.21.5.332 | 2021-05-10 | CONCLUSÃO DAS OBRAS ESTACIONÁRIAS DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE - RELICITAÇÃO | Endereço: Bairro Oscarzao, Santa Cruz do Capibaribe Rua Galdencio Gomes Feitosa 7000 CEP 55190-000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 11144402.52 | 13114295.04 |  | 01/10/2021 | 489 DIAS | 30/04/2024 |  |  | FGTS - IN 14 |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 03/02/2022 25/07/2022 21/09/2022 30/08/2023 | V P V v | 0 -7.631,17 710.072,76 1.267.450,93 | 11 MESES
DL 345/2023 GEC | CT.OS23.4.192 | 2023-10-02 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE TRANSPORTE NO BAIRRO DE PEIXINHOS | AV SÃO SEBASTIÃO - RUA FLORESTA ATÉ AV. NACIONAL - PEIXINHOS | OLINDA | 99000.09 |  |  | 2023-10-02 | 60 DIAS | 2023-11-15 | alexandrelopes@compesa.com.br |  |  |  |  | 50.759.784/0001-04 | VORTEX ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | RUA ALFREDO COUTINHO 95 POÇO - RECIFE/PE |  | V | 20688.04 |  | 45245 | AGUARDANDO MATERIAL E LIBERAÇÃO DO ADITIVO DE PREÇO
DL 294/2023 GEC | CT.OS.24.4.148 | 2023-08-23 | SERVIÇOS DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA INCREMENTO DO IAA - ÍNDICE DE ATENDIMENTO DE ÁGUA NA GNM CENTRO SUL | ÁREA DA CRE PRAZERES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 87997.57 |  |  | 2023-08-28 | 90 DIAS | 2024-01-25 | julianacavalcanti@compesa.com.br |  |  |  |  | 24.706.704/0001-42 | WFS Serviços e Manutenção - ME | RUA CORONEL ALFREDO DUARTE, 82 - TIMBI - CAMARAGIBE |  | P |  | 60 DIAS
DL 470/2023 GEC | CT.OS 23.4.191 | 2023-09-14 | OBRA EMERGENCIAL DE REMANEJAMENTO REDE RUA LAGOAS - ARTHUR LUNDGREN | RUA LAGOAS - ARTHUR LUNDGREN - PAULISTA | PAULISTA | 51002.66 |  |  | 2023-09-14 | 30 DIAS | 2023-10-15 | alexandrelopes@compesa.com.br |  |  |  |  | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA | RUA JOÃO ZACARIAS 172 - CENTRO - NOVA FÁTIMA - BA
DL 430/2023 GEC | OES 23075 | 2023-09-05 | RECUPERAÇÃO DE CANALETAS DE DRENAGEM NA AV PRES. KENNEDY | AV PRESIDENTE KENNEDY - OLINDA | OLINDA | 16938 |  |  | 2023-09-05 | 30 DIAS | 2023-10-10 | alexandrelopes@compesa.com.br |  |  |  |  | 35.513.167/0001-30 | WR CONST.INCORP. PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | AV CONSELHEIRO AGUIAR 4.880 LJ 54 - RECIFE
DL nº 224/2023 | CT.OS.23.4.137 | 2023-07-24 | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INTERLIGAÇÃO DE NOVOS CLIENTES À REDE DE ABASTECIMENTO NA GNM OESTE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | MORENO, BONANÇA, JABOATÃO, CAMARAGIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA E RECIFE | 95066.57 |  |  | 2023-07-24 | 60 DIAS | [6 empty] | 02.124.282/0001-64 | STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Rua da Aurora, nº 390, Capibaribe, São Lourenço da Mata/PE | 22/09/2023 01/11/2023 | P |  | 60 DIAS 120 DIAS
LC Nº 109/2021 DTE/CPL. | CT.OS.22.5.226 | 2022-05-24 | SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÕES NA BR 232 - TRECHO DA TRIPLICAÇÃO | BR 232 - TRECHO DA TRIPLICAÇÃO | RECIFE | 1321324.44 |  |  | 2022-05-24 | 6 MESES | [6 empty] | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVICOS GERAIS EIRELI | Rua Cândido Lacerda, nº. 60, Sala 01, Torreão, Recife/PE | 27/01/2023 25/07/2023 | P P |  | 180 DIAS 180 DIAS
LC 278/2021 CPL | CT.OS.21.5.478 | 2022-01-13 | OBRAS DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ATENDIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS - LOTE 4 | OBRAS EM 7 POÇOS E lOGRADOUROS PÚBLICOS NOS MORROS DA ZONA NORTE DO RECIFE | RECIFE | 8054525.72 | 8471979.36 |  | 2022-02-23 | 420 DIAS | 2024-02-14 | adianizoveraldo@compesa.com.br |  |  |  |  | 44.652.825/0001-66 | CONSORCIO POÇOS LOTE IV | Avenida Flor de Santana, nº 357, Sala 205, Emp. Flor de Santana, Parnamirim, Recife/PE | 2023-06-05 | VP | 417453.68 | 390 Dias
LC 146/2021 CPL | CT.OS.21.5.442 | 2021-12-01 | OBRAS DE CONCLUSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CÓRREGO DA FORTUNA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE | Obra em Vários Logradouros da Localidade Córrego da Fortuna- Recife/PE | RECIFE | 2801563.7 | 3409646.3 |  | 2021-01-24 | 420 DIAS | 2024-03-15 | adianizoveraldo@compesa.com.br |  |  |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, nº 170,Guabiraba, Recife/PE | 2023-10-05 | VP | 608083.55 | 180 Dias | 2023-10-01 | Ajuste administrativo de execução do contrato | 2024-01-29
LC 186/2021 - DTE/CPL | CT.OS.22.5.402 | 2022-10-18 | OBRAS DE MELHORIA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE ATENDIDAS POR POÇOS TUBULARES PROFUNDOS – LOTE 2 | OBRAS EM VÁRIOS lOGRADOUROS EM 9 POÇOS DOS MUNICÍPIOS DE OLINDA E PAULISTA | OLINDA/PAULISTA | 6783031.64 | 6783031.64 |  | 2022-10-24 | 270 DIAS | 2024-05-16 | adianizoveraldo@compesa.com.br |  |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Rua Beira Canal, 49, Bultrins, Olinda/PE | 2023-10-03 | P |  | 330 Dias | 2023-10-01 | Ajuste administrativo de execução do contrato | 2024-01-29
LC Nº. 063/2022 - DRM/CPL - | CT.OS.22.4.303 | 2022-07-18 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REQUALIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E UNIDADES OPERACIONAIS DA DIRETORIA REGIONAL METROPOLITANA - CONTRATO RENOVADO | OBRAS EM DIVERSAS UNIDADES DA RMR | MUNICÍPIOS DA RMR | 4184894.63 | 6873876.12 |  | 2022-08-01 | 730 DIAS |  | cmartins@compesa.com.br |  |  |  |  | 04.856.454/0001-10 | CIFRA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | Rua Manuel dos Santos Moreira, nº 56, Casa Caiada, Olinda/PE
LC Nº. 051/2019 - DRM/CPL | CT.PS.19.4.313 – 05 | 2022-05-24 | PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM PRODUTOS QUÍMICOS DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA, SOB DEMANDA, DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE – RMR/ DRM | OBRAS EM DIVERSAS UNIDADES DA RMR | MUNICÍPIOS DA RMR | 1320450.36 | 1320450.36 |  | 2022-05-21 | 1095 DIAS |  | mariabetania@compesa.com.br |  |  |  |  | 09.095.209/0001-50 | CTS CONSTRUTORA T SÉRGIO LTDA | Rua Castro Alves, 236, sl 07, Encruzilhada, Recife/PE |  |  |  | 720 dias
LC N° 374/2022 DTE | CT.OS.23.5.143 | 2023-08-10 | RECUPERAÇÃO/REFORÇO ESTRUTURAL DOS RESERVATÓRIOS DA UNIDADE ALTO DA ESPERANÇA EM RECIFE/PE | Rua da Mata, s/n, Dois Unidos | Recife | 3685000 | 3685000 |  | 2023-09-01 | 360 dIAS | 2024-08-31 | miguelgustavo@compesa.com.br |  |  |  |  | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | Rua Professor Avertano Rocha, nº 491, Torrões, Recife/PE.
LC 158/2021 CPL | CT.OS. 21.4.296 / 2021 | 2021-08-13 | OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA MELHORIAS DAS CONDIÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA NOS DECANTADORES E FILTROS DA ETA BOTAFOGO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS EFLUENTES GERADOS PELA ESTAÇÃO | ESTRADA DE MONJOPE, SN, CRUZ DE REBOUÇAS, IGARASSU | IGARASSU | 7469406.61 |  |  | 2021-08-24 | 750 DIAS |  | marcelepresbitero@compesa.com.br |  |  |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA | RUA MAJOR DAVINO, SN, FUNDÃO, RECIFE
LC 138/2022 CPL | CT.OS.22.4.258 / 2022 | 2022-06-09 | SERVIÇOS E OBRAS DE ENGENHARIA PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01 E ADUTORA DE ÁGUA BRUTA BOTAFOGO | ESTRADA DA USINA SÃO JOSÉ, SN, IGARASSU | IGARASSU | 3399526.22 |  |  | 2022-07-11 | 360 DIAS |  | marcelepresbitero@compesa.com.br |  |  |  |  | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | RUA MAJOR DAVINO, SN, FUNDÃO, RECIFE
LC Nº 118/2022 | CT.OS.22.4.273 / 2022 | 2022-06-28 | CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DEENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E REFORÇO DO PRÉDIO DAESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA DE DUAS UNAS | RODOVIA BR 232 - JABOATÃO DOS GUARARAPES | JABOATÃO DOS GUARARAPES | 585000 |  |  | 2022-07-25 | 8 MESES |  | andrealeao@compesa.com.br |  |  |  |  | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA | Rua Avertano Rocha, 491, Torrões, Recife/PE |  | PRAZO |  | 07 MESES
LC Nº 364//2021 | CT.OS.22.4.125 / 2022 | 2022-03-23 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE BONANÇA INCLUINDO ETEF |  | BONANÇA | 7869999.97 |  |  | 2022-04-05 | 12 MESES |  | andrealeao@compesa.com.br |  |  |  |  | 5.605.258/0001-50 | CONSÓRCIOBONANÇA | Rua Castro Alves, nº 343, Encruzilhada, Recife/PE |  | PRAZO |  | 1 ANO | 2022-06-30
LC 152CPL21 | CT.OS 21.4.354 |  | OBRAS E SERVIOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE 12 HIDRANTES AO LONGO DO COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO DE SUAPE, LIGANDO AS ADUTORAS, SUBADUTORAS E REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SAA SUAPE, NO MUNICIPIO DE IPOJUCA -PE |  | IPOJUCA | 839710 |  |  | 2022-01-12 | 180 DIAS |  | mauriciohallyday@compesa.com.br |  |  |  |  | 02.124.282/0001-64 | STATICA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | RUA DA AURORA390, CAPIBARIBE, SÃO LOURENÇO DA MATA - PE
DL 571/2021 GEC | CT.OS.22.4.013/2022 | 2022-01-26 | SERVIÇOS EMERGÊNCIAIS E IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTA DAS ELEVATÓRIAS DE DOIS IRMÃOS, ALMOXARIFADO E SALAS ADMINISTRATIVAS DA GERÊNCIA LESTE | RUA FARIAS NEVES, S/N DOIS IRMÃOS, RECIFE | RECIFE | 94143.62 | 62138.79 |  | 2022-01-26 | 2 MESES |  | claudiacampos@compesa.com.br |  |  |  |  | 10.514.666/0001-11 | ENGELOC SERVICOS E LOCACAO LTDA | DOUTOR AMAURY DE MEDEIROS, 109 SL 01, BAIRRO NOVO - GRAVATÁ / PE
DL 488/2022 GEC | OES 23037 | 2023-05-05 | SERVIÇOS EMERGENCIAIS NAS ÁREAS DE MORROS COM RISCO DE DESLIZAMENTO NAS ENCOSTAS; IMPLANTAÇÃO DE REDE NA RUA AUGUSTO LIMA; RECUPERAÇÃO DE MURO E COBERTA EM ÁREA DA BORRACHARIA NA BR 101 DEVIDO A ESTOURAMENTO DE REDE; CONSERTO DE MURO DE ARRIMO DA QUINITOS DANIFICADO APÓS ESTOURAMENTO; RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO PREDIAL DANIFICADA APÓS ESTOURAMENTO | DIVERSAS RUAS DA ÁREA DE ARANGÊNCIA DA GNM LESTE | RECIFE | 28873.1 |  |  | 2023-05-08 | 30 DIAS |  | claudiacampos@compesa.com.br |  |  |  |  | 11.496.239/0001-10 | CONSTRUTORA PONTES LTDA | RUA ODORICO MENDES, 429, CAMPO GRANDE
DL 099/2023 GEC | OES 23223 | 2023-04-20 | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE REQUALIFICAÇÃO DA ELEVATÓRIA DOS MORROS |  | RECIFE | 28798.96 |  |  | 2023-04-24 | 30 DIAS |  | claudiacampos@compesa.com.br |  |  |  |  | 24.556.524/0001-21 | GERBER CONSTRUÇÕES LTDA
DL 223/2023 GEC | CT.OS 23.4.161 | 2023-08-28 | EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA ATENDIMENTO AO CRESCIMENTO VEGETATIVO NA GNM LESTE | DIVERSAS RUAS DA ÁREA DE ARANGÊNCIA DA GNM LESTE | RECIFE | 95392.12 |  |  | 2023-09-26 | 90 DIAS |  | claudiacampos@compesa.com.br |  |  |  |  | 02.124.282/0001-64 | STATICA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | RUA DA AURORA, 390, CAPIBARIBE - SAO LOURENÇO DA MATA
DL 469/2023 GEC | OES 23091 | 2023-12-01 | SERVIÇO DE REQUALIFICAÇÃO DA CRE ALTO DO CÉU | RUA MAJOR DAVINO, S/N FUNDÃO | RECIFE | 29501.94 |  |  | 2023-12-04 | 30 DIAS |  | claudiacampos@compesa.com.br |  |  |  |  | 32.490.017/0001-60 | C & F SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | RUA DA AURORA, 295, BOA VISTA - RECIFE
LC087CPL21 | CT.OS.21.6.204 | 2021-06-16 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E UNIDADES OPERACIONAIS DA DIRETORIA REGIONAL DO INTERIOR (LOTE 01) | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Diversos | 2827893.65 | 2827893.65 |  | 2021-07-01 | 720 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 04.856.454/0001-10 | CIFRA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R. Manoel dos Santos Moreira, 56, Casa Caiada, Olinda/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC133CPL21 | CT.OS.21.6.320 | 2021-08-31 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDIMENTO DO DISTRITO DE MATINADAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE OROBÓ – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Orobó | 2000000 | 2333261.58 |  | 2021-09-08 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 43.276.642/0001-20 | CONSORCIO OROBO | Rua Humberto de Lima Mendes, nº. 631, Bairro Novo, Olinda – PE | TA1: 09/03/2022; TA2: 01/06/2022; TA3: 23/09/2022. | TA1: P; TA2: P; TA3: VP. | R$ 333.261,58 | TA1: 90 DIAS; TA2: 120 DIAS; TA3: 90 DIAS. | - | - | -
LC360CPL21 | CT.OS.22.4.024 | 2022-01-20 | RECUPERAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA DA PONTE EM TIMBAÚBA-PE | Rua Valfredo Ferreira Lima, s/n, Timbaúba. | Timbaúba | 300000 | 300000 |  | 2022-02-07 | 60 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA | Rua João Zacarias, 172, Centro, Nova Fátima – BA | TA1: 25/04/2022. | TA1: P. | - | TA1: 120 DIAS. | - | - | -
LC157CPL21 | CTOS.21.6.389 | 2021-10-19 | IMPLANTAÇÃO DE ETA, SISTEMA ADUTOR, RESERVATÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO E SETORIZAÇÃO PARA MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Vitória de Santo Antão | 5458100 | 5458100 |  | 2021-11-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 43.373.991/0001-60 | CONSORCIO GCM CAP VITORIA DE SANTO ANTAO | Rua Humberto de Lima Mendes, nº 631, Bairro Novo, Olinda/PE | TA1: 25/04/2022; TA2: 23/12/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 180 DIAS; TA2: 120 DIAS. | - | - | -
LC466CPL21 | CT.OS.22.6.058 | 2022-02-15 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAS LOCALIDADES DE DOIS LEÕES E MACACOS NO MUNICIPIO DE POMBOS | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Pombos | 548999.98 | 548999.98 |  | 2022-03-15 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Loteamento Ponta de Serrambi, SN, QD e 2 Lote 08, Centro, Ipojuca/PE | TA1: 20/10/2022; TA2: 29/12/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 120 DIAS; TA2: 60 DIAS. | - | - | -
LC273CPL21 | CT.OS.22.6.077 | 2022-02-21 | REFORMA DA ETA SÃO BENEDITO DO SUL E CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE NÍVEL | Rua Boa Vista, 420, São Benedito do Sul. | São Benedito do Sul | 812300 | 812300 |  | 2022-02-21 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 45.343.879/0001-02 | CONSORCIO BARRAGEM DE SAO BENEDITO DO SUL | Av. Flor de Santana, 357, Empresarial Flor de Santana, Sala 206, Parnamirim, Recife/PE | 2022-08-09 | P | - | 240 DIAS | - | - | -
LC025CPL22 | CT.OS.22.6.166 | 2022-04-22 | IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE 150 MM PARA FREI MIGUELINHO – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Frei Miguelinho | 1465000 | 1465000 |  | 2022-05-31 | 150 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, nº 77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | 2022-12-19 | P | - | 90 DIAS | - | - | -
LC091CPL22 | CT.OS.22.6.257 | 2022-06-09 | INTERVENÇÕES DA ETA VELHA GRAVATÁ E IMPLANTAÇÃO DE ETA DE FIBRA COM CAPACIDADE DE 180 L/S NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE GRAVATÁ – PE | Rua São Pedro, s/n, Cruzeiro, Gravatá. | Gravatá | 1838999.97 | 1838999.97 |  | 2022-06-13 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalsta Paulo Bitencourt, nº 155, Sala 303, Edif. Emp. Derby Park, Derby, Recife/PE | 2022-10-20 | P | - | 180 DIAS | - | - | -
LC102CPL22 | CT.OS.22.6.259 | 2022-06-10 | MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE PANELAS – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Panelas | 3013500 | 3013500 |  | 2022-07-18 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 09.252.737/0001-76 | A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | Av. dos Vinhedos, nº 71, Sala 702, Jardim Sul, Uberlândia - MG | 2022-12-19 | P | - | 150 DIAS | - | - | -
LC038CPL22 | CT.OS.22.6.245 | 2022-06-01 | RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO A PARTIR DA BARRAGEM DE SÃO JORGE PARA MELHORIA DO ABASTECIMENTO DAS CIDADES DE CUPIRA, PANELAS E LAGOA DOS GATOS, INCLUINDO AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE LAGOA DOS GATOS E CUPIRA | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Cupira | 2621253.81 | 2621253.81 |  | 2022-06-03 | 300 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 46.609.511/0001-06 | CONSORCIO BARRAGEM DE SAO JORGE | Av. Dr. Claudio José Gueiros Leite, nº 4351, Loja 12, CP 57, Janga, Paulista-PE | - | - | - | - | - | - | -
LC057CPL22 | CTOS.22.6.191 | 2022-05-05 | SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DE SUB ADUTORA E AMPLIAÇÃO DO SAA DA VILA SÃO BENEDITO – TORITAMA – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Toritama | 809900 | 809900 |  | 2022-06-06 | 150 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA | Av. Beira Canal, 049, Rio Doce, Olinda/PE | 2022-12-07 | P | - | 120 DIAS | - | - | -
LC015CPL22 | CT.OS 22.6.212 | 2022-05-18 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE CASA NOVA I E II, GRAVATÁ-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Gravatá | 1655000.01 | 1655000.01 |  | 2022-06-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bittencourt, 155, 3° andar, Derby, Recife/PE | 2022-11-21 | P | - | 120 DIAS | - | - | -
LC125CPL22 | CT.OS.22.6.260 | 2022-06-10 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CAMUTANGA | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Camutanga | 534577.81 | 534577.81 |  | 2022-07-19 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 09.252.737/0001-76 | A. DOS SANTOS ENGENHARIA LTDA | Av. dos Vinhedos, nº 71, Sala 702, Jardim Sul, CEP 38.411-848, Uberlândia - MG | TA1: 29/08/2022; TA2: 13/12/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 60 DIAS; TA2: 150 DIAS. | - | - | -
LC224CPL22 | CT.OS.22.6.351 | 2022-08-17 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA DA CIDADE DE BARRA DE GUABIRABA – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Barra de Guabiraba | 1910270.98 | 1910270.98 |  | 2022-09-05 | 360 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Loteamento Ponta de Serrambi, SN, QD e 2 Lote 08, Centro, Ipojuca/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC212CPL22 | CTOS.22.6.322 | 2022-07-28 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE JATAÚBA – PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Jataúba | 4974000 | 4974000 |  | 2022-08-22 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, n° 77, Imbiribeira, Recife/PE, | - | - | - | - | - | - | -
LC195CPL22 | CTOS.22.6.302 | 2022-07-14 | IMPLANTAÇÃO DE NOVA CAPTAÇÃO A PARTIR DO RIO AMARAJI PARA O ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO RIBEIRÃO-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Ribeirão | 1900000 | 1900000 |  | 2022-09-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.473.496/0001-34 | VIZIR ENGENHARIA LTDA | Av. Doutor Cláudio José Gueiros Leite, nº 4351, Loja 12, CP 57, bairro do Janga, Paulista/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC065CPL22 | CT.OS.22.6.209 | 2022-05-17 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE SERROTE DOS BOIS, DISTRITO DE CARUARU-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caruaru | 800000 | 800000 |  | 2022-07-01 | 180 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA - EPP | Rua Deão Faria, n° 77, Imbiribeira, Recife/PE, | - | - | - | - | - | - | -
LC187CPL22 | CTOS.22.6.357 | 2022-08-22 | IMPLANTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE REDES DE DESTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E IMPLANTAÇÃO DE ETA EM FIBRA DE VIDRO NO SAA DA CIDADE DE BONITO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Bonito | 2017498.89 | 2017498.89 |  | 2022-09-08 | 240 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 35.684.968/0001-69 | PLANTARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Loteamento Ponta de Serrambi, SN, QD e 2 Lote 08, Centro, Ipojuca/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC242CPL22 | CT.OS.22.6.372 | 2022-08-30 | RAMAL DA ADUTORA DO AGRESTE PARA ETA PETRÓPOLIS, CARUARU-PE. | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Caruaru | 720000 | 720000 |  | 2022-09-14 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua Dalton Santos, nº 94, São Francisco, Caruaru/PE, CEP: 55.006-380 | 2022-12-22 | P | - | 60 DIAS | - | - | -
LC110CPL22 | CT.OS.22.6.229 | 2022-05-25 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR LESTE DA CIDADE DE JUCATI-PE | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Jucati | 1487953.73 | 1487953.73 |  | 2022-05-27 | 240 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 05.545.366/0001-60 | C P M CONSTRUTORA LTDA EPP | Rodovia BR 423, s/n, km 74, Centro, Jupi/PE, CEP: 55.395-000. | - | - | - | - | 2022-07-11 | Ausência de mão de obra da empresa contratada para execução dos serviços. | -
LC027CPL22 | CT.OS.22.6.135 | 2022-03-28 | MODERNIZAÇÃO DA ANTIGA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, INCLUINDO A RUA PROFESSOR JOÃO SEZINO E AVENIDA SANCHO LINS NO MUNICIPIO DE RIO FORMOSO | Logradouros públicos, sem endereço fixo. | Rio Formoso | 479000 | 479000 |  | 2022-04-22 | 120 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 09.280.485/0001-99 | IDEIA ENGENHARIA E SOLUCOES EIRELI | Rua Gonçalves Maia, nº 378, São Cristóvão, Arcoverde/PE | TA1: 29/08/2022; TA2: 29/11/2022. | TA1: P; TA2: P. | - | TA1: 90 DIAS; TA2: 90 DIAS. | - | - | -
LC223CPL22 | CT.OS.22.6.305 | 2022-07-18 | MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ALTO BONITO (ETA ALTO BONITO) | Sítio Gravatá Sul, s/n, Distrito de Alto Bonito, Bonito. | Bonito | 172999.99 | 172999.99 |  | 2022-08-04 | 90 DIAS | - | www.tce.pe.gov.br | 140101 |  |  |  | 06.157.352/0001-31 | ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Rua Moreno, 255, Arthur Lundgren I, Paulista/PE | - | - | - | - | - | - | -
LC080CPL22 | CT.OS.22.5.265 | 2022-06-21 | RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL DO RESERVATÓRIO ELEVADO 200 M³ DA ETA MACHADOS, LOCALIZADO NA CIDADE DE MACHADOS/PE |  | Machados | 469900 | 469900 |  | 2022-07-18 | 150 DIAS | [6 empty] | 21.029.437/0001-28 | QUATAR CONSTRUCOES E MANUTENCOES LTDA | Rua Antonio Campana, 399, JARDIM PARAISO DE VIRACOPOS CAMPINAS - SP
LC321CPL22 | CT.OS.23.6.054 |  | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO NO LOTEAMENTO AMILSON AFONSO - CARUARU-PE |  |  | 309999.99 |  |  | 2023-10-16 | 120 DIAS | [6 empty] | 10.542.393/0001-19 | VISAR ENGENHARIA LTDA
LC087CPL21 | CT.OS. 21.6.205 |  | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E UNIDADES OPERACIONAIS DA DIRETORIA REGIONAL DO INTERIOR (LOTE 02) |  |  | 1759966.91 |  |  | 2021-07-01 | 720 DIAS | [6 empty] | 41.116.138/0001-38 | REAL ENERGY LTDA
LC212CPL20 | CT.OS 21.6.266 |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SAMAMBAIA, CUSTÓDIA-PE. |  |  | 9400000 |  |  | 2021-09-01 | 540 DIAS | [6 empty] | 41.424.844/0001-47 | CONSORCIO SAMAMBAIA
LC023CPL22 | CT.OS 22.6.193 |  | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO COM EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SERRA TALHADA |  |  | 10700999.29 |  |  | 2022-05-23 | 360 DIAS | [6 empty] | 46.295.463/0001-29 | CONSORCIO SAA SERRA TALHADA
LC035CPL22 | CT.OS.22.6.162 |  | INTERLIGAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO PAJEÚ AO SISTEMA ADUTOR DO ZÉ DANTAS EM SOLIDÃO-PE |  |  | 352246.45 |  |  | 2022-05-04 | 90 DIAS | [6 empty] | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA
LC367CPL21 | CT.OS.22.6.032 |  | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA EM OURICURI |  |  | 4179999.99 |  |  | 2022-05-02 | 180 DIAS | [6 empty] | 44.950.674/0001-22 | CONSORCIO VOLUNTARIOS DA PATRIA
LC453CPL21 | CT.OS.22.5.062 |  | IMPLANTAÇÃO DAS ADUTORAS DOS POÇOS P.1.04-IB E P.1.05-IB PARA REFORÇO DO SAA IBIMIRIM-PE |  |  | 1088839.35 |  |  | 2022-07-04 | 180 DIAS | [6 empty] | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
LC472CPL21 | CT.OS.22.6.222 |  | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS SOLTA, PATOS, CANTO ALEGRE E COVA DO ANJO, NO MUNICÍPIO DE OURICURI |  |  | 4794997.85 |  |  | 2022-07-01 | 360 DIAS | [6 empty] | 46.466.642/0001-81 | CONSORCIO SAA DE OURICURI
LC078CPL22 | CT.OS.22.6.190 |  | IMPLANTAÇÃO DO SAA DA COMUNIDADE SÍTIO AMBÓ, ITAPETIM-PE |  |  | 509999.99 |  |  | 2022-05-10 | 120 DIAS | [6 empty] | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA
LC084CPL22 | CT.OS.22.6.184 |  | IMPLANTAÇÃO DO SAA DAS LOCALIDADES DE ARARAS E BREJINHO, TABIRA-PE. |  |  | 682740.64 |  |  | 2022-05-30 | 120 DIAS | [6 empty] | 32.019.351/0001-30 | SETE CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
LC184CPL22 | CT.OS.22.6.321 |  | CONSTRUÇÃO DE BASES EM CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO DE ETA MÓVEL DE 80L/S, REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE SALGUEIRO E CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GPR/GMI SERTÃO. |  |  | 1957801.45 |  |  | 2022-09-08 | 360 DIAS | [6 empty] | 12.754.237/0001-47 | ABTEC ENGENHARIA LTDA
LC238CPL22 | CT.OS.22.6.398 |  | IMPLANTAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DEALGODÕES EM SERTÂNIA/PE PARA ABASTECIMENTO A PARTIR DA ADUTORA DO MOXOTÓ |  |  | 793500 |  |  | 2022-09-26 | 150 DIAS | [6 empty] | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA
LC147CPL22 | CT.OS.22.6.325 |  | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ALBUQUERQUE NÉ NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA/PE |  |  | 1699950 |  |  | 2022-08-29 | 180 DIAS | [6 empty] | 08.488.802/0001-02 | RIO UNA SERVICOS GERAIS LTDA
LC134CPL22 | CT.OS.22.6.354 |  | NOVO SISTEMA ADUTOR PARA VERDEJANTE A PARTIR DA ETA SALGUEIRO |  |  | 6477000 |  |  | 2022-09-05 | 360 DIAS | [6 empty] | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD
LC162CPL22 | CT.OS.22.6.335 |  | REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE REDENÇÃO EM SANTA MARIA DA BOA VISTA |  |  | 649200 |  |  | 2022-09-14 | 150 DIAS | [6 empty] | 40.644.366/0001-18 | AR SERVICO E LOCACAO EIRELI
DL363GEC22 | CT.OS 22.6.392 |  | SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA TRANSPORTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ETA COMPACTA PARA ARARAS E BREJINHO, TABIRA-PE |  |  | 96800.01 |  |  | 2022-10-28 | 90 DIAS | [6 empty] | 32.019.351/0001-30 | SETE CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI
LC27CPL62021 | CT.OS. 21.5.331 |  | OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR ARATACA II |  |  | 30721034.7 |  |  | 9/16/2021 | 480 DIAS | [6 empty] | 41.042.367/0001-56 | SANEA-EMPREENDIMENTOS.PROJ.CONSULTORIA