## 1º Trimestre 2026
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
INFORMAÇÕES GERAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 1º TRIMESTRE
Número do processo da licitação | Número do Contrato | Data de assinatura do contrato | Descrição da obra | Endereço da obra | Município da Obra | Valor da obra previsto | Valor da obra atualizado | Dotação orçamentária | Prazo de início de execução da obra | Data de término da execução da obra previsto | Data de término da execução da obra realizado | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra | Código da UGE | Programa | Ação | Subação | CNPJ da empresa | Razão Social | Endereço da empresa | Data de inclusão do aditamento | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo | Valor do aditamento | Tempo do aditamento da obra | Data de início da paralisação | Descrição do motivo da paralisação | Prazo previsto da Paralisação
LC0092022CPL | CT.OS.22.5.172 | 2022-04-26 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRADE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS SETORES 1, 2, 3 E 9 CONTEMPLANDO CIDADE DE GARAPU E CHARNECA DA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, | Rodovia BR – 101 (antiga), Km 37. Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Stoº Agostinho | 12.325.000.00 | 12.324.982.61 |  | 720 DIAS | 2027-04-08 |  |  |  | CAIXA - OGU |  |  | 46.066.564/0001-28 | CONSORCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO | Rua Córrego da Prata, nº 170, Guabiraba, Recife/PE, CEP: 52.291-510 | 21/01/2020 24/03/2020 28/06/2023 07/11/2023 24/04/2024 07/08/2024 03/02/2025 17/10/2025 | P P P P P P V P | R$ 396.050,35 - R$ 396.050,35 | 90 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 180 DIAS 180 DIAS 90 DIAS 180 DIAS
LC0732022DTE/CPL | CT.OS.22.5.210 | 2022-05-17 | IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA ADUTOR A PARTIR DA EEAT VIANA E DE TRECHO DE ADUTORA POR GRAVIDADE A PARTIR DO RAP TAMBE, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE | Ramal da arena, S/N. Santa Monica, Camaragibe - PE. CEP: 54765-210 | Camaragibe | 11.740.614.40 | 11.740.614.40 |  | 240 DIAS | 2026-01-07 |  |  |  | NDB |  |  | 46.416.860/0001-01 | CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE | Estrada de Aldeia, nº 8701 Loja 02, Aldeia dos Camaras - Camaragibe | 16/12/2022 23/02/2023 24/04/2023 19/06/2023 27/09/2023 16/04/2024 05/12/2024 22/07/2025 11/12/2025 27/02/2026 | P P P P P P P P V V | R$ 2.553.172,92 + R$ 512.930,35 | 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 6 MESES 6 MESES 210 DIAS 6 MESES
LC4542021CPL | CT.OS.22.5.030 | 2022-01-25 | OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO IBURA | RUA JAQUEIRA N23,MARCOS FREIRE/PRAZERES,CEP: 54360-045 JABOATAO DOS GUARARAPES PE | Recife | 4.122.000.00 | 5.500.801.89 |  | 366 dias | 2027-03-31 |  |  |  | COMPESA |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, 170, Guabiraba, Recife/PE, CEP 52.291-510 | 31/08/2022 17/01/2023 02/03/2023 03/08/2023 04/122023 17/04/2024 07/08/2024 07/01/2025 20/05/2025 | P V P P P P P P P | 1.008.340.38 | 6 MESES 3 MESES 6 MESES 90 DIAS 6 MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES 10 MESES | 46084 | Durante o desenvolvimento da atividades, a construtora foi impedida de acessar o local da obra em andamento em virtude de o proprietário do terreno despropriado. | 46268
LC35422CPL | CT.OS.24.5.073 | 2024-04-18 | 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PORTO DE GALINHAS NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA – PE | LOTE 8A-l, Rodovia Porto de Galinhas, s/n, MEREPE, Porto de Galinhas, Ipojuca, CEP.: 55.593-144. | Ipojuca | 51.824.972.98 | 62.816.773.22 |  | 30 MESES | 2026-06-24 |  |  |  | COMPESA - BANCO DO NORDESTE |  |  | 08.210.031/0001-89 | CERTA CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA | Rua Romualdo Galvão, nº 2109, Cond. Trade Center, Sala 503, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.056-165 | 45930 | V | 921574,28 - R$ 453.121,86
LC03923DESCPL | CT.OS.24.1.079 | 2024-05-15 | AMPLIAÇÃO DO SAA DOS MORROS DA ZONA NORTE – COMPLEMENTAÇÃO, | Avenida Aníbal Benévolo, 1728 - Alto Santa Teresinha | Recife | 31.599.999.99 | 34.082.571.50 |  | 24 MESES | 2027-05-30 |  |  |  | CAIXA - FGTS |  |  | 54.423.968/0001-50, | CONSORCIO FLAMAC/ENGELOC/POTENZA | Estrada de Belém n° 901, casa, bairro de Campo Grande, nesta cidade do Recife | 03/06/2025 29/12/2026 06/05/2026 | V P p | 5.159.106,26 -5.276.217,05 | 8 MESES 4 MESES
LC1282024DESCPL | CT.OS.24.5.322 | 2025-03-10 | COMPLEMENTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ETA SALGADO E DE SEU SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | ETE Salgado - Rua Capitão Nilo Ferreira da Costa, 180, bairro do Salgado | Caruaru | 2.474.700.00 | 2.474.700.00 |  | 12 MESES | 2026-07-09 |  |  |  | CAIXA - OGU |  |  | 09.526.696/0001-69 | METRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | Av Rio Branco, 672, Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000 | 14/01/2026 06/02/2026 | P V | 571.659.98 | 4 MESES
LC 236/2020 CPL | CT.OS.21.5.182 | 2021-06-01 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE SETORIZAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS BAIRROS DA MACAXEIRA, CASA FORTE, PARNAMIRIM, CASA AMARELA, ARRUDA, ÁGUA FRIA, CAMPO GRANDE, CAJUEIRO E ADJACÊNCIAS LOTE III |  | Recife | 12.100.000.00 | 17.726.489.24 |  | 30 MESES | 2026-06-20 |  |  |  | CAIXA - FGTS |  |  | 42.127.857/0001-17 | CONSORCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC | Av. Dr. Claudio José Queiras Leite, n° 4351, Loja 12, CXPST 57, Janga, Paulista-PE, CEP.: 53.435-000 | 17/01/2023 24/08/2023 30/10/2023 15/01/2024 09/02/2024 08/03/2024 28/08/2024 16/04/2025 05/06/2025 | V P P V P P P P P | R$ 697.816,86 R$ 2.575.962,88 -R$ 429.224,98 | 90 DIAS 180 DIAS 90 DIAS 3 MESES 85 DIAS 180 DIAS 7 MESES
LC Nº 193/2024- DES/CPL | CT.OS.25.5.024 | 2025-02-03 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E DE INSTRUMENTAÇÃO DA BARRAGEM PAU FERRO - QUIPAPA | Barragem Pau Ferro | Quipapá | 1.664.810.17 | 1.664.810.17 |  | 150 DIAS | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 17.157.831/0001-74 | FUNDAP SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA | Rua Florencio Fontenelle, 128, FORTALEZA/CE, CEP 60.865-000 |  | P |  | 150 dias
LC Nº 004/2025 - DES/CPL | CT.OS.25.5.191 | 2025-06-17 | EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO ALTO DO MOURA NA CIDADE DE CARUARU/PE |  | Recife | 32.980.000.00 | 32.980.000.00 |  | 24 MESES | 2027-09-29 |  |  |  | COMPESA e Outras Operações de Créditos |  |  | 61.335.658/0001-49 | CONSORCIO ALTO DO MOURA | EST DE BELEM, nº 901, Campo Grande, Recife/PE CEP 52.040-000 | 2026-03-10 | V | R$ 2.192.359,13
LC Nº 045/2025 - DES/CPL | CT.OS.25.5.146 | 2025-05-24 | IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA PRODUTOR E ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PARA ATENDIMENTO AO COMPLEXO PRISIONAL DE ARAÇOIABA | PE 41 - KM 13,3 - Loteamento Sabiá da Mata | Araçoiaba/ Igarassu | 12.864.699.29 | 12.864.699.29 |  | 14 MESES | 2027-07-01 |  |  |  | Novo PAC (OGU) e GE |  |  | N° 33.612.855/0001-22 | WVO ENGENHARIA LTDA | R DOUTOR JOSE PEROBA, 297, EDF ATLANTA EMPRESARIAL SALA 1104, STIEP – SALVADOR/BA. CEP: 41.770-235
LC Nº 054/2025 DES/CPL | CT.OS.25.5.229 | 2025-07-11 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA ZONA NORTE DO RECIFE (DUPLICAÇÃO DA ALÇA NORTE) - COMPLEMENTAÇÃO | rua desembargador oscar coutinho, 122, Iputinga, Recife | Recife | 15.185.000.00 | 15.185.000.00 |  | 12 MESES | 2027-03-01 |  |  |  | Caixa- FGTS - 90.00%; GE - Governo do Estado - 10.00% |  |  | N° 10.514.594/0001-02 | EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, 155, SALA 203 EDF. EMPR DERBY – PARK, DERBY – RECIFE/PE
LC Nº 047/2025 - DES/CPL | CT.OS.25.5.379 | 2025-11-14 | IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM DE ENGENHO PEREIRA | Engenho Pereira, Moreno PE | Moreno | 77.300.000.00 | 77.300.000.00 |  | 36 MESES | 2028-12-01 |  |  |  | GOVERNO DO ESTADO
LC Nº 049/2025 – DES/CPL | CT.OS.25.5.283 | 2025-08-27 | OBRA DE AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA A CIDADE DE OLINDA - COMPLEMENTAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DA ETA ALTO DO CÉU PARA OS RESERVATÓRIOS DO MONTE E URUBU |  | Olinda | 13.737.265.76 | 13.737.265.76 |  | 12 MESES | 2026-11-19 |  |  |  | OGU - GE
LC Nº 219/2024 - DES/CPL | CT.OS.25.5.127 | 2025-05-09 | CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO 1,2, 1.5A, 1.8 E 1.9, RAMAIS E REDES COLETORAS DAS UCS 80, 81, 82-1, 82-2 E 86 DO SES BOA VIAGEM | Rua Antônio Paes Barreto s/n, Imbiribeira | Recife | 64.000.000.00 | 64.000.000.00 |  | 20 MESES | 2027-03-14 |  |  |  | NDB
LC 229/2021 | CT.OS.21.5.332 | 2021-05-10 | CONCLUSÃO DAS OBRAS ESTACIONÁRIAS DA ADUTORA DO ALTO CAPIBARIBE - RELICITAÇÃO | Endreço: Bairro Oscarzao, Santa Cruz do Capibaribe Rua Galdencio Gomes Feitosa 7000 CEP 55190-000 | BARRA DE SÃO MIGUEL (PB) / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE E TAQUARITINGA DO NORTE | 11144402.52 | 13528165.83 | 1271 DIAS | 2026-01-31 |  |  |  | FGTS - IN 14 |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 03/02/2022 25/07/2022 21/09/2022 12/06/2023 30/08/2023 09/04/2024 30/12/2024 18/06/2025 02/03/2026 | V P V P V P P P P V | 0 -7.631,17 710.072,76 1.267.450,93 -62.296,59 | 11 MESES 10 MESES 08 MESES 06 MESES 04 MESES 101 DIAS
LC 107/2023 | CT.OS.23.5.228 | 2023-11-27 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE LOTE 5B TRECHO CARUARU-GRAVATÁ | PE-81, km 1 (Gravatá) | CARUARU/ BEZERROS / SAIRÉ / GRAVATÁ | 43545853.45 | 41680387.71 | 686 DIAS | 2025-11-30 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 09/04/2025 11/02/2025 04/08/2025 08/01/2026 | P V V | 1.863.873,61 - 3.729.339,35 | 236 DIAS 158 DIAS
LC nº 024/2024 | CT.OS.24.5.129 | 2024-05-27 | CONCLUSÃO DASOBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 5C - TRECHO BREJO DA MADRE DE DEUS - SÃO BENTO DO UNA. | BR 232, KM 176, Chácara Sônia Lima, S/N, Belo Jardim, CEP 55158-090 | BREJO DA MADRE DE DEUS/ BELO JARDIM/ SÃO BENTO DO UNA/ SANHARÓ E TACAIMBÓ | 24308990.29 | 22895533.12 | 365 DIAS | 2025-06-15 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  |  | 41.042.367/0001-55 | SANEA – EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Rua Monsenhor Silva, nº 293, 1º andar, Madalena, Recife/PE | 45824 | V P | -1413457.72 | 210 DIAS |  | DISTRATO
LC nº 024/2024 | CT.OS.26.1.016 | 2026-01-16 | CONCLUSÃO DASOBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 5C - TRECHO BREJO DA MADRE DE DEUS - SÃO BENTO DO UNA. | BR 232, KM 176, Chácara Sônia Lima, S/N, Belo Jardim, CEP 55158-090 | BREJO DA MADRE DE DEUS/ BELO JARDIM/ SÃO BENTO DO UNA/ SANHARÓ E TACAIMBÓ | 16911787.55 |  | 150 DIAS | 2026-06-19 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TÉCNICAS LIMITADA | Rua Córrego da Prata, nº 170, Guabiraba, Recife – PE, CEP: 52.291-510
LC Nº 059/2024 | CT.OS.24.5.304 | 2024-11-04 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DOSISTEMA ADUTOR DO AGRESTE – LOTE 4B – TRECHO CARUARU A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Rua José Joventino Silva, 116 - Pão de Açúcar - Taquaritinga do Norte/PE - CEP: 55.790-000 | CARUARU / TORITAMA/ TAQUERITINGA DO NORTE / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 23015253.11 | 23015253.12 | 365 DIAS | 2025-11-16 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua Joaquim Alves Correia de Araujo, 55, São Francisco, Caruaru/PE, CEP55.006-445, | 46036 | P |  | 180 DIAS
LC Nº 129/2024 | CT.OS.24.5.319 | 2024-11-14 | REQUALIFICAÇÃO DA BARRAGEM MUNDAÚ II(CAJUEIRO) | próximo à BR-424 em Garanhuns | GARANHUNS | 1186872.95 | 1186872.96 | 365 DIAS | 2026-01-07 |  |  |  | GOVERNO DO ESTADO |  |  |  | 14.861.584/0001-02 | METATERRAPLANAGEM LTDA | Av. Governador Agamenon Magalhaes, 2864, Sala 1704 Edf. Business Center,Espinheiro Recife | [5 empty] | CONCLUÍDA
LC Nº 012/2025 | CT.OS.25.5.132 | 2025-05-21 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DOSISTEMA ADUTOR DOS POÇOS DE TUPANATINGA |  | TUPANATINGA | 13735981.5 | 13735981.5 | 365 DIAS | 2025-06-09 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  |  | 60600018/0001-56 | CONSÓRCIO ADUTOR TUPANATINGA - CONSTRUTORA SANTEN LTDA / e WVO ENGENHARIA LTDA | Rua Doutor José Peroba nº 297 Sala 1105 STIEP Salvador BA
Nº 210/2024 | CT.OS.25.5.274 | 2025-08-18 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE – LOTE 2B – TRECHOS PESQUEIRA A BUÍQUE E MIMOSO A ARCOVERDE, |  | BUÍQUE | 19424437.34 | 19424437.34 | 366 DIAS | 2027-01-12 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Rua Joaquim Alves Correia de Araújo, nº 55, São Francisco, Caruaru/PE, CEP 55.006-445
LC Nº 359/2022 | CT.OS.24.5.169 | 2024-08-30 | 1ª ETAPA DO SES FERNANDO DE NORONHA - ETE BOLDRÓ, COLETOR TRONCO E LABORATÓRIO | Alameda do Boldro, s/n | Fernando de Noronha | 16650000 | 18927805.75 |  | 2024-10-29 | 2026-10-29 | [6 empty] | 55.683.396/0001-00 | CONSORCIO FERNANDO DE NORONHA | Avenida 01, n°2031, Jardim Mirassol, Rio Claro, estado de São Paulo – SP, CEP 13.503-141 | 26/09/2024 26/11/2025 01/04/2026 | v (Apostilamento) V (Apostilamento) P e V (Apostilamento) | Reajuste: R$ 581.085,00 Reajuste: R$ 1.103.382,00 Reajuste: R$ 593.338,75 | 6 meses
LC Nº 0527/2022 e DL 152/2024 | CT.OS.24.4.087 | 2024-04-08 | REMANESCENTE DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DO ALTO DO CAJUEIRO | R. Raimundo da Conceição, 520-536 - Águas Compridas | Olinda | 1123057.78 | 1328580.21 |  | 2025-06-09 | 2026-07-08 | [6 empty] | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA | Rua João Zacarias, nº 172, Centro, Nova Fátima/BA, CEP 44.642-000 | 06/11/2025 04/02/2026 | v (Apostilamento) P e V | Reajuste R$ 83.330,89 R$ 122.191,54 | 7 meses
LC 103/2025 | CT.OS.25.9.258 | 2025-08-01 | IMPLANTAÇÃO DE NOVAS SUBADUTORAS AO LONGO DA BR 407, EM PETROLINA | JOÃO DE DEUS; COSME E DAMIÃO E PEDRA LINDA | PETROLINA | 1215000 |  |  | 2025-08-25 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | [5 empty] | 52.304.183/0001-32 | MM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA
LC 096/2024 | CT.OS.24.6.303 | 2024-11-21 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PARA O LOTEAMENTO COPACABANA, CARUARU-PE | Loteamento Copacabana | CARUARU | 279500 |  |  | 2025-04-05 | 2025-08-03 | 2026-01-05 | [5 empty] | 42.366.081/0001-98 | ONE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
DL 821/2025 | CT.OS.26.7.060 | 2026-03-12 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DA CIDADE DE QUIPAPÁ-PE |  | QUIPAPÁ | 109489.24 |  |  | 2026-03-25 | 2026-07-23 | [6 empty] | 03.030.424/0001-97 | NORTEC - CONSTRUCOES LTDA (NORTEC)
LC 086/2025 | CT.OS.25.7.418 | 2026-01-08 | SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO RESIDENCIAL CHÊ GUEVARA, ALTO DO MOURA EM CARUARU / PE |  | CARUARU | 312000 |  |  | 2026-01-23 | 2026-04-23 |  |  | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB | 16482048039240000 |  |  | 27.362.942-0001/76 | BVINFRA CONSTRUCOES LTDA
LC 167/2024 | CT.OS.25.6.001 | 2025-01-08 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PARA O BAIRRO UNIVERSITÁRIO EM CARUARU-PE | Bairro Universitário | CARUARU | 572999.83 | 715230.53 |  | 2025-04-09 | 12/09/2025 04/01/2026 04/05/2026 | [6 empty] | 09.526.696/0001-69 | METRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA |  |  | P V, P |  | 60 dias 90 dias, R$ 142.230,70
LC023CPL22 | CT.OS 22.6.193 | 2022-05-23 | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO COM EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SERRA TALHADA |  | SERRA TALHADA | 10700999.29 | 14372802.04 |  | 23/05/2022 (12 meses) | 2026-02-20 | 2026-02-17 | [5 empty] | 46.295.463/0001-29 | CONSORCIO SAA SERRA TALHADA | Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 4351 - Lote 12 CP 57, Janga - Paulista-PE - CEP 53435-000 | 25/04/2023 12/01/2024 04/04/2024 20/06/2024 17/01/2025 29/06/2025 07/07/2025 16/09/2025 | P P V V P P P V | 140028.91 | 180 DIAS 408 DIAS - - 180 DIAS 186 DIAS
LC367CPL21 | CT.OS.22.6.032 | 2022-05-02 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA EM OURICURI |  | OURICURI | 4179999.99 | 5081498.41 |  | 02/05/2022 (06 meses) | 2022-11-02 | 2026-01-22 | [5 empty] | 44.950.674/0001-22 | CONSORCIO VOLUNTARIOS DA PATRIA | Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 4351 - Lote 12 CP 57, Janga - Paulista-PE - CEP 53435-000 | 08/11/2022 23/02/2023 17/10/2023 23/02/2024 16/05/2024 22/11/2024 23/03/2025 22/01/2026 20/02/2026 20/02/2026 | P P V P P P V P P V | - - 901.498,41 - - - 506.849,50 72.627,27 | 4 MESES 6 MESES - 6 MESES 6 MESES 6 MESES - 186 DIAS 3 MESES 2 MESES
LC453CPL21 | CT.OS.22.5.062 | 2022-07-04 | IMPLANTAÇÃO DAS ADUTORAS DOS POÇOS P.1.04-IB E P.1.05-IB PARA REFORÇO DO SAA IBIMIRIM-PE |  | IBIMIRIM | 1088839.35 | 1154872 |  | 04/07/2022 (6 meses) | 2023-01-04 | 2025-05-03 | [5 empty] | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua Dalton Santos, nº 94, São Francisco, Caruaru/PE, CEP: 55.006-380 | 04/01/2023 24/07/2023 18/09/2023 19/01/2024 20/06/2024 10/12/2024 | P P V P P P | - - 63.032,68 - - - | 6 MESES 6 MESES - 7 MESES 5 MESES 6 MESES
LC472CPL21 | CT.OS.22.6.222 | 2022-07-01 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS SOLTA, PATOS, CANTO ALEGRE E COVA DO ANJO, NO MUNICÍPIO DE OURICURI |  | OURICURI | 4794997.85 | 4794997.85 |  | 06/07/2022 (12 meses) | 2023-07-06 | 2024-09-28 | [5 empty] | 46.466.642/0001-81 | CONSORCIO SAA DE OURICURI | Rua Dalton Santos, nº 94, São Francisco, Caruaru/PE, CEP: 55.006-380 | 19/09/2023 15/03/2024 05/06/2024 09/09/2024 09/09/2024 19/12/2024 21/05/2025 | P P P V V P P | - - - +350.597,18 -350.597,18 - - | 120 DIAS 240 DIAS 90 DIAS - - 4 MESES 3 MESES
LC084CPL22 | CT.OS.22.6.184 | 2022-05-30 | IMPLANTAÇÃO DO SAA DAS LOCALIDADES DE ARARAS E BREJINHO, TABIRA-PE. |  | TABIRA | 682740.64 | 851456.38 |  | 30/05/2022 (8 meses) | 2023-01-30 | 2026-01-23 | [5 empty] | 32.019.351/0001-30 | SETE CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | Rua Alexandre Ferreira de Carvalho, 865, Centro, Tabira/PE, CEP 56780-000 | 24/10/2022 03/02/2023 04/04/2023 19/03/2024 10/10/2024 05/12/2024 25/03/2025 02/04/2025 15/08/2025 20/09/2025 | P P P P P V V P P | - - - - - 168.715,75 55.091,83 - | 90 DIAS 180 DIAS 180 DIAS 180 DIAS 180 DIAS - - 4 MESES 2 MESES
LC162CPL22 | CT.OS.22.6.335 | 2022-09-14 | REFORMA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE REDENÇÃO EM SANTA MARIA DA BOA VISTA |  | SANTA MARIA DA BOA VISTA | 649200 | 649200 |  | 14/09/2022 (5 meses) | 2023-02-14 | 2024-04-30 | [5 empty] | 40.644.366/0001- 18 | AR SERVICO E LOCACAO LTDA | Rua Engenheiro Carlos Pinheiro, nº 84, Centro, Petrolina/PE, CEP: 56302-310 | 15/02/2023 09/01/2024 10/03/2024 10/07/2024 10/03/2025 14/05/2025 16/10/2025 | P P P P P P P | - - - - - - | 5 MESES 8 MESES 6 MESES 6 MESES 3 MESES 4 MESES 2 MESES
LC234CPL22 | CT.OS 24.9.007 | 2024-01-16 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA/PE |  | SERTANIA | 3405490 | 4348792.32 |  | 16/01/2024 (9 meses) | 2024-10-16 | 2026-01-17 | [5 empty] | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA | R. Deão Faria, n°77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | 12/09/2024 16/10/2024 18/01/2025 26/03/2025 24/07/2025 16/10/2025 | V P V V P P P | 111.018,98 - 832.283,33 49.815,43 - | 6 MESES- 6 MESES - - 3 MESES 3 MESES
LC 054CPL23 | CT.OS 24.5.018 | 2024-02-21 | OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SAA ARCOVERDE |  | ARCOVERDE | 13169719.07 | 14848477.31 |  | 19/02/2024 (24 meses) | 2026-02-19 | 2026-02-21 | [5 empty] | 52.666.771/0001-16 | CONSÓRCIO CONSTRUTOR ARCOVERDE | Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 2864, Sala 1704, Edf. Business Center, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52.020-000 | 10/02/2025 22/08/2025 | V V P V P V | 439153,26 1.239,604,93
LC147CPL22 | CT.OS 24.9.272 | 2024-09-23 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE ALBUQUERQUE NÉ NO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA/PE |  | SERTANIA | 737969.16 | 797892.19 |  | 23/09/2024 (3 meses) | 2024-12-23 | 2025-04-14 | [5 empty] | 10.542.393/0001-19 | VISAR ENGENHARIA LTDA |  | 02/01/2025 02/01/2025 17/01/2025 10/03/2025 09/05/2025 09/05/2025 | V V P V P V | 977.35,76 -977.35,76 - 59.923,03 - 61.026,64 | - - 3 MESES - 3 MESES -
LC212CPL20 | CT.OS 21.6.266 | 2021-09-01 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SAMAMBAIA |  | CUSTODIA | 9400000 | 11059359.07 |  | 01/09/2021 (24 meses) | 2023-09-01 | 2025-06-29 | [5 empty] | 41.424.844/0001-47 | CONSÓRCIO SAMAMBAIA | Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 3003, Caixa Postal nº 406, Encruzilhada, Recife/PE, CEP: 52.041-080 | 28/07/2022 02/03/2023 08/05/2023 02/09/2023 23/08/2024 17/01/2025 20/06/2025 01/01/2026 27/02/2026 | V P V P V P P P V | 902.886,88 - 632.650,23 - 611.639,49 - - 208.287,06 | - 6 MESES - 8 MESES - 6 MESES 185 DIAS 120 DIAS
DL048/2025 | CT.OS.25.5.055 | 2025-03-17 | RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DO VERTEDOR DA BARRAGEM BARRIGUDA |  | ARARIPINA | 111973.56 | 111973.56 |  | 17/03/2025 (1 mes) | 2025-04-17 | 2025-04-17 | [5 empty] | 16.701.083/0001-86 | GALDINO JOSE DO VALE ENGENHARIA - EPP (G VALE ENGENHARIA) | Q B LOTE 19, S/N, Andar 01, Dnocs, Araripina /PE, CEP 56.280-000 | - | - | - | -
LC 208/2025 | CT.OS.26.5.026 | 2026-02-04 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PIRITUBA |  | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 7000000 | 7000000 |  | 19/02/2026 12 Meses | 2027-02-19 | [6 empty] | 52.304.183/0001-32 | MM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | Avenida Rio Branco, 672 - Letra A, Centro, Santa Cruz/RN – Cep: 59.200-000
LC 130/2025 | CT.OS.25.9.381 | 2025-11-18 | REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR VITÓRIA |  | PETROLINA | 1670000 | 1670000 |  | 02/12/2025 22 meses | 2027-12-12 | [6 empty] | 52.304.183/0001-32 | MM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | Avenida Rio Branco, 672 - Letra A, Centro, Santa Cruz/RN – Cep: 59.200-001
DL 740/2025 | CT.OS.26.5.003 | 2026-01-13 | CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO, INTERLIGAÇÃO E DRENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA |  | OURICURI | 142350 | 142350 |  | 27/01/2026 01 (um) mês | 2026-02-27 | [6 empty] | 14.651.869/0001-00 | SANTEC TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA (SANTEC CONSTRUÇÕES) | Rua D, 150, Distrito Industrial, Varzea da Palma/MG, CEP 39.260-000
LC 037/2025 DEG/CPL | CT.OS.22.5.320 | CT.OS.26.5.072 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE NEGREIROS |  | NEGREIROS | 79490000 | 79490000 |  | 20 MESES | 2027-11-24 | [6 empty] | 65.637.938/0001-62 | CONSORCIO ADUTORA NEGREIROS | Av. Prof. Mário Werneck, 300 - Sala 804, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP. 30455-610
LC 317/2022 DRA/CPL | CT.OS.25.6.322 | 2025-10-15 | IMPLANTAÇÃO DE SAA PARA AS LOCALIDADES DE CRUZEIRO DO OESTE E JABUTICABA EM SAIRÉ-PE, |  | SAIRÉ | 2099990 | 2099990 |  | 8 MESES | 2026-07-12 | [6 empty] | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA, | Rua Deao Faria, 77, Imbiribeira, Recife/PE. CEP: 51.170-250
LC 182/2025 - DRS/CPL | CT.OS.26.7.064 | 2026-06-10 | REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR ETA 2 E CAPTAÇÃO, PETROLINA-PE |  | PETROLINA | 1788000 | 1788000 |  | 8 MESES | 2026-12-06 | [6 empty] | 37.876.835/0001-10 | SANTANA ENGENHARIA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Avenida Tancredo Neves, 620, Edif. Mundo Plaza, Sala 3303, Caminho Das Arvores, CEP: 41820-020, Salvador – BA

## 2º Trimestre 2026
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA
INFORMAÇÕES GERAIS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 2º TRIMESTRE
Número do processo da licitação | Número do Contrato | Data de assinatura do contrato | Descrição da obra | Endereço da obra | Município da Obra | Valor da obra previsto | Valor da obra atualizado | Dotação orçamentária | Prazo de início de execução da obra | Data de término da execução da obra previsto | Data de término da execução da obra realizado | Endereços eletrônicos dos órgãos competentes para fiscalização da obra | Código da UGE | Programa | Ação | Subação | CNPJ da empresa | Razão Social | Endereço da empresa | Data de inclusão do aditamento | Tipo de aditamento: V – Valor, P – Prazo, VP – Valor e Prazo | Valor do aditamento | Tempo do aditamento da obra | Data de início da paralisação | Descrição do motivo da paralisação | Prazo previsto da Paralisação
LC0092022CPL | CT.OS.22.5.172 | 2022-04-26 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRADE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DOS SETORES 1, 2, 3 E 9 CONTEMPLANDO CIDADE DE GARAPU E CHARNECA DA CIDADE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO/PE, | Rodovia BR – 101 (antiga), Km 37. Cabo de Santo Agostinho/PE | Cabo de Stoº Agostinho | 12325000 | 12324982.61 |  | 720 DIAS | 2027-04-08 |  |  |  | CAIXA - OGU |  |  | 46.066.564/0001-28 | CONSORCIO SAA CABO DE SANTO AGOSTINHO | Rua Córrego da Prata, nº 170, Guabiraba, Recife/PE, CEP: 52.291-510 | 21/01/2020 24/03/2020 28/06/2023 07/11/2023 24/04/2024 07/08/2024 03/02/2025 17/10/2025 | P P P P P P V P | R$ 396.050,35 - R$ 396.050,35 | 90 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 180 DIAS 180 DIAS 90 DIAS 180 DIAS
LC0732022DTE/CPL | CT.OS.22.5.210 | 2022-05-17 | IMPLANTAÇÃO DE NOVO SISTEMA ADUTOR A PARTIR DA EEAT VIANA E DE TRECHO DE ADUTORA POR GRAVIDADE A PARTIR DO RAP TAMBE, MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE-PE | Ramal da arena, S/N. Santa Monica, Camaragibe - PE. CEP: 54765-210 | Camaragibe | 11740614.4 | 16440694.97 |  | 240 DIAS | 2027-01-13 |  |  |  | NDB |  |  | 46.416.860/0001-01 | CONSÓRCIO ADUTOR CAMARAGIBE | Estrada de Aldeia, nº 8701 Loja 02, Aldeia dos Camaras - Camaragibe | 16/12/2022 23/02/2023 24/04/2023 19/06/2023 27/09/2023 16/04/2024 05/12/2024 22/07/2025 11/12/2025 27/02/2026 | P P P P P P P P V V | R$ 2.553.172,92 + R$ 512.930,35 | 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 60 DIAS 6 MESES 6 MESES 210 DIAS 6 MESES
LC4542021CPL | CT.OS.22.5.030 | 2022-01-25 | OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO IBURA | RUA JAQUEIRA N23,MARCOS FREIRE/PRAZERES,CEP: 54360-045 JABOATAO DOS GUARARAPES PE | Recife | 4122000 | 5500801.89 |  | 366 dias | 2027-03-31 |  |  |  | COMPESA |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TECNICAS LTDA | Rua Córrego da Prata, 170, Guabiraba, Recife/PE, CEP 52.291-510 | 31/08/2022 17/01/2023 02/03/2023 03/08/2023 04/122023 17/04/2024 07/08/2024 07/01/2025 20/05/2025 30/04/2026 | P V P P P P P P P | 1008340.38 | 6 MESES 3 MESES 6 MESES 90 DIAS 6 MESES 2 MESES 4 MESES 6 MESES 10 MESES | 2026-03-03 | Durante o desenvolvimento da atividades, a construtora foi impedida de acessar o local da obra em andamento em virtude de o proprietário do terreno despropriado. | 2026-09-03
LC35422CPL | CT.OS.24.5.073 | 2024-04-18 | 1ª ETAPA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE PORTO DE GALINHAS NO MUNICÍPIO DE IPOJUCA – PE | LOTE 8A-l, Rodovia Porto de Galinhas, s/n, MEREPE, Porto de Galinhas, Ipojuca, CEP.: 55.593-144. | Ipojuca | 51824972.98 | 62816773.22 |  | 30 MESES | 2026-10-23 |  |  |  | COMPESA - BANCO DO NORDESTE |  |  | 08.210.031/0001-89 | CERTA CONSTRUCOES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA | Rua Romualdo Galvão, nº 2109, Cond. Trade Center, Sala 503, Lagoa Nova, Natal/RN, CEP: 59.056-165 | 14/10/2025 26/05/2026 | V P | 921574,28 - R$ 453.121,86 | 120 DIAS
LC03923DESCPL | CT.OS.24.1.079 | 2024-05-15 | AMPLIAÇÃO DO SAA DOS MORROS DA ZONA NORTE – COMPLEMENTAÇÃO, | Avenida Aníbal Benévolo, 1728 - Alto Santa Teresinha | Recife | 31599999.99 | 34082571.5 |  | 24 MESES | 2027-05-30 |  |  |  | CAIXA - FGTS |  |  | 54.423.968/0001-50, | CONSORCIO FLAMAC/ENGELOC/POTENZA | Estrada de Belém n° 901, casa, bairro de Campo Grande, nesta cidade do Recife | 03/06/2025 29/12/2026 06/05/2026 | V P P | 5.159.106,26 -5.276.217,05 | 8 MESES 4 MESES
LC1282024DESCPL | CT.OS.24.5.322 | 2025-03-10 | COMPLEMENTAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO DA ETA SALGADO E DE SEU SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES | ETE Salgado - Rua Capitão Nilo Ferreira da Costa, 180, bairro do Salgado | Caruaru | 2474700 | 2474700 |  | 12 MESES | 2026-07-09 |  |  |  | CAIXA - OGU |  |  | 09.526.696/0001-69 | METRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | Av Rio Branco, 672, Centro, Santa Cruz/RN, CEP 59200-000 | 14/01/2026 06/02/2026 | P V | R$ 571.659,98 - R$ 123.829,75 | 4 MESES
LC 236/2020 CPL | CT.OS.21.5.182 | 2021-06-01 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE SETORIZAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS BAIRROS DA MACAXEIRA, CASA FORTE, PARNAMIRIM, CASA AMARELA, ARRUDA, ÁGUA FRIA, CAMPO GRANDE, CAJUEIRO E ADJACÊNCIAS LOTE III |  | Recife | 12100000 | 17726489.24 |  | 30 MESES | 2026-06-20 | 2026-06-20 |  |  | CAIXA - FGTS |  |  | 42.127.857/0001-17 | CONSORCIO VIZIR TEC HIDRO TOPEC | Av. Dr. Claudio José Queiras Leite, n° 4351, Loja 12, CXPST 57, Janga, Paulista-PE, CEP.: 53.435-000 | 17/01/2023 24/08/2023 30/10/2023 15/01/2024 09/02/2024 08/03/2024 28/08/2024 16/04/2025 05/06/2025 | V P P V P P P P P | R$ 697.816,86 R$ 2.575.962,88 -R$ 429.224,98 | 90 DIAS 180 DIAS 90 DIAS 3 MESES 85 DIAS 180 DIAS 7 MESES
LC Nº 193/2024- DES/CPL | CT.OS.25.5.024 | 2025-02-03 | RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E DE INSTRUMENTAÇÃO DA BARRAGEM PAU FERRO - QUIPAPA | Barragem Pau Ferro | Quipapá | 1664810.17 | 1664810.17 |  | 150 DIAS | 2026-03-13 | 2026-03-13 |  |  | GOVERNO DO ESTADO |  |  | 17.157.831/0001-74 | FUNDAP SONDAGENS E FUNDAÇÕES LTDA | Rua Florencio Fontenelle, 128, FORTALEZA/CE, CEP 60.865-000 |  | P |  | 150 dias
LC Nº 004/2025 - DES/CPL | CT.OS.25.5.191 | 2025-06-17 | EXECUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO ALTO DO MOURA NA CIDADE DE CARUARU/PE |  | Recife | 32980000 | 36588488.57 |  | 24 MESES | 2027-09-29 |  |  |  | COMPESA e Outras Operações de Créditos |  |  | 61.335.658/0001-49 | CONSORCIO ALTO DO MOURA | EST DE BELEM, nº 901, Campo Grande, Recife/PE CEP 52.040-000 | 2026-03-10 | V | R$ 2.192.359,13
LC Nº 045/2025 - DES/CPL | CT.OS.25.5.146 | 2025-05-24 | IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA PRODUTOR E ADUTORA DE ÁGUA TRATADA PARA ATENDIMENTO AO COMPLEXO PRISIONAL DE ARAÇOIABA | PE 41 - KM 13,3 - Loteamento Sabiá da Mata | Araçoiaba/ Igarassu | 12864699.29 | 12864699.29 |  | 14 MESES | 2027-07-01 |  |  |  | Novo PAC (OGU) e GE |  |  | 33.612.855/0001-22 | WVO ENGENHARIA LTDA | R DOUTOR JOSE PEROBA, 297, EDF ATLANTA EMPRESARIAL SALA 1104, STIEP – SALVADOR/BA. CEP: 41.770-235
LC Nº 054/2025 DES/CPL | CT.OS.25.5.229 | 2025-07-11 | AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA ZONA NORTE DO RECIFE (DUPLICAÇÃO DA ALÇA NORTE) - COMPLEMENTAÇÃO | rua desembargador oscar coutinho, 122, Iputinga, Recife | Recife | 15185000 | 15185000 |  | 12 MESES | 2027-03-01 |  |  |  | Caixa- FGTS - 90.00%; GE - Governo do Estado - 10.00% |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA EMPRESA DE CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, 155, SALA 203 EDF. EMPR DERBY – PARK, DERBY – RECIFE/PE
LC Nº 047/2025 - DES/CPL | CT.OS.25.5.379 | 2025-11-14 | IMPLANTAÇÃO DA BARRAGEM DE ENGENHO PEREIRA | Engenho Pereira, Moreno PE | Moreno | 77300000 | 77300000 |  | 36 MESES | 2028-12-01 |  |  |  | GOVERNO DO ESTADO
LC Nº 049/2025 – DES/CPL | CT.OS.25.5.283 | 2025-08-27 | OBRA DE AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ÁGUA PARA A CIDADE DE OLINDA - COMPLEMENTAÇÃO DA ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DA ETA ALTO DO CÉU PARA OS RESERVATÓRIOS DO MONTE E URUBU |  | Olinda | 13737265.76 | 13737265.76 |  | 12 MESES | 2026-11-19 |  |  |  | OGU - GE
LC Nº 219/2024 - DES/CPL | CT.OS.25.5.127 | 2025-05-09 | CONSTRUÇÃO DAS UNIDADES ELEVATÓRIAS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO 1,2, 1.5A, 1.8 E 1.9, RAMAIS E REDES COLETORAS DAS UCS 80, 81, 82-1, 82-2 E 86 DO SES BOA VIAGEM | Rua Antônio Paes Barreto s/n, Imbiribeira | Recife | 64000000 | 64000000 |  | 20 MESES | 2027-03-14 |  |  |  | NDB
LC Nº 107/2023 | CT.OS.23.5.228 | 2023-11-27 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE LOTE 5B TRECHO CARUARU-GRAVATÁ | PE-81, km 1 (Gravatá) | CARUARU / BEZERROS / SAIRÉ / GRAVATÁ | 43545853.45 | 41680387.71 |  | 686 DIAS | 2025-11-30 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE | 09/04/2025 11/02/2025 04/08/2025 08/01/2026 30/11/2026 | P V V P | 1.863.873,61 - 3.729.339,35 | 236 DIAS 158 DIAS 207 DIAS
LC Nº 024/2024 | CT.OS.26.1.016 | 2026-01-16 | CONCLUSÃO DASOBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 5C - TRECHO BREJO DA MADRE DE DEUS - SÃO BENTO DO UNA. | BR 232, KM 176, Chácara Sônia Lima, S/N, Belo Jardim, CEP 55158-090 | BREJO DA MADRE DE DEUS / BELO JARDIM / SÃO BENTO DO UNA / SANHARÓ E TACAIMBÓ | 16911787.55 | 17969465.45 |  | 150 DIAS | 2026-06-19 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 00.545.355/0001-66 | OTL OBRAS TÉCNICAS LIMITADA | Rua Córrego da Prata, nº 170, Guabiraba, Recife – PE, CEP: 52.291-510 | 10/04/2026 05/05/2026 | V V | 1.2475.148,72 - 217.540,82
LC Nº 059/2024 | CT.OS.24.5.304 | 2024-11-04 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DOSISTEMA ADUTOR DO AGRESTE – LOTE 4B – TRECHO CARUARU A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | Rua José Joventino Silva, 116 - Pão de Açúcar - Taquaritinga do Norte/PE - CEP: 55.790-000 | CARUARU / TORITAMA / TAQUARITINGA DO NORTE / SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | 23015253.11 | 23015253.12 |  | 365 DIAS | 2025-11-16 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 00.654.704/0001-88 | A B L ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Rua Joaquim Alves Correia de Araujo, 55, São Francisco, Caruaru/PE, CEP55.006-445, | 14/01/2026 10/06/2026 | P P |  | 180 DIAS 210 DIAS
LC Nº 012/2025 | CT.OS.25.5.132 | 2025-05-21 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DOSISTEMA ADUTOR DOS POÇOS DE TUPANATINGA |  | TUPANATINGA / IBIMIRIM | 13735981.5 | 13735261.62 |  | 365 DIAS | 2025-06-09 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 60600018/0001-56 | Consórcio Adutor Tupanatinga CONSTRUTORA SANTEN LTDA / e WVO ENGENHARIA LTDA | Rua Doutor José Peroba nº 297 Sala 1105 STIEP Salvador BA | 08/04/2026 04/05/2026 | V P | -719.88
LC Nº 210/2024 | CT.OS.25.5.274 | 2025-08-18 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE – LOTE 2B – TRECHOS PESQUEIRA A BUÍQUE E MIMOSO A ARCOVERDE, | Povoado do Riachão- Buíque - CEP :56520000 | BUÍQUE / PEDRA / VENTUROSA / ALAGOINHA / PESQUEIRA / ARCOVERDE | 19424437.34 | 19424437.34 |  | 366 DIAS | 2027-01-12 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Rua Joaquim Alves Correia de Araújo, nº 55, São Francisco, Caruaru/PE, CEP 55.006-445
LC Nº 273/2025 | CT.OS.26.5.067 | 2026-03-12 | CONCLUSÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DA ADUTORA DOAGRESTE – LOTE 3B – TRECHOS BUÍQUE A IATI | Rodovia PE-300 - Centro - Águas Belas - CEP 55.340-000 | ÁGUAS BELAS / IATI / ITAÍBA / TUPANATINGA / BUÍQUE | 14542128.44 | 14542128.44 |  | 360 DIAS | 2027-05-07 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 00.654.704/0001-88 | ABL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Rua Joaquim Alves Correia de Araújo, nº 55, São Francisco, Caruaru/PE, CEP 55.006-445
LC Nº 287/2025 | CT.OS.26.5.071 | 2026-03-23 | EXECUÇÃO DAS OBRAS ESERVIÇOS DA ADUTORA DO AGRESTE - LOTE 5E - TRECHO SÃO CAETANO A CACHOEIRINHA | Sítio Lagoa Limpa, S/N (margem da BR-423) Zona Rural - São Caetano/PE CEP.: 55.130-000 | SÃO CAETANO / CACHOEIRINHA | 12726383.38 | 12726383.38 |  | 300 DIAS | 2027-01-17 |  |  |  | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL / ADUTORA DO AGRESTE |  |  | 10.514.594/0001-02 | EMCOSA - EMP.DE CONSTRUCOES E SANEAM.LTD | Rua Jornalista Paulo Bitencourt, nº 155 , sala 303, edf. Empresarial Derby Park, Derby - Recife/PE
LC Nº 359/2022 | CT.OS.24.5.169 | 2024-08-30 | 1ª ETAPA DO SES FERNANDO DE NORONHA - ETE BOLDRÓ, COLETOR TRONCO E LABORATÓRIO | Alameda do Boldro, s/n | Fernando de Noronha | 16650000 | 18927805.75 |  | 2024-10-29 | 2026-10-29 | [6 empty] | 55.683.396/0001-00 | CONSORCIO FERNANDO DE NORONHA | Avenida 01, n°2031, Jardim Mirassol, Rio Claro, estado de São Paulo – SP, CEP 13.503-141 | 26/09/2024 26/11/2025 01/04/2026 | v (Apostilamento) V (Apostilamento) P e V (Apostilamento) | Reajuste: R$ 581.085,00 Reajuste: R$ 1.103.382,00 Reajuste: R$ 593.338,75 | 6 meses
LC Nº 0527/2022 e DL 152/2024 | CT.OS.24.4.087 | 2024-04-08 | REMANESCENTE DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA REFORÇO DO ABASTECIMENTO DO ALTO DO CAJUEIRO | R. Raimundo da Conceição, 520-536 - Águas Compridas | Olinda | 1123057.78 | 1328580.21 |  | 2025-06-09 | 2026-12-06 | [6 empty] | 30.202.528/0001-04 | WMA ENGENHARIA LTDA | Rua João Zacarias, nº 172, Centro, Nova Fátima/BA, CEP 44.642-000 | 06/11/2025 04/02/2026 01/06/2026 | v (Apostilamento) P e V P | Reajuste R$ 83.330,89 R$ 122.191,54 | 7 meses 5 meses
DL 821/2025 | CT.OS.26.7.060 | 2026-03-12 | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DA CIDADE DE QUIPAPÁ-PE |  | QUIPAPÁ | 109489.24 |  |  | 2026-03-25 | 2026-07-23 | 2026-05-25 | [5 empty] | 03.030.424/0001-97 | NORTEC - CONSTRUCOES LTDA (NORTEC)
LC 086/2025 | CT.OS.25.7.418 | 2026-01-08 | SERVIÇOS DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO RESIDENCIAL CHÊ GUEVARA, ALTO DO MOURA EM CARUARU / PE |  | CARUARU | 312000 |  |  | 2026-01-23 | 2026-04-23 |  |  | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB | 16482048039240000 |  |  | 27.362.942-0001/76 | BVINFRA CONSTRUCOES LTDA
LC 167/2024 | CT.OS.25.6.001 | 2025-01-08 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA PARA O BAIRRO UNIVERSITÁRIO EM CARUARU-PE | Bairro Universitário | CARUARU | 572999.83 | 715230.53 |  | 2025-04-09 | 12/09/2025 04/01/2026 04/05/2026 | 2026-05-04 | [5 empty] | 09.526.696/0001-69 | METRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA |  |  | P V, P |  | 60 dias 90 dias, R$ 142.230,70
LC212CPL20 | CT.OS 21.6.266 | 2021-09-01 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SAMAMBAIA |  | CUSTODIA | 9400000 | 11059359.07 |  | 01/09/2021 (24 meses) | 2023-09-01 | 2026-09-02 | [5 empty] | 41.424.844/0001-47 | CONSÓRCIO SAMAMBAIA | Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 3003, Caixa Postal nº 406, Encruzilhada, Recife/PE, CEP: 52.041-080 | 28/07/2022 02/03/2023 08/05/2023 02/09/2023 23/08/2024 17/01/2025 20/06/2025 01/01/2026 27/02/2026 | V P V P V P P P V | 902.886,88 - 632.650,23 - 611.639,49 - - 208.287,06 | - 6 MESES - 8 MESES - 6 MESES 185 DIAS 120 DIAS
LC367CPL21 | CT.OS.22.6.032 | 2022-05-02 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA EM OURICURI |  | OURICURI | 4179999.99 | 5081498.41 |  | 02/05/2022 (06 meses) | 2022-11-02 | 2026-04-22 | [5 empty] | 44.950.674/0001-22 | CONSORCIO VOLUNTARIOS DA PATRIA | Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 4351 - Lote 12 CP 57, Janga - Paulista-PE - CEP 53435-000 | 08/11/2022 23/02/2023 17/10/2023 23/02/2024 16/05/2024 22/11/2024 23/03/2025 22/01/2026 20/02/2026 20/02/2026 | P P V P P P V P P V | - - 901.498,41 - - - 506.849,50 72.627,27 | 4 MESES 6 MESES - 6 MESES 6 MESES 6 MESES - 186 DIAS 3 MESES 2 MESES
LC023CPL22 | CT.OS 22.6.193 | 2022-05-23 | AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO COM EXPANSÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SERRA TALHADA |  | SERRA TALHADA | 10700999.29 | 14372802.04 |  | 23/05/2022 (12 meses) | 2026-02-20 | 2026-02-17 | [5 empty] | 46.295.463/0001-29 | CONSORCIO SAA SERRA TALHADA | Av. Dr. Cláudio José Gueiros Leite, 4351 - Lote 12 CP 57, Janga - Paulista-PE - CEP 53435-000 | 25/04/2023 12/01/2024 04/04/2024 20/06/2024 17/01/2025 29/06/2025 07/07/2025 16/09/2025 14/05/2026 | P P V V P P P V P | 140028.91 | 180 DIAS 408 DIAS - - 180 DIAS 186 DIAS 180 DIAS
LC 054CPL23 | CT.OS 24.5.018 | 2024-02-21 | OBRAS E SERVIÇOS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SAA ARCOVERDE |  | ARCOVERDE | 13169719.07 | 14848477.31 |  | 19/02/2024 (24 meses) | 2026-02-19 | 2026-02-21 | [5 empty] | 52.666.771/0001-16 | CONSÓRCIO CONSTRUTOR ARCOVERDE | Avenida Governador Agamenon Magalhães, nº 2864, Sala 1704, Edf. Business Center, Espinheiro, Recife/PE, CEP: 52.020-000 | 10/02/2025 22/08/2025 20/03/2026 | V V P V P V V | 439153,26 1.239,604,93 1.044.611,56
LC234CPL22 | CT.OS 24.9.007 | 2024-01-16 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO SEDE DO MUNICÍPIO DE SERTÂNIA/PE |  | SERTANIA | 3405490 | 4348792.32 |  | 16/01/2024 (9 meses) | 2024-10-16 | 2026-04-15 | [5 empty] | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA | R. Deão Faria, n°77, Imbiribeira, Recife/PE, CEP: 51.170-250 | 12/09/2024 16/10/2024 18/01/2025 26/03/2025 24/07/2025 04/11/2025 | V P V V P P P V | 111.018,98 - 832.283,33 49.815,43 - | 6 MESES- 6 MESES - - 3 MESES 3 MESES
LC Nº 267/2025 L | CT.OS. 26.7.074 | 2026-04-14 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE UMÃS E GUARANI A PARTIR DO RESERVATÓRIO DE LIVRAMENTO |  | TERRA NOVA | 3480000 | 3480000 |  | 10 MESES | 2027-03-06 | [6 empty] | 10.542.393/0001-19 | VISAR ENGENHARIA LTDA | Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, nº 3003, Encruzilhada, Recife/PE, CEP: 52041-080
LC 317/2022 | CT.OS.25.6.322 | 2025-10-15 | IMPLANTAÇÃO DE SAA PARA AS LOCALIDADES DE CRUZEIRO DO OESTE E JABUTICABA EM SAIRÉ-PE, |  | SAIRÉ | 2099990 | 2099990 |  | 8 MESES | 2026-07-12 | [6 empty] | 05.008.316/0001-43 | CONSTRUTORA DOIS IRMAOS LTDA, | Rua Deao Faria, 77, Imbiribeira, Recife/PE. CEP: 51.170-250
LC 130/2025 | CT.OS.25.9.381 | 2025-11-18 | REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR VITÓRIA |  | PETROLINA | 1670000 | 1670000 |  | 02/12/2025 22 meses | 2027-12-12 | [6 empty] | 52.304.183/0001-32 | MM CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA | Avenida Rio Branco, 672 - Letra A, Centro, Santa Cruz/RN – Cep: 59.200-001
DL 740/2025 | CT.OS.26.5.003 | 2026-01-13 | CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO, INTERLIGAÇÃO E DRENAGEM DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA |  | OURICURI | 142350 | 142350 |  | 27/01/2026 01 (um) mês | 2026-02-27 | [6 empty] | 14.651.869/0001-00 | SANTEC TECNOLOGIA E CONSTRUCOES LTDA (SANTEC CONSTRUÇÕES) | Rua D, 150, Distrito Industrial, Varzea da Palma/MG, CEP 39.260-000
LC 208/2025 | CT.OS.26.5.026 | 2026-02-04 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PIRITUBA |  | VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE | 7000000 | 7000000 |  | 19/02/2026 12 Meses | 2027-02-19 | [6 empty] | 52.304.183/0001-32 | MM CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA | Avenida Rio Branco, 672 - Letra A, Centro, Santa Cruz/RN – Cep: 59.200-000
LC 037/2025 | CT.OS.26.5.072 | 2026-03-17 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE NEGREIROS |  | NEGREIROS | 79490000 | 79490000 |  | 20 MESES | 2027-11-24 | [6 empty] | 65.637.938/0001-62 | CONSORCIO ADUTORA NEGREIROS | Av. Prof. Mário Werneck, 300 - Sala 804, Bairro Estoril, Belo Horizonte/MG, CEP. 30455-610
LC Nº 253/2025 | CT.OS.26.5.151 | 2026-05-12 | AMPLIAÇÃO DA PRODUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PETROLINA |  | PETROLINA | 18390000 | 18390000 |  | 12 MESES | 2027-05-18 | [6 empty] | 66.663.996/0001-23 | CONSÓRCIO CONSTRUTOR PETROLINA | Av. Governador Agamenon Magalhães, 2864, Sala 1106 EDF. BUSINESS CENTER, Espinheiro, Recife/PE, CEP 52020-000
LC 182/2025 | CT.OS.26.7.064 | 2026-06-10 | REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR ETA 2 E CAPTAÇÃO, PETROLINA-PE |  | PETROLINA | 1788000 | 1788000 |  | 8 MESES | 2026-12-06 | [6 empty] | 37.876.835/0001-10 | SANTANA ENGENHARIA LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Avenida Tancredo Neves, 620, Edif. Mundo Plaza, Sala 3303, Caminho Das Arvores, CEP: 41820-020, Salvador – BA